**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2562

**1. ผลการดำเนินงาน**

1.การตรวจคัดกรองเบาหวาน ในพื้นที่ เป้าหมาย 2,218 คน ได้รับดารคัดกรองเบื้องต้น 2,108 คน คิดเป็นร้อยละ 95.04

พบมีความเสี่ยงสูง 72 คน คิดเป็น 3.25

2.การตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง เป้าหมาย 2,218คน ได้รับดารคัดกรองเบื้องต้น 2,108 คน คิดเป็นร้อยละ 95.04

พบมีความเสี่ยงสูง 89 คน คิดเป็น 4.02

3.มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ...............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ....2,108............ คน

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ........... 17,790......... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง .............. 17,790.... บาท คิดเป็นร้อยละ .......100..........

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ .........................-........................ บาท คิดเป็นร้อยละ ..............


**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎 ไม่มี

☑ มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) .........มีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มประชากรบ่อย ทำให้ยากต่อการติดตาม..........................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ...............................................



ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

(นายธวัช ใสเกื้อ)

ตำแหน่ง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562





ภาพกิจกรรมโครงการ









