**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.กอตอตือร๊ะ**

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกอตอตือร๊ะปลอดบุหรี่

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.กอตอตือร๊ะ

 ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะมีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการกอตอตือร๊ะปลอดบุหรี่ในปีงบประมาณ๒๕๖๒โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะเป็นเงิน๑๖,๒๕๐บาทโดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ ๑: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

**๑.หลักการและเหตุผล**

 การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสำคัญ ในการรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ มุ่งให้มีการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ เนื่องจากการงดบริโภคยาสูบหรือการหยุดสูบบุหรี่ จะทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ ของสมาชิกในครอบครัว และของผู้อื่นในสังคมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและประเทศชาติในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่มีสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยมาจากการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ หรือการเลิกสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี “วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) ขึ้นในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญว่า “Tobacco - a threat to development” (บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา)โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึง โทษ พิษ ภัย ของบุหรี่ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ผู้สูบหรือครอบครัวเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจ และสังคมในระดับที่กว้างขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งสิ้น

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ ๕ ล้านคน ซึ่งเทียบเท่ากับเดือนละเกือบ ๑๑,๐๐๐ คน หรือวันละ ๘ คน และในบุหรี่มีสารเคมี ๔,๐๐๐ กว่าชนิด เช่นformaldehyde (สารเคมีที่ใช้ดองศพ) carbon monoxide (เช่นเดียวกับควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์)สาร acetone (สารเคมีที่ใช้ล้างเล็บ) ซึ่งสารเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสุภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ที่ได้รับควันบุหรี่เป็นเด็ก ก็จะยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้น เนื่องจากเด็กยังมีภูมิต้านทางโรคค่อนข้างต่ำ และยังไม่สามารถป้องกันตนเองจากการได้รับควันบุหรี่จากผู้ใหญ่ได้ นอกจากนั้น งานวิจัยยังพบว่า ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิต จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ปีละ ๕๒,๐๐๐ คน หรือชั่วโมงละ ๖ คน และผู้ที่ติดบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ เริ่มสูบและติดบุหรี่ ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่น ในช่วงอายุ ๑๑–๑๘ ปี โดยยังสูบต่อเนื่องไปจนอยู่ในวัยเยาวชน ในช่วงอายุ ๑๙–๒๕ ปี และผู้ใหญ่ตอนต้น ในช่วงอายุ ๒๕–๓๕ ปี

และจากข้อมูล Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประชาชนตำบลกอตอตือร๊ะ มีความชุกของการสูบบุหรี่สูงถึง ร้อยละ ๒๓.๖๗ซึ่งเกินเกณฑ์ตัวชี้วัดในระดับประเทศ ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ จึงทำโครงการกอตอตือร๊ะปลอดบุหรี่เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและจริงจัง ในการรณรงค์การลดละเลิกการสูบบุหรี่ และเพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชนนำไปสู่เป้าหมาย “ตำบลกอตอตือร๊ะปลอดบุหรี่” ได้ในที่สุด

**๒. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 ๑.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และวิธีการเลิกบุหรี่

๒.เพื่อให้พื้นที่ในชุมชน มีพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น

๓.เพื่อส่งเสริมประชาชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่

**๓. วิธีดำเนินการ**

 ๑. อบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ "โทษ พิษ ภัยของบุหรี่และวิธีการเลิก"

 ๒. กิจกรรมประกวดมัสยิดปลอดบุหรี่

 ๓. กิจกรรมเชิงรุกเพื่อค้นหานักสูบในชุมชน พร้อมทั้งสร้างค่านิยมใหม่ในการไม่สูบบุหรี่

 ๔. ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน

**๔. ระยะเวลาดำเนินการ**

 4 กรกฎาคม ๒๕๖๒

**๕. สถานที่ดำเนินการ**

 - อาคารอเนกประสงค์ อบต.กอตอตือร๊ะ

**๖. งบประมาณ**

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.กอตอตือร๊ะจำนวน๑๖,๒๕๐บาทรายละเอียด ดังนี้

 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๗๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

 - ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๕ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

 - ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล)

 ขนาด ๑x ๓เมตร จำนวน ๕ ผืนๆละ ๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๕๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๒๕๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 หมายเหตุ งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกกิจกรรม

 **๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 ๑. ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และวิธีการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น

 ๒. สถานที่ราชการและมัสยิดในตำบลทุกแห่ง ปลอดบุหรี่ ๑๐๐%

 ๓. นักสูบหน้าใหม่มีจำนวนลดลง

**๘. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

๘.๑ *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน

 ๘.๑.๑หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 ๘.๑.๒หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 ๘.๑.๓หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 ๘.๑.๔หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 ๘.๑.๕กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**๘.๒ ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)**

๘.๒.๑สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)]

 ๘.๒.๒สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)]

 ๘.๒.๓สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)]

 ๘.๒.๔สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

 ๘.๒.๕สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)]

**๘.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)**

 ๘.๓.๑กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 ๘.๓.๒กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 ๘.๓.๓กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 ๘.๓.๔กลุ่มวัยทำงาน

 ๘.๓.๕.๑กลุ่มผู้สูงอายุ

 ๘.๓.๕.๒กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 ๘.๓.๖กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 ๘.๓.๗กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 ๘.๓.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

**๘.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 ๘.๔.๑กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 ๘.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๘.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๘.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 ๘.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๘.๔.๑.๕การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 ๘.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 ๘.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 ๘.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)

 ๘.๔.๒กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 ๘.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๘.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๘.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๘.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๘.๔.๒.๕การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 ๘.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 ๘.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 ๘.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ)

 ๘.๔.๓กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 ๘.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๘.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๘.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๘.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๘.๔.๓.๕การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 ๘.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 ๘.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 ๘.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ๘.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ)

 ๘.๔.๔กลุ่มวัยทำงาน

 ๘.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๘.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๘.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๘.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๘.๔.๔.๕การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 ๘.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 ๘.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 ๘.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ๘.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ)

 ๘.๔.๕.๑กลุ่มผู้สูงอายุ

 ๘.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๘.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๘.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๘.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๘.๔.๕.๑.๕การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 ๘.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 ๘.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 ๘.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)

 ๘.๔.๕.๒กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 ๘.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๘.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๘.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๘.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๘.๔.๕.๒.๕การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 ๘.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 ๘.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 ๘.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 ๘.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ)

๘.๔.๖กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 ๘.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๘.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๘.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๘.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๘.๔.๖.๕การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 ๘.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 ๘.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 ๘.๔.๖.๘ อื่นๆ (ระบุ)

 ๘.๔.๗กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 ๘.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๘.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๘.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๘.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๘.๔.๗.๕การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 ๘.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ)

๘.๔.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

 ๘.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ)

ลงชื่อ...............................................................ผู้เขียนโครงการ

(นางสาวซูรัยดา ฮะซา)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางรอกีเยาะ เซ็งมีดี)

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ

**ส่วนที่ 2 :ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กอตอตือร๊ะ

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

🗹 อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 16,250.- บาท

 เพราะ โครงการกอตอตือร๊ะปลอดบุหรี่ เป็นไปตามผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คณะกรรมการและรับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กอตอตือร๊ะ เห็นชอบ .

❑ ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .

 .

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .

 .

🗹 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ..

.

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นายมะรอดี พระอิง) (นายปรีชา นรัษฎา)

 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 อบต.กอตอตือร๊ะ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายมามะ มาโซ)

 ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 อบต.กอตอตือร๊ะ