****

**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ**

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักธรรมานามัย

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาละ มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักธรรมานามัย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาละเป็นเงิน ๑๕,๙๐๐.-บาท(เงินหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ ๑:รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

**๑.หลักการและเหตุผล**

ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๐ ผู้สูงอายุในประเทศไทย มี ๑๐ ล้านกว่าคน (ชาย ๔.๕ ล้านคน และหญิง ๕.๗ ล้านคน) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕ ของประชากรทั้งหมด ๖๕ ล้านคน ประเทศไทยจึงนับได้ว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว (Aging Society) ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดว่าประเทศที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในสัดส่วนเกินร้อยละ ๑๐ ของประชากรถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำเป็นที่ต้องมีนโยบายและมาตรการรองรับที่เหมาะสม และผลจากวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ สังคมและการศึกษาที่เจริญก้าวหน้า การใช้ชีวิต การรับประทานอาหารที่เหมาะสม และการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นทั้งหญิงและชายเป็น ๗๘ และ ๗๑ ปี ตามลำดับ การมีชีวิตยืนยาวขึ้นในช่วงอายุที่มีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนั้น ทำให้จำนวนปีที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีจึงลดลงเป็นลำดับ ตามอายุของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตลดลง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและความพิการ และที่มีความสำคัญเช่นกันคือ การเปลี่ยนแปลงด้าน จิตใจ อารมณ์ และสังคม การเปลี่ยนบทบาทจากผู้นำมาเป็นผู้ตามทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าลดลง การก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมแบบเป็นองค์รวมอันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ การดูแลผู้สูงอายุเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทุกครอบครัว ตลอดจนชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านผู้สูงอายุ ศาสตร์การดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย สามารถนำมาใช้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามหลักของธรรมานามัยคือ กายานามัย จิตตานามัย และชีวิตานามัย คือ กายานามัยเป็นหลักการป้องกันก่อนเจ็บป่วย เช่น การรับประทานอาหาร การใช้สมุนไพร การออกกำลังกายด้วยท่าบริหารฤาษีดัดตน เป็นต้น จิตตานามัยเป็นหลักการบริหารจิต ด้วยทาน ศีล ภาวนา ส่วนชีวิตานามัยเป็นหลักการดำเนินชีวิต ชอบเดินสายกลาง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และควรมีกิจกรรมเสริมคุณค่าให้ผู้สูงอายุสามารถแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง และเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้สูงอายุอื่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงควรมีการศึกษาว่าการดูแลสุขภาพแบบแผนไทยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรมีลักษณะเช่นไร สามารถนำมาพัฒนา เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุอื่นได้มากน้อยเพียงใด

**๒. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

๒.๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๒.๒ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบและทดลองใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามหลักธรรมานามัย

๒.๔ เพื่อประเมินผลการอบรมและเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย คุณภาพชีวิตและการเห็นคุณค่าตนเองก่อนและหลังการฝึกอบรม

๒.๕ เพื่อติดตามผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเผยแพร่หรือช่วยเหลือผู้สูงอายุอื่นในชุมชน

**๓. กลุ่มเป้าหมาย**

กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 8๐ คน

**๔. วิธีดำเนินการ**(ขั้นเตรียมการ,ขั้นดำเนินการ,ขั้นสรุป)

๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติและขอสนับสนุนงบประมาณ

๔.๒ ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้มีความเข้าใจในแนวเดียวกัน

๔.๓ กำหนดรูปแบบกิจกรรมการให้ความรู้

๔.๔ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการอบรม

๔.๕ ดำเนินงานตามโครงการ

๔.๖ ประเมินผล สรุปโครงการ

๔.๗ รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

**๕. ระยะเวลาดำเนินการ**

มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒

**๖. สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

**๗. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ จำนวน ๑๕,๙๐๐.- บาท

(เงินหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | กิจกรรม | รายละเอียด | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน(บาท) |
| ๑ | 1.1กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องธรรมานามัยกับการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม  1.2เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องศาสตร์การดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย สามารถนำมาใช้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามหลักของธรรมานามัย | - ค่าอาหารกลางวัน  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - ค่าตอบแทนวิทยากร  -ค่าจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพ | 8๐ คน X ๕๐ บาท X ๑ มื้อ  8๐ คน X 2๐ บาท X 2 มื้อ  ๓๐๐ บาท X ๔ ชั่วโมง X ๑ ท่าน  30 บาท X 80 เล่ม | 4,๐๐๐.-  4,000.-  ๑,๒๐๐.-  2,400.- |
| 2 | ผู้สูงอายุกรอกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล |  |  |  |
| ๔ | กิจกรรมตรวจ วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนและจุดอ่อนของสุขภาพในแต่ละธาตุ | - ค่าวัตถุดิบสมุนไพรและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ตะไคร้บ้าน ผิวมะกรูด ใบมะขาม ใบส้มป่อย พิมเสน การบูร เกลือ ผ้าด้ายดิบ เชือก |  | 4,3๐๐.- |
| ๕ | การปฏิบัติตัวตามโปรแกรมการดูแลสุขภาพตามหลักธรรมานามัยที่บ้านเป็นระยะเวลา ๒ เดือน |  |  |  |
| ๖ | การประเมินและสรุปผลการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยหลัง ๒ เดือน |  |  |  |
| **รวมเป็นเงิน** | | | | **15,900.-** |

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๕,๙๐๐.-บาท (เงินหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๘.๑ ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๘.๒ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นหลังการจัดการอบรม สามารถดูแลสุขภาพตนเอง มีความสุข สงบ และพอใจในชีวิต

๘.๓ ผู้สูงอายุรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง รู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น


๘.๔ ผู้สูงอายุสามารถเผยแพร่หรือช่วยเหลือผู้สูงอายุอื่นในชุมชน

**๙. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

***๙.๑* *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน........โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาละ.........

 ๙.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.


๙.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

๙.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

๙.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน วัด

๙.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

***๙.๒* ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)**

 ๙.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)]

๙.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ ๗(๒)]

๙.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)]

๙.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

๙.๒.๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)]


**๙.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)**

๙.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

๙.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

๙.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

๙.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน

 ๙.๓.๕ กลุ่มผู้สูงอายุ

๙.๓.๖ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

๙.๓.๗ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

๙.๓.๘ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

๙.๓.๙ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

**๙.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

๙.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

๙.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

๙.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

๙.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

๙.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

๙.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

๙.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

๙.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

๙.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

๙.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ)

9.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

๙.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

๙.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

๙.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

๙.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๙.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน

๙.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้


๙.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

๙.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

๙.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

๙.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์


๙.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ) ...................................................


๙.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

๙.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๙.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๙.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

๙.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

๙.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

๙.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

๙.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

๙.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

๙.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

๙.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

๙.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

๙.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๖.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

๙.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

๙.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

๙.๔.๖.๘ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

๙.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

๙.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ)

ลงชื่อ...........................................ผู้เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(....นางสาวมาดีฮะฮ์ ตือร๊ะ....)

ตำแหน่ง.......แพทย์แผนไทย........

วันที่……………เดือน ……………….พ.ศ…๒๕๖๒

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(.....นางสาวมลจิรา เพชรสงคราม....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.รพ.สต.บาละ..

วันที่…………….เดือน…………..พ.ศ…๒๕๖๒

**ส่วนที่ ๒: ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ  
ครั้งที่ ........... / ๒๕……………เมื่อวันที่............................... ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ……๑๕,๙๐๐.-.......บาท

เพราะ .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

**ไม่อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…….................................................................…………......

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม**(ส่วนที่ ๓)**

ภายในวันที่ …………………………………………….............................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................

(นางกัญญาภัค ยอดเมฆ)

ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(........./........./........)

ความเห็นของเลขานุการกองทุน.........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................

(นางสาวนันทิดา ไชยลาภ)

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

ความเห็นของประธานกองทุน

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

ลงชื่อ....................................................................

(นายพล หนูทอง)

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบาละ