**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **62-L1504-2-08** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ** |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]  ☑ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  🗌 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  ☑ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร ....ชมรม อสม. หมู่ที่ 5.......  กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)  1……………………………………………………………………  2……………………………………………………………………  3……………………………………………………………………  4…………………………………………………………………..  5………………………………………………………………….. |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2562  ถึง เดือน กันยายน 2562 |
| **งบประมาณ** | จำนวน 17,675 บาท |
|  |  |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**  โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สำคัญของการสาธารณสุขระดับประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มของการเกิดโรคสูงขึ้น สามารถพบผู้ป่วยไข้ด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุและมีการเกิดโรคตลอดทั้งปี จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลาย โดยการกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลานให้หมด ซึ่งโรคไข้เลือดออกส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยเอง ชุมชน และสังคม ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกยังคงมีการระบาดทุกปี  จากสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกของจังหวัดตรัง พบว่าในปี 2561 มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 96.88 ต่อแสนประชากร อำเภอย่านตาขาวมีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 142.60 ต่อแสนประชาชน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนานิน พบว่า มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 219.72 ต่อแสนประชากร สำหรับของหมู่ที่ 5 บ้านนาโตง มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก เท่ากับ 322.93 ต่อแสนประชากร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกณฑ์อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2561 ให้ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร และมีการระบาดต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าจะมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยอาสาสมัครสาธารณสุขในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยวิธีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ การใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำ การให้ความรู้แก่ประชาชนตามเขตรับผิดชอบแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และยังพบว่าประชาชนในชุมชนยังไม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและรอบบริเวณบ้านตนเอง ไม่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะต้องไปทำ ขาดความร่วมมือจากชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ได้ผล ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนในชุมชน โรงเรียน และเครือข่าย  ทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านนาโตง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ในปี 2562 ขึ้น โดนมีเป้าหมายหลักเพื่อลดอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้มีการดำเนินงานให้มีความครอบคลุมจะส่งผลให้การควบคุมลูกน้ำยุงลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้สามารถลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกลงได้ | |
| **วิธีดำเนินการ**  1. ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน แก่ผู้นำชุมชน อสม.  2. จัดประชุม อสม. ผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้  - อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แก่แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว  - ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย (HI ,CI) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน (บ้าน วัด และโรงเรียน)  - จัดกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน (Big cleaning day) การควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5ป. 1ข.  - การจัดการขยะและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชน  - ซ้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ สเปรย์ฉีดยุง และโลชั่นทากันยุง  - อสม. ผู้นำชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตัวแก่ในพื้นที่เสี่ยง และแหล่งชุมชน/พื้นที่ๆ มีผู้ป่วยหรือสงสัยเป็นไข้เลือดออก  - อสม. ประจำหมู่บ้าน สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ส่ง รพ.สต.บ้านนานิน  - อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนานิน อภิปรายปัญหาพร้อมนาแนวทางแก้ปัญหา เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป | |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  1. ประชาชนทุกครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  2. ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่  3. สามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ได้  4. ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก | |
| **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านนาโตง  2. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชากรในชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านนาโตงให้เหลือไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร  3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและมีศักยภาพในการช่วยกันดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม  4. เพื่อสร้างความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลายในชุมชน ได้แก่บ้าน วัด โรงเรียน | |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค | 17,675 |  |
| 1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | ค่าอาหารว่าง 25 บ. X 1 มื้อ X 250 คน = 6,250 บ.  ค่าจัดทำเอกสารความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรค 250 ชุด X 2 บ. = 500 บ.  ค่าจัดทำเอกสารแบบฟอร์มสำรวจลูกน้ำยุงลาย 500 แผ่น X 0.5 บ. = 250 บ.  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5x3 ม. X 150 บ. = 675 บ.  รวมทั้งสิ้น 7,675 บ. |  |
| 1.2 กิจกรรมรณรงค์ | ค่าทรายกำจัดลูกน้ำ 2 ถัง X 4,500 บ. = 9,000 บ.  ค่าโลชั่นทากันยุง = 1,000 บ.  รวมทั้งสิ้น 10,000 บ. |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ***(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน “ชมรม อสม. หมู่ที่ 5***”***

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

🗌 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

☑ 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

☑ 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

🗌 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

🗌 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

☑ 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 250 คน

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................

🗌 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

🗌 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

🗌 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ).................................………….

🗌 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

🗌 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

🗌 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................

7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................

☑ 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

☑ 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................

7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นางวิภรณ์ ศรีไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ประธานชมรม อสม. หมู่ที่ 5 บ้านนาโตง

4 มีนาคม 2562

# **แผนปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เดือน/ปี2562** | | | | | | |
| มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. **ในชุมชน**   1.1 ประชุมผู้นำชุมชน ,อาสาสมัครสาธารณสุข ทุกหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย  1.2 จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมตามโครงการ  - ความรู้โรคไข้เลือดออก  - การป้องกันโรคไข้เลือดออก  - การควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณครัวเรือน  1.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการฯ  - เอกสารให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก  - ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย  - สเปร์ฉีดยากันยุง  - โลชั่นทากันยุง  1.4 อสม. ดำเนินการรณรงค์เร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในละแวกบ้านที่รับผิดชอบ เป็นประจำทุกเดือน และร่วมรณรงค์ในรอบการรณรงค์ 2 ครั้ง/ปี  1.5 ประสานงานกับเทศบาลร่วมดำเนินการพ่นสารเคมี (หมอกควัน) กำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่เสี่ยง และแหล่งชุมชน พื้นที่ๆมีผู้ป่วยหรือสงสัยเป็นไข้เลือดออก  1.6 ประธาน อสม. สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบส่งรพ.สต.บ้านนานิน  1.7 รพ.สต.บ้านนานิน และอสม . อภิปรายปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหา เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในปีต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เดือน/ปี2562** | | | | | | |
| มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. ในสำนักสงฆ์  2.1 ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานโครงการรณรงค์เร่การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2562  3. ในโรงเรียน  3.1 ประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้รับผิดชอบรับทราบและเพื่อประสานขอความร่วมมือ  -เพื่อดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่ง  เพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน  ทุกวันศุกร์ |  |  |  |  |  |  |  |

# **ตารางการอบรมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562**

วันที่ 20 มีนาคม 2562

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด

09.00 – 10.30 น. บรรยายเรื่องโรคไข้เลือดออก (โดย นักศึกษาฝึกงาน)

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. บรรยายเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5ป. 1ข. (โดย นักศึกษา ฝึกงาน)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – เป็นต้นไป กิจกรรมเดินรณรงค์