**ส่วนที่ 3: แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการชุมชนบาโงยซิแน ใส่ใจ ควบคุม ป้องกันโรคนำโดยแมลง ปี 2562

**1. ผลการดำเนินงาน**

1. ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่แกนนำครอบครัวในเขตรับผิดชอบเนื้อหาหลักสูตร เน้น การนำความรู้สู่การปฏิบัติคือ ให้ความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก, ไข้ปวดข้อยุงลาย, โรคมาลาเรีย การทำแผนชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และแนวทางการดำเนินงาน และบทบาทชุมชน ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแนเป้าหมายจำนวน 80 คน เข้าอบรม 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หลักสูตร 1 วัน

**ตารางที่ 1**แสดงความรู้ก่อน และหลังการอบรม ของผู้เข้ารับการอบรม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงคะแนนที่ได้ | ก่อนการอบรม  จำนวน(N=80) | หลังการอบรม  จำนวน(N=80) | ก่อนอบรม  ร้อยละ | หลังอบรม  ร้อยละ |
| - ต่ำกว่า 7(ต่ำ)  - 8-11คะแนน(ปานกลาง)  - 12-15 คะแนน(ดี) | 11  30  39 | 3  17  60 | 13.75  37.50  48.75 | 3.75  21.25  75.00 |

จากตารางพบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในความรู้เรื่อง โรคติดต่อนำโดยแมลง เพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับดี โดยมีผลคะแนนร้อยละ 75.00


1. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้โดย จนท./อสม./แกนนำ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายไข้มาลาเรียในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมรณรงค์จำนวน 80 คน โดยใช้รถยนต์ประชาสัมพันธ์และรถจักรยานยนต์ พร้อมให้สุขศึกษาแจกแผ่นพับความรู้ จำนวน 900 ชุด แก่ประชาชนโดยแจกจ่ายหมู่บ้านละ 150 ชุด แจกทรายอะเบท จำนวน 900 ซอง โดยแจกจ่ายหมู่บ้านละ 150 ซอง
2. จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จำนวน 7 ผืนขนาด 1\*3 เมตรและติดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆทุกๆหมู่บ้าน เช่นหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน หน้าตลาดศูนย์สาธิต หน้ามัสยิดทุกหมู่บ้าน ฯลฯ
3. จัดทำแผ่นพับไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย จำนวน 900 ชุดและนำสื่อที่ผลิตไปประชาสัมพันธ์ทุกบ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวน 1,511 หลังคาเรือน โดยเน้นการปฏิบัติตัวในการป้องกันและควบคุมโรค
4. มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยชุมชนเองทุกสัปดาห์ โดย อสม.ในเขตรับผิดชอบจะร่วมกันดูแล และส่งรายงานให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแนทุกเดือน ส่วนในโรงเรียนจะมีแกนนำนักเรียนที่ได้รับการอบรม จำนวนโรงเรียนละ 30 คน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พร้อมรายงานการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันศุกร์
5. ในปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ผู้ป่วย**สงสัย**และใกล้เคียงกับไข้เลือดออกทุกชนิด จำนวน 47 ราย และเป็นไข้มาลาเรีย จำนวน 5 รายได้มีการกำจัดตัวเต็มวัยโดยการพ่นหมอกควัน และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในบ้านและรอบบ้านผู้ป่วยและบ้านกลุ่มเสี่ยงรัศมี 100 เมตรจำนวน 320 หลังคาเรือน แจกสารเคมีกำจัดยุงลายชนิดสเปรย์ จำนวน 140 กระป๋อง และมีการดำเนินการทุกสัปดาห์จนครบ 4 ครั้งโดยจนท. แกนนำ และอสม.ในส่วนของไข้มาลาเรียทำให้ไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่อีกได้มีการแจกมุ้งชุบน้ำยาให้กับผู้ป่วยและบ้านกลุ่มเสี่ยงจำนวน 100 หลัง และมีการพ่นสารเคมีตกค้าง และมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาผู้ป่วยเพิ่มเติม จำนวน 250 ราย ผลไม่พบผู้ป่วยไข้มาลาเรีย
6. มีการจัดซื้อน้ำยาชนิดสเปรย์ สำหรับฆ่ายุงตัวเต็มวัย จำนวน 140 กระป๋อง และน้ำมันในการพ่นหมอกควัน
7. มีการจัดซื้อยาทากันยุง สำหรับแจกกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น จำนวน 108 ขวด
8. มีการรณรงค์การใช้สมุนไพร ในการป้องกันยุงกัด โดยการรณรงค์ให้ปลูกตะไคร้หอมโดยเฉพาะบ้าน อสม.มีการปลูก จำนวน 80 หลังคาเรือน
9. ได้จ้างเหมาแกนนำ จำนวน 4 คนในการพ่นหมอกควันทำลายตัวเต็มวัยในโรงเรียน มัสยิด ตาดีกา และบ้านกลุ่มเสี่ยงทั้งตำบล โดยพ่นได้ดังนี้

* ในโรงเรียนพ่น 3 โรงเรียน ศูนย์เด็ก 1 แห่ง จำนวน 19 อาคาร พ่น 2 รอบห่างกัน 1 สัปดาห์
* มัสยิด สุเหร่าและตาดีกา จำนวน 16 แห่ง พ่น 2 รอบห่างกัน 1 สัปดาห์
* บ้านผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 700 หลัง
* พ่นหมอกควันหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่6 ทุกหลังคาเรือน ยกเว้นบ้านที่ปฏิเสธการพ่นหมอกควัน

1. ได้ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ และใช้สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและชุมชนทุกหลังคาเรือนทุก 3 เดือน

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

* ผลการปฏิบัติงาน ในปี 2562 อัตราตายโรคไข้เลือดออก =0
* ลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนให้ค่า HI ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ทั้ง 6 หมู่ มีค่า HI ไม่เกิน 10 ทุกเดือน



* จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนสถานที่ราชการศูนย์เด็กมัสยิดมีค่าเท่ากับร้อยละ0 (CI = 0)ยกเว้น เดือน มกราคม 2562 ค่า CI ร้อยละ 0.82 และ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ค่า CI ร้อยละ 1.45
* ทุกหลังคาเรือนที่มีผู้ป่วยได้รับการพ่นหมอกควันและการเฝ้าระวังโดยรอบรัศมี100 เมตรจากบ้านที่เกิดโรค

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

🗹บรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ...................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-กิจกรรมอบรม เป้าหมายจำนวน 80 คน เข้าอบรม 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100

-กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์แกนนำเข้าร่วม 80 คน และบ้านที่ประชาสัมพันธ์ 1,511 หลัง

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ **70,000** บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ - บาท คิดเป็นร้อยละ 0

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎 ไม่มี

* มี

**ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)**

ในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในช่วงเดือนถือศีลอด ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่

ได้รับงบประมาณล่าช้า จึงทำให้ดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมล่าช้า

**แนวทางการแก้ไข (ระบุ)**

**ในช่วงเดือนถือศีลอด จะให้แกนนำ และ อสม.ไปให้ความรู้ตามบ้านที่ตัวเองรับผิดชอบ**

**ดำเนินกิจกรรมที่ไม่ได้งบประมาณก่อน**

ลงชื่อ.....................................................................ผู้รายงาน

(นายสุพงศ์ ดอคา)

ตำแหน่ง ประธานทีมเฝ้าระวังและสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

ตำบลบาโงยซิแน

วันที่-เดือน-พ.ศ. 4 ตุลาคม 2562