**ส่วนที่ 3: แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการอนามัยแม่และเด็กเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 2562

**1. ผลการดำเนินงาน**

1. ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในงานอนามัยแม่และเด็ก โดยมีการจัดทำแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชนหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 60 ชุด
2. มีการจัดทำสื่อต่าง จัดทำสื่อไวนิลความรู้พร้อมขาตั้งจำนวน 4 ชุด
3. มีการให้ความรู้ตามหอกระจายเสียงการประชาสัมพันธ์จะมีการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ประโยชน์ของการมาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ความสำคัญของการมาฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้งและการมาฝากครรภ์ตามเกณฑ์ ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ที่ส่งผลต่อมารดาและบุตรในครรภ์ การรับประทานยาบำรุงเลือด อาหารที่ควรรับประทานขณะตั้งครรภ์ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์อันตรายจากภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประโยชน์ต่างๆของนมแม่ จำนวน 2 ครั้ง
4. ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน เช่น ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ อาหารบำรุงเลือด การทานยาบำรุงเลือด อาการแทรกซ้อนจากภาวะซีด การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ การมาฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้งที่มีการนัด ความสำคัญของการมาฝากครรภ์ตามนัดโดยจัดทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ หรือผู้ที่มารับบริการสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ทุกวัน และหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทุกรายก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่เพื่อสร้างความพร้อมของการตั้งครรภ์ จัดขึ้นเพื่อให้สามีของหญิงตั้งครรภ์ และหญิงตั้งครรภ์เอง จะได้มีความรู้ทั้งขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด สามีก็จะได้มีความรู้มาช่วยดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง
5. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสวนากลุ่ม เพื่อถอดบทเรียนในวันที่ 17 เดือนตุลาคม ปี2562 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบไปด้วย หญิงตั้งครรภ์ สามี หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดหญิงวัยเจริญพันธ์ ประชาชนทั่วไป ผู้นำศาสนา ผดุงครรภ์โบราณ จากการอบรม ทำให้ทราบถึงสาเหตุต่างๆและปัญหาต่างๆ ในเรื่อง การไม่ทานยา การมาฝากครรภ์ที่ไม่มาตามนัด การมาฝากครรภ์ล่าช้า และได้ร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้เข้าร่วมรับการอบรมเรื่องการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ การทานอาหารบำรุงเลือด การทานยาบำรุงเลือด อาการผิดปกติขณะตั้งครรภ์ ปัญหาต่างๆในงานอนามัยแม่และเด็ก ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 61 คน เป้าหมาย 60 คน

**จากการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถถอดบทเรียนได้ดังนี้**

1-สาเหตุที่มาฝากครรภ์ช้า

1.ขณะตั้งครรภ์ อ่อนเพลีย ไม่มีแรงที่จะมารับบริการลุกไม่ไหว

2.ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ กว่าจะรู้ว่าตั้งครรภ์ลูกก็ดิ้น

3.การทำงานที่วันหยุด เสาร์และอาทิตย์ ทำให้ไม่ตรงกับวันฝากครรภ์ที่อนามัยกำหนดวันให้มาฝากครรภ์

4.ทำงานต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย กลับบ้านนานๆครั้ง

5.ตั้งท้องครรภ์ก่อน ๆ ก็ฝากท้องช้าลูกก็ปกติทุกอย่าง

6.รู้สึกอาย อายุมาก / ตั้งครรภ์หลายครั้ง

แนวทางการแก้ไข

1.จัดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และบ่อยครั้งมากขึ้นอธิบายความสำคัญการมาฝากครรภ์เร็ว การตรวจคัดกรองเลือดต่าง ๆ ความสำคัญของการทานยา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่รับประทานยา

2.ถ้าอาศัยหรือทำงานที่ต่างจังหวัดหรือที่อื่น ๆ แนะนำการย้ายสิทธิ และฝากครรภ์ที่นั่นเพื่อที่คนไข้จะได้ไม่ต้องเดินทางไกล และเดินทางไปมารับบริการ

2-สาเหตุที่ไม่รับประทานยาบำรุงเลือด

1.ยามีกลิ่นเหม็น

2.ทานแล้วง่วงนอน เพลีย ไม่มีแรง

3.กลัวลูกโตคลอดยาก

4.ทานแล้วมีอาการอาเจียน

5.กลัวทานอาหารบางอย่างแล้วพอรับประทานยาอาจทำให้เกิดอันตรายได้(อาหารแสลง)

แนวทางการแก้ไข

1.แนะนำการทานยาแล้วนอนพัก

2.จัดอบรมทำความเข้าใจประโยชน์ของการทานยา ไม่ได้ส่งผลต่อทารกตัวโต การรับประทานอาหารคู่กับการทานยา

1. การเยี่ยมดูแล เฝ้าระวังและติดตามภาวะเสี่ยง

-อสม. แกนนำร่วมกับเจ้าหน้าที่ทบทวนทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เพื่อวางแผนการออกเยี่ยมบ้านโดยออกติดตามเยี่ยมให้มารับบริการการฝากครรภ์โดยแกนนำ และอสม .ในรายที่มารับบริการไม่ตามนัด อสม. แจ้งเจ้าหน้าที่ร่วมออกติดตาม ผลจากการติดตาม หญิงตั้งครรภ์มารับบริการทุกราย โดยได้ติดตาม จำนวน 100 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

-แจ้งหญิงตั้งครรภ์ ถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน ขออนุญาตดูรายละเอียดของการฝากครรภ์จากสมุดสีชมพู

-การเยี่ยมดูแล การติดตาม มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

-กรณีหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป ที่ความเสี่ยงต่ำ: ติดตามเยี่ยม 1 ครั้ง หลังจากมาฝากครรภ์ครั้งแรก และติดต่อสอบถามหลังจากไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล โดยมีการตรวจร่างกายและสอบถามอาการทั่วไป

-กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง: จะติดตามให้หญิงตั้งครรภ์ไปตามนัดที่แพทย์นัด อย่างเคร่งครัดทุกครั้ง และมีการตรวจร่างกายและสอบถามอาการ

-กรณีหญิงหลังคลอด: ออกเยี่ยมอย่างน้อย 2 ครั้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บาโงยซิแนเพื่อตรวจร่างกาย ดูแผลฝีเย็บ น้ำคาวปลา ตรวจดูเต้านม ตรวจดูบุตร แนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การรับประทานอาหารบำรุงน้ำนม การทานยาบำรุงร่างกาย

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

1. หญิงมีครรภ์มีภาวะซีด HCTเป้าหมาย 88 ราย มีภาวะซีด14 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.90 (ไม่ผ่าน)

2. หญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์เป้าหมาย 71 ผลงาน 44 คิดเป็นร้อยละ 61.97 (ผ่าน)

3. มารดาและทารกได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 2 ครั้งตามเกณฑ์เป้าหมาย 68 ผลงาน 54 ร้อยละ79.41 (ผ่าน)

4. ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เป้าหมาย 120 ผลงาน 6 คิดเป็นร้อยละ 5.00 (ผ่าน)

5. อัตราการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์เป้าหมาย 72 ผลงาน 59 คิดเป็นร้อยละ 81.94 (ผ่าน)

6. อัตราทารกตายปริกำเนิดไม่เกิน 9ต่อพันการเกิดทั้งหมด เป้าหมาย 71 ผลงาน 0 ร้อยละ 0.00 (ผ่าน)

🞎บรรลุตามวัตถุประสงค์

🗹ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ มีบางกิจกรรมที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ สาเหตุจาก

1.ประชากรส่วนใหญ่อยู่นอกพื้นที่ทำงานอนอยู่ต่างจังหวัด และประเทศมาเลเซีย

2.การฝากครรภ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านมีค่าใช้จ่ายที่ราคาแพง จึงทำให้ไม่ได้ไปฝากครรภ์

2.ประชากรอยู่นอกพื้น ไม่สะดวกในการเดินทาง ที่ทำให้การมาฝากครรภ์ล่าช้า ไม่มาตามนัด และขาดยาเนื่องจากไปทำงานเป็นเวลานาน ส่งผลให้คนไข้ซีด

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสวนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 61 คนเป้าหมาย 60 คน คิดเป็น ร้อยละ 101.67

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ **25,200** บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง **25,200** บาท คิดเป็นร้อยละ100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ0

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🗹ไม่มี

🞎มี

ลงชื่อ.................................................................ผู้รายงาน

( นางนิเด๊าะอิแตแล)

ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบาโงยซิแน

วันที่-เดือน-พ.ศ. 30 ./12 ./2562

**ภาพกิจกรรม**

**รูปภาพประกอบด้วย ผนัง, ในอาคาร, พื้น

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, โต๊ะ, หน้าต่าง, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**เริ่มต้นกิจกรรมกับวิทยากรคนสวย**

**รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, ผนัง, โต๊ะ, บุคคล

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, โต๊ะ, หน้าต่าง, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**ได้รับความรู้กันถ้วนหน้า**

**รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, เพดาน, บุคคล, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, เพดาน, หน้าต่าง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**หนูน้อยก็มาค่ะ**

**รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, เพดาน, โต๊ะ

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, เพดาน, บุคคล, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**ฟังแล้วนำไปปฏิบัติได้เลยค่ะ**

**รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, เพดาน, บุคคล, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, เพดาน, นั่ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**ทุกคนตั้งใจฟังกันมากค่ะ**

**รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, เพดาน, นั่ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, นั่ง, ฉาก

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**เด็กๆน่ารักค่ะไม่งอแงกันเลย**

**รูปภาพประกอบด้วย ผนัง, ในอาคาร, พื้น, ห้อง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, เพดาน, บุคคล, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**ขณะตั้งครรภ์ เรื่องฟันก็สำคัญนะค่ะ**

**รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย หน้าต่าง, ในอาคาร, พื้น, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ค่ะ**

**รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, พื้น, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร, บุคคล, พื้น, ผนัง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ค่ะ**

**รูปภาพประกอบด้วย โต๊ะ, บุคคล, นั่ง, ในอาคาร

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย พื้น, บุคคล, กลางแจ้ง, ผู้ชาย

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**ติดตามหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงค่ะ**

**รูปภาพประกอบด้วย ในอาคาร

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, ในอาคาร, นั่ง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ**

**ติดตามเยี่ยมหลังคลอด**