โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง ขอเสนอโครงการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ

ด้วย นางยามีล๊ะ  อาลี ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านคลองหิน ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะจัดทำ โครงการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2562 โดยขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบ้านถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียด)

โครงการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากยุงเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น ซึ่งโรคไข้เลือดออกนั้นนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมาเพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมาก

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัญหาโรคไข้เลือดออกยังคงคุกคามชีวิตประชาชนชาวไทย คือการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของโรคไข้เลือดออกทำให้ไม่มีการตื่นตัวร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สำหรับองค์การอนามัยโลก แนะนำให้ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในแหล่งน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นการป้องกันไม่ให้ยุงที่เป็นพาหะนำโรคหลายชนิดแพร่พันธ์ได้ แต่จะต้องใช้ในอัตราส่วนที่ถูกต้อง จึงจะกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ ปัจจุบันมีผู้ขายตัวยาเพื่อกำจัดและป้องกันยุงขึ้นมาหลายชนิด เช่น ครีมทากันยุง ยาจุดกันยุง ยาฉีดกันยุง น้ำมันไล่ยุง เป็นต้น แต่ยากันยุงเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เพราะมีสารที่เป็นอันตรายผสมอยู่ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้ คณะผู้จัดทำพบว่ามีชาวบ้านในท้องถิ่นได้นำพืชสมุนไพรต่างๆที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน มาวางไว้ใกล้ตัว และในบริเวณบ้าน พบว่าสามารถไล่ยุงได้

จึงได้คิดที่จะศึกษาพืชสมุนไพรที่มีฤทธ์ในการกำจัดยุง หรือไล่ยุงขึ้นมา โดยใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่นวัตกรรมที่นำมาใช้ในโรงเรียนและในชุมชนได้จริงโดยนำพืชสมุนไพรเหล่านี้ มาทำเป็นครีมหอมกันยุง โลชั่นสมุนไพรไล่ยุงและแก้ผื่นคันขึ้นมา เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นและหยุดปัญหาการแพ้สารเคมี มาเป็นทางเลือกในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป

(1.) วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรในการไล่ยุง

2.เพื่อให้ได้นวัตกรรมสมุนไพรไล่ยุงที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุง ป้องกันยุงและควบคุมและควบคุมโรคไข้เลือดออก

3.เพื่อส่งเสริมการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์

4.เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย

5.เพื่อลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก

6.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือทรายอะเบท ประหยัดและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านโครงหิน นักเรียนผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนเกิดความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

- คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่ได้จากสมุนไพร ตะไคร้หอม มะกรูด และเมล็ดมะคำดีควาย ในการไล่ยุงร้อยละ 10

- ลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ค่า CI=0

เชิงคุณภาพ

- ได้นวัตกรรมสมุนไพรไล่ยุงที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุง ป้องกันยุงและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- คณะครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองหิน นักเรียน ผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนเกิดความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

(2.) กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมวางแผนดำเนินงานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน | - | พฤศจิกายน 2561 | ครูยามีล๊ะ อาลี นักเรียน ชั้น ป.4-6 |
| 2. | -สำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น -ศึกษาคุณสมบัติและสรรพคุณของพืชสมุนไพร | - | ธันวาคม 2561 | ครูยามีล๊ะ อาลี นักเรียน ชั้น ป.4-6 |
| 3. | เขียนโครงการ | - | ธันวาคม 2561 | ครูยามีล๊ะ อาลี |
| 4. | ดำเนินการโครงการ | 20,000 บาท | ม.ค.-ส.ค.2562 | ครูยามีล๊ะ อาลี นักเรียน ชั้น ป.4-6 |
|  | 4.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำนวัตกรรม และทำการทดลองการนำไปใช้ การสรุปผล -การทำโลชั่นไล่ยุง,การทำครีมหอมกันยุง,ถ่ายเอกสาร | 7,600 บาท | มกราคม 2562 | ครูยามีล๊ะ อาลี นักเรียน ชั้น ป.4-6 |
|  | 4.2 กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมและการนำไปใช้ | 12,400 บาท | ม.ค.-ก.ค.2562 | ครูยามีล๊ะ อาลี นักเรียน ชั้น ป.4-6 |
| 5. | ประเมินผล | - | กรกฎาคม 2562 | ครูยามีล๊ะ อาลี |
| 6. | สรุป รายงานผล | - | สิงหาคม 2562 | ครูยามีล๊ะ อาลี |

วิธีดำเนินการ

- กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมและการนำไปใช้ (21 มกราคม 2562 ) ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

- เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรในการไล่ยุง

- เพื่อให้ได้นวัตกรรมสมุนไพรไล่ยุงที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุง ป้องกันยุงและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- เพื่อส่งเสริมการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์

- เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย

- เพื่อลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก

- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือทรายอะเบท ประหยัดและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้

ครั้งที่ 1 ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง คณะครู และนักเรียน 148 คน × 50 บ. 	= 7,400 บาท

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำนวัตกรรมโลชั่นสมุนไพรไล่ยุงและครีมหอมกันยุง	= 7,000 บาท

รวมเป็นเงิน		 14,400 บาท

- กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมและการนำไปใช้ (29 กรกฎาคม 2562 ) ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

- เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรในการไล่ยุง

- เพื่อให้ได้นวัตกรรมสมุนไพรไล่ยุงที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุง ป้องกันยุงและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- เพื่อส่งเสริมการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์

- เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย

- เพื่อลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก

- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือทรายอะเบท ประหยัดและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้

ครั้งที่ 2 ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง คณะครู และนักเรียน 50 คน × 100 บ. 	= 5,000 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร								=    600 บาท

รวมเป็นเงิน	   5,600 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบ้านถ้วน)

วิธีดำเนินการในการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมที่ 1 การทำโลชั่นสมุนไพรไล่ยุง

วัสดุ/อุปกรณ์

- ถ้วยตวง

- กะละมัง

- บิกเกอร์

- ที่คน

- ช้อน

- ที่กรอง/ผ้าขาวบาง

- หม้อ

- เครื่องปั่น

- ตาชั่งสปริง

- กรวย

- ภาชนะบรรจุ

ส่วนผสม

- น้ำสะอาด 1.5 ลิตร

- ตะไคร้หอม 40 กรัม

- มะกรูด 40 กรัม

- เมล็ดมะคำดีควาย 40 กรัม

- กลีเซอรีน 40 กรัม

- White Oil 110 กรัม

- น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 40 กรัม

- วิสคอแลม 40 กรัม

วิธีการดำเนินการทำโลชั่นสมุนไพรไล่ยุง

- ตวงน้ำ 1.5 ลิตร ใส่ภาชนะตั้งไว้

- ใส่กลีเซอรีน สารสกัดจากผัก เพื่อเพิ่มความหนืด และช่วยดูดความชื้นเมื่อสัมผัสอากาศ

- ใส่น้ำมัน White Oil/น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกวนให้แตกตัว

- นำวิสคอแลมค่อยๆใส่ลงไปพร้อมทั้งกวนไปด้วยจนโลชั่นเริ่มเข้มข้น

- เติมน้ำสมุนไพรลงไป(น้ำตะไคร้หอม น้ำมะกรูด และน้ำเมล็ดมะคำดีควาย)

- กวนต่อไปอีก 15 นาที เพื่อให้เนื้อครีมเนียนสวย จากนั้นนำไปบรรจุขวด

นวัตกรรมที่ 2 การทำครีมหอมกันยุง

วัสดุ/อุปกรณ์

- หม้อมีด้าม

- แท่งแก้วคน/ทัพพี

- แก๊ส

- ตลับยาหม่อง

ส่วนผสม

- วาสลีน 500 กรัม

- น้ำมันตะไคร้หอม 100 ซีซี

- การบูร 150 กรัม

วิธีการดำเนินการทำครีมหอมกันยุง

1. นำวาสลีนเทใส่ภาชนะ

2. นำไปตั้งไฟอ่อนๆหลอมวาสลีนให้ละลาย

3. นำการบูรใส่ลงไปคนให้ละลาย

4. พอละลายให้ยกลงจากเตา

5. นำน้ำมันตะไคร้หอมใส่ลงไป

6. คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้จนเกือบเย็น

7. เสร็จแล้วนำใส่ภาชนะที่เตรียมไว้

(3.) ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 สิงหาคม 2562

(4.) สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนบ้านคลองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

(5.) งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบ้านถ้วน) รายละเอียดดังนี้

- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมและการนำไปใช้

วันที่ 21 มกราคม 2562  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองหิน

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำนวัตกรรมโลชั่นสมุนไพรไล่ยุงและครีมหอมกันยุง  เป็นเงิน 7,000 บาท

ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง คณะครู และนักเรียน 148 คน × 50 บาท  	เป็นเงิน 7,400 บาท

รวมเป็นเงิน 	        14,400 บาท

- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมและการนำไปใช้

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองหิน

ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างผู้ปกครอง 50 คน × 100 บาท เป็นเงิน 7,400 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร								เป็นเงิน    600 บาท

รวมเป็นเงิน 	        14,400 บาท

รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

(6.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้นวัตกรรมสมุนพรไล่ยุงที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุง ป้องกันยุงและควบคุมโรคไข้เลือดออก

2. ลดจำนวนการเกิดลูกน้ำยุงลาย

3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง

4. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือทรายอะเบทประหยัดและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้

5. ส่งเสริมการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการนำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

6. เผยแพร่ความรู้ในการไล่ยุง โดยใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจ

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางยามีล๊ะ  อาลี)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านคลอง

24 ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

- อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก

20,000 บาท

- ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3 )

ภายในวันที่.........................................................................................................

ลงชื่อ...................................................

...........................................................

ตำแหน่ง..........................................................

วันที่...............เดือน............................พ.ศ..............

ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมโครงการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก

1.ผลการดำเนินงาน

- ....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

2.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ............................................................................

......................................................................................................................................................

3.การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ.........................................บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง.................................................บาท คิดเป็นร้อยละ..............................

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ....................................บาท คิดเป็นร้อยละ..............................

4.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี

- มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน

(............................................................)

ตำแหน่ง..........................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ................................................................