

**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเข้าใจสุขภาพ ต้านโรคภัย ส่งเสริมตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ปี 2562

**1. ผลการดำเนินงาน**


1. จัดประชุมเพื่อชี้แจง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการคัดกรองภาวะสุขภาพในด้าน การส่งเสริม และป้องกัน โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ โดยมี ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการกองทุน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน และคณกรรมการของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ออกคำสั่ง ประกาศโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน ในหมู่ที่แต่งตั้งแล้ว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
   1. ในด้านการประชาสัมพันธ์ มีการประชุม และแจ้งภาวะสุขภาพของคนในชุมชนตำบลบาโงยซิแน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับหอกระจ่ายข่าวของ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน และผลการดำเนินงาน คัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2561) และจัดทำสื่อความรู้ไวนิลสร้างกระแสภาวะสุขภาพและความสำคัญของการคัดกรอง และภาวะสำคัญของโรคเรื้อรังในการสร้างความรู้ ความเข้าในให้กับคนในชุมชน





ภาพแสดง ผลงานดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 ในการคัดกรองเบาหวานกลุ่มเป้าหมาย(ไม่รวมกลุ่มป่วย) ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน จำนวน 1,949 คน







ภาพแสดง ผลงานดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 ในการคัดกรองความดันโลหิตกลุ่มเป้าหมาย(ไม่รวมกลุ่มป่วย) ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน จำนวน 2,263 คน

1. ติดต่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการดําเนินงานและดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจเบาหวานGluco-naviจำนวน 17 กล่อง ( 1 กล่อง ประกอบไปด้วยชุดเจาะ 50 ชิ้น) เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน
2. จัดเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการ ใช้อุปกรณ์เจาะน้ำตาลปลายนิ้วมือ การวัดความดันโลหิตสูง และการประเมินภาวะเสี่ยงของกลุ่มโรคดังกล่าวเบื้องต้นอย่างง่าย และเตรียมความพร้อมของคนอุปกรณ์ ก่อนดำเนินการ ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรวมถึงการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับคณะทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน คณะกรรมการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบาโงยซิแนหรือผู้แทน 81 คน
3. กําหนดบทบาทและหนาที่ของแตละบุคคล
   1. เจาหนาที่สาธารณสุข มีบทบาทดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงให้ความรู้ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ และร่วมกำกับติดตามผลการคัดกรองโรคเรื้อรังลงเยี่ยมบ้านในทุกๆสัปดาห์
      1. โดยหมู่ที่ 1 มีนางสาวสาริณี ปูเต๊ะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขแพทย์แผนไทย เป็นผู้รับผิดชอบ
      2. โดยหมู่ที่ 2 มีนางสาวอัสวานียะห์ ยูโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ
      3. โดยหมู่ที่ 3 มีนางสาวซูบัยดะ หะรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ
      4. โดยหมู่ที่ 4 มีนายอารีฟิน มูซอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ
      5. โดยหมู่ที่ 5 มีนางสาวอาดีละห์ สะแต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ
      6. โดยหมู่ที่ 6 มีนางสาวรุสนี นือเร็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ
   2. คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล มีบทบาทในการออกเยี่ยมบ้านพร้อมทีมสุขภาพตำบลและกระตุ้นให้กำลังใจชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในการสร้างความสำคัญต่อการคัดกรองโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
   3. พยาบาลวิชาชีพ มีบทบาทในการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกับทีมสุขภาพตำบล
      1. นายอารีฟิน มูซอพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      2. นางสาวอัสวานียะห์ ยูโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   4. เจ้าพนักงานเภสัช มีบทบาทในการให้ความรู้เรื่องยาในกลุ่มผู้ป่วย
      1. นายอารีฟิน มูซอพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      2. นางสาวสาริณี ปูเต๊ะเจ้าพนักงานสาธารณสุขแพทย์แผนไทย
   5. นักวิชาการสาธารณสุข มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค เพื่อรายงานให้กับ หน่วยงานสาธารณสุขและชุมชนรับทราบ พร้อมทั้งวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข
      1. นายอโนชา เหละดุหวี นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
   6. อาสาสมัครสาธารณสุข 80 คน ( หมู่ที่ 1 จำนวน 16 คน, หมู่ที่ 2 จำนวน 15 คน, หมู่ที่ 3 จำนวน 15 คน, หมู่ที่ 4 จำนวน 8 คน,หมู่ที่ 5 จำนวน 13 คน และ หมู่ที่ 6 จำนวน 13 ) คน มีบทบาทในการออกเยี่ยมบ้านและตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ให้ความรู้ และชักจูงกลุ่มเป้าหมายร่วมกับทีมสุขภาพ
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสร้างความสำคัญของการป้องกันโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)  จำนวน 1 วัน ดังนี้
   1. จัดทำเนื้อหาหลักสูตร เน้น ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองให้เหมาะสม, การออกกำลังกาย และถอดบทเรียน ในกลุ่มที่เคยรับการปรับเปลี่ยน รวม ถึงสร้าง ความ ตระหนัก ความเข้าใน แนวทางการดำเนินงานให้สำเร็จในการสร้างเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และวิถีชีวิตในการสร้างสุขภาพที่ดี
   2. ประสานวิทยากร และหากลุ่มเป้าหมายในการอบรมจำนวน 50 คน
      1. วิทยากร นางสาวนูรีฮัน ชูแซ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะแต
   3. จัดเตรียมวัสดุการอบรม และเตรียมสถานที่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
   4. ให้การฝึกปฏิบัติ/ความรู้ การสาธิตประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  การออกกำลังกาย  และการฝึกจิตคลายเครียด ในกลุ่มเป้าหมาย 50 คน และ ประชาชน ที่สนใจในวันดังกล่าว
   5. สรุปผลการอบรม
      1. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน มี ความเข้าใจ ถึงการดูและสุขภาพ มากกว่าการรักษา และได้ใช้หลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู ร่างกาย รวมถึงปัญหาอุปสรรค ที่ประชาชน สะท้อนในการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
      2. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
5. จัดทีมสุขภาพออกตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน อาสาสมัครสาธารณสุข 80 คน และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน อีก 8 คน
6. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

การดำเนินงานคัดกรองเบาหวานความดัน ในปีงบประมาณ 2562 ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไป 2,421 คน ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 1,949 คน คิดเป็นร้อยละ 88.19 และได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 2,263 คน คิดเป็นร้อยละ 93.47 และมีกลุ่มเป้าหมายร่วมกับประชาชน ที่สนใจ การป้องกัน โรคเรื้อรังไม่ติดต่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 50 คน




ประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานสามารถ ทราบผลการคัดกรองภาวะสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี คิดเป็นร้อยละ 34.75

ประชาชนกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถ ทราบผลการคัดกรองภาวะสุขภาพและควบคุมความดันโลหิตได้ดี คิดเป็นร้อยละ 57.85

และประชาชนในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยได้รับการดูแล และติดตามจากทีมเจ้าหน้าที่ กรรมการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำตำบล เพื่อดูแล และส่งต่อการรักษาต่อไป


**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**







ภาพแสดง ผลงานดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 ในการคัดกรองเบาหวานกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน จำนวน 1,896 คน






ภาพแสดง ผลงานดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 ในการคัดกรองความดันโลหิตกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน จำนวน1,730 คน





ภาพแสดง ผลงานดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 ในการติดตามกลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลตามเป้าหมาย ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน



ภาพแสดง ผลงานดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 ในการติดตามกลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมระดับความดันโลหิตตามเป้าหมาย ที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

🗹 บรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

* กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป้าหมายจำนวน 50 คน เข้าอบรม 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100
* อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ อาสาคัดกรองภาวะสุขภาพของคนในชุมชน จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรม 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ **37,950.00** บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 37,950.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ - บาทคิดเป็นร้อยละ 0

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎 ไม่มี

🗹มี

**ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)**

การคัดกรองที่มีคุณภาพจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ในการคัดกรองบางชิ้น มีการชำรุด และไม่เพียงพอ และความสามารถของผู้ใช้งาน ทำให้ การคัดกรองเป็นไปได้ลำบาก และมีจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ต้องในระยะเวลาในการคัดกรองนาน จึงทำให้ กลุ่มเป้าหมาย บางส่วน ไม่ได้รับการคัดกรองด้วยเหตุผลต้องรีบเร่งในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น ทำงานเช้า หรือ เตรียมตัวเปิดร้านค้าขาย และบางส่วนของกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายเคลื่อนย้าย ทำให้การติดตามเป็นไปด้วยความลำบาก อาทิเช่น ไปทำงานต่างพื้นที่ แล้วกลับมาที่บ้านเป็นระยะ เป็นต้นการปฏิบัติของผู้ให้บริการบางท่าน ยังคงต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

**แนวทางการแก้ไข (ระบุ)**

ขอความอนุเคราะห์ และหาช่องทางสนับสนุนหน่วยงานที่จะประสงค์ บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อติดตาม HOME BP (SMBP)ในกลุ่มเสี่ยง และเครื่องเจาะน้ำตาล เข็มเจาะน้ำตาลและแทบตรวจน้ำตาล ให้ตรงกับรุ่นที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแนและหมันตรวจสอบส่งทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สถานะของอุปกรณ์ที่ มีใช้ ให้พร้อมใช้ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้อยู่เสมอ จัดพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในการฝึกภาคปฏิบัติการคัดกรองโรคเรื้อรัง อย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

(นางนิเด๊าะ อิแตแล)

ตำแหน่ง ประธานชมรม อสม. ตำบลบาโงยซิแน

วันที่-เดือน-พ.ศ. 1 ตุลาคม 2562

ตารางการอบรม

โครงการเข้าใจสุขภาพ ต้านโรคภัย ส่งเสริมตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ปี 2562

วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เวลา 08.30-09.00 น. - ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน

เวลา 09.00-09.30 น. - ประธานเปิดการอบรม

- นโยบายและสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดย นายก อบต.บาโงยซิแน/ผู้แทน

เวลา 09.30-10.30 น. - ความรู้เบื้องต้นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

โดย คุณนูรีฮัน ชูแซ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เวลา 10.30-10.45 น. - รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น. - ความรู้เบื้องต้นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน (ต่อ)

เวลา 12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-15.00 น. - ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ และทดลองการใช้

โดย คุณนูรีฮัน ชูแซ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เวลา 15.00-15.15 น. - รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15-16.15 น. - ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ และทดลองการใช้(ต่อ)

โดย คุณนูรีฮัน ชูแซ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เวลา 16.15-16.30 น. - ปิดการอบรม โดยประธานชมรม อสม.ตำบลบาโงยซิแน/ผู้แทน