**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **62-L1504-2-10** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการพ่อแม่ห่วงใย หนูน้อยยิ้มใส เด็กทุ่งกระบือฟันดี เด็ก 0-3 ปี**  |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ** |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]☑ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.🗌 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ☑ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร ....ชมรม อสม. หมู่ที่ 2.......กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1. นางตีม๊ะ สมัครพงษ์2. นางบุญริ่น ชาตรีวงศ์3. นางสุกัญญา ฤทธิเดช4. นางพรทิพย์ วิชิตะ5. นางยิน คงเขียว |
| **วันอนุมัติ** | 28 มีนาคม 2562 |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562 |
| **งบประมาณ** | จำนวน 11,150 บาท |
|  |  |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** สุขภาพช่องปากมีความสำคัญต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัย โรคฟันผุในเด็กสามารถ พบได้ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่วงขวบปีแรก สาเหตุหลักที่ทำให้เด็กมีฟันผุ มาจากพฤติกรรมของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลทำความสะอาด ช่องปากไม่ถูกวิธี และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดโรคฟันผุในฟันน้ำนมอย่างรุนแรง ทำให้เด็กเกิดความเจ็บปวด เคี้ยวอาหารไม่ได้ตามปกติ ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้ นอกจากนี้ยังมีผลเสียต่อฟันแท้ของเด็กในอนาคตด้วย กล่าวคือ ฟันน้ำนมที่ถูกถอนหรือหลุดไปก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นแทนที่ จะทำให้ฟันที่อยู่ติดกันล้มเอียง เข้าหาช่องว่าง ทำให้ฟันแท้ไม่สามารถขึ้นได้อย่างปกติตามตำแหน่งนั้น อาจจะขึ้นมาในลักษณะบิด ซ้อนกันหรือมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะสมกับใบหน้าของเด็ก ซึ่งจะเป็นปมด้อยทำให้เด็กไม่มั่นใจ ไม่กล้าในการแสดงออก จากรายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบว่าสถานการณ์ในเด็กอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นขวบปีแรกที่มีฟันน้ำนมขึ้นครบ 20 ซี่ มีฟันผุระยะเริ่มต้นร้อยละ 31.1 มีความชุกในการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 52.9 มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (dmft) 2.8 ซี่/คน ความชุกของการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี พบสูงสุดในภาคกลางและภาคใต้ ร้อยละ 57.9 และ 57.0 ค่าเฉลี่ย ฟันผุ ถอน อุด 3.5 ซี่/คน และ 3.1 ซี่/คน ตามลำดับ และยังพบว่าประมาณร้อยละ 40.0 มีคราบจุลินทรีย์อยู่ในระดับเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ พบฟันผุระยะเริ่มต้นในเด็กอายุ 3 ปี ร้อยละ 31.1  จากผลสรุปการสำรวจสภาวะช่องปากของเด็ก 0-3 ปี หมู่ 2 บ้านคลองปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่า เด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มนี้มีสภาวะฟันผุ ร้อยละ 50.91 ค่าเฉลี่ย ผุ อุด ถอน (dmft) 8.43 ซี่/คน ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับระดับอำเภอ ซึ่งอำเภอย่านตาขาว มีสภาวะฟันผุสูงเป็น 5 อันดับแรกของระดับอำเภอ คิดเป็น ร้อยละ 47.7 ระดับจังหวัด ร้อยละ 28.36 และระดับประเทศ ร้อยละ 31.1 ซึ่งการผุในระยะนี้มักเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารว่างที่มีแป้งและน้ำตาล ร่วมกับการไม่ได้ทำความสะอาดฟัน และลักษณะการสัมผัสด้านประชิดที่กว้างและแน่นร่วมกับการไม่ได้ทำความสะอาดซอกฟัน ทำให้มีโอกาสผุมากขึ้น การลุกลามของโรคฟันผุในวัยนี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้จากการสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก พบปัญหาเด็กติดขวดนม การแปรงฟันที่ไม่สะอาด และไม่ถูกวิธี การทานขนมที่มีรสชาติหวานหลังการแปรงฟัน ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงด้านการดูแลเด็ก 0-3 ปี ทั้งในเรื่องของอาหารระหว่างมื้อจะเน้นไปที่ขนมหวาน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เด็ก 0-3 ปี หมู่ 2 บ้านคลองปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีสภาวะฟันผุที่สูง จากที่กล่าวมาเบื้องต้น จะเห็นว่าปัญหาของฟันน้ำนมผุในเด็กมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองโดยตรง ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะต้องดำเนินการหลายด้านประกอบกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาฟันน้ำนมผุในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำโครงการจึงได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก เนื่องจากเด็กวัยนี้มีพัฒนาการการขึ้นของฟันเพิ่งขึ้นครบ 20 ซี่ พฤติกรรมการรับประทานอาหารจะเริ่มเปลี่ยนแปลง และเด็กเริ่มมีพฤติกรรมทางสังคมระยะเริ่มแรก จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมถ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้ปกครองจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการสร้างพฤติกรรมของเด็ก จึงได้จัดโครงการพ่อแม่ห่วงใย หนูน้อยยิ้มใส เด็กทุ่งกระบือฟันดี เด็ก 0-3 ปี บ้านคลองปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาโรคฟันผุในเด็ก 0-3 ปี หมู่ 2 บ้านคลองปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในอนาคตต่อไปได้ |
| **วิธีดำเนินการ** 1) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดการโครงการ 2) ประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินโครงการแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อขออนุมัติโครงการ และเสนอของบประมาณ  3) ประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินโครงการแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าบันไดเพื่อขออนุมัติโครงการ  4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชุมเพื่อกำหนดการดำเนินจัดกิจกรรมตามแผนและกำหนดการ โครงการพ่อแม่ห่วงใย หนูน้อยยิ้มใส เด็กทุงกระบือฟันดี ดังนี้ **วันที่ 9 เมษายน 2562** - การตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 0-3 ปี **วันที่ 18 เมษายน 2562** - การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เด็กและผู้ปกครอง ครู อสม. แม่ครัว ในการให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่อง ปากเด็ก และฝึกการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กแบบลงมือทำ - จัดทำคู่มือให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาที่เหมาะสมตามกลุ่มอายุ **วันที่ 25 เมษายน 2562** - อสม. ให้ความรู้แก่แม่เด็กในการดูแลสุขภาพช่องปากของลูกตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้น รวมถึงมีการสาธิตวิธีการทำความสะอาดช่องปากแบบลงมือทำในวันที่เด็กมารับวัคซีน - อสม. ร่วมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็ก 0-3 ปี บ้านคลองปะเหลียน ได้แก่ จัดซื้ออุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปาก และจัดทำที่เก็บอุปกรณ์การทำความสะอาดช่องปากที่ถูกสุขลักษณะ - การเล่านิทานการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียน **วันที่ 2 พฤษภาคม 2562** - จัดรณรงค์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลช่องปาก ประกวดครอบครัวต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กในความดูแล และประกวดหนูน้อยฟันสวย  - อสม. แนะนำอาหารว่างอ่อนหวาน เพื่อลดการรับประทานขนมหวานหลังอาหารกลางวัน ลดความเสี่ยงการเกิดโรคฟันผุได้ - กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็ก 0-3 ปี โดยอสม. ประเมินสภาวะช่องปากเด็กในชุมชน ทุกๆ 3 เดือน |
|  |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 2. ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน 3. เด็กมีอนามัยช่องปากดี ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ การเจริญเติบโตที่สมวัย 4. ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีในการดูแลความสะอาดของช่องปากและฟันของเด็ก 5. อสม ร่วมแนะนำสื่อทางด้านทันตสุขภาพในห้องเรียน ให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปากรวมถึงมีความรู้ในการทำความสะอาดช่องปากที่ถูกวิธีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 6. มีการเฝ้าระวังปัญหาฟันผุ ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและค่าใช้จ่ายในการรักษาทางทันตกรรมได้ |
| **วัตถุประสงค์** 1. เพื่อให้ผู้ปกครอง มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอย่างถูกต้อง 2. เพื่อเกิดเครือข่ายการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่องโดย อสม. ครู ทันตบุคลากร และผู้ปกครอง  3. เพื่อลดการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 0-3 ปี  |
| **เป้าหมาย** 1. เด็ก 0-3 ปี ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 55 คน 2. ผู้ปกครองของเด็ก 0-3 ปี จำนวน 55 คน |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และตรวจประเมินสุขภาพช่องปาก | 11,150 |  |
| 1.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก | - |  |
| 1.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ครู แม่ครัว  | ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมง X 600 บ. = 1,800 บ.ค่าอาหารว่าง 25 บ. X 1 มื้อ X 110 คน = 2,750 บ.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x3 ม. X 150 บ. = 450 บ.ค่าชุดอุปกรณ์การทำความสะอาดช่องปาก 55 ชุด X 60 บาท = 3,300 บาทค่าบอร์ดให้ความรู้สำหรับชุมชน ขนาด 1x1 ม. = 500 บาทค่าวัสดุสำหรับการอบรม = 700 บาทค่าเอกสารประกอบการอบรม 55 เล่ม X 30 บาท = 1,650 บาทรวมทั้งสิ้น 11,150 บ. |  |
| 1.3 กิจกรรม อสม. ลงประเมินการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครอง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียน | - |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ***(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน “ชมรม อสม. หมู่ที่ *2****”***

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 🗌 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 ☑ 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 ☑ 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 ☑ 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 55 คน

 🗌 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

 ☑ 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 55 คน

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 🗌 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 ☑ 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 ☑ 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................

 🗌 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🗌 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 🗌 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ).................................………….

 ☑ 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 🗌 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................

 🗌 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🗌 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................

 ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

 (นางตีม๊ะ สมัครพงษ์)

 ตำแหน่ง ประธานชมรม อสม. หมู่ที่ 2 บ้านคลองปะเหลียน

 8 มีนาคม 2562

**กำหนดการโครงการพ่อแม่ห่วงใย หนูน้อยยิ้มใส เด็กทุ่งกระบือฟันดี เด็ก 0 – 3 ปี หมู่ที่ 2**

12.00 – 12.15 น. ลงทะเบียน

12.15 – 12.30 น. กล่าวเปิดงาน

12.30 – 13.30 น. ให้ความรู้ เรื่อง ความสำคัญของฟันน้ำนม และโรคในช่องปาก โดย ทพญ.ธิชารัตน์ ทรัพย์กมลดิษฐ์

13.30 – 13.40 น. กิจกรรมนันทนาการ

13.40 – 14.40 น. ให้ความรู้ เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร

 โดย นางสโรชา รงค์รัตน์

14.40 – 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.50 – 15.50 น. ให้ความรู้ เรื่อง การตรวจฟันและฝึกทักษะการแปรงฟันให้แก่ผู้ดูแล

 โดย นางสาวเขมจิรา คชเวช

15.50 – 16.05 น. กิจกรรมสอนแปรงฟันผู้ปกครองแบบลงมือทำ

16.05 – 16.15 น. มอบเกียรติบัตรแก่เด็กฟันดี

**รายชื่อคณะกรรมการชมรม อสม. หมู่ที่ 2 บ้านคลองปะเหลียน**

1. นายตีม๊ะ สมัครพงษ์ ประธาน

2. นางบุญริ่น ชาตรีวงศ์ รองประธาน

3. นางสุกัญญา ฤทธิเดช กรรมการ

4. นางพรทิพย์ วิชิตะ กรรมการ

5. นางยิน คงเขียว กรรมการ

6. นางยาใจ สุโสะ กรรมการ

7. นางหมิ้น ศักดิ์น้อย กรรมการ

8. นางสุมาลี ไทยดำ กรรมการ

9. นางชุม ไทยดำ กรรมการ

10. นางปรานี ชัยเพ็ชร กรรมการ

11. นางปรารมย์ เส็นจาง กรรมการ

12. นางปรียา รุ่งเรือง กรรมการ

13. นางสมบูรณ์ ศรีสุด กรรมการ

14. นางรุ่งรัศม์ นวนจันทร์ กรรมการ

15. นางสุรัตน์ แก้วละเอียด กรรมการ

16. น.ส.สุชาธิณี ชาตรีวงศ์ กรรมการ

17. น.ส.พรทิพย์ จันทร์โหนง กรรมการ

18. น.ส.หนูพันธุ์ หิมมะ กรรมการ

19. น.ส.ดวงฤดี คลองดี กรรมการ

20. นางรติมา มีสุข กรรมการ

21. นางกิตติยา ไกรเทพ กรรมการ