**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแห**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **62 – L755-2** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการ ค่ายอบรมเยาวชนรักอนาคตที่สดใส ห่างไกลยาเสพติด** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห** |
|   |  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)] สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ ร่วมกับชุมชนบ้านเก่า1.นายมุ๊สตอละ บิลยะขวา2.นายก็ส่าหลี บิลยะแม3.นายอีด การันสันติ4.นายหิรัญ บิลยะขวา5.นายอับดลรอซัก บิลยะลา |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่...1...เดือน...มิถุนายน....พ.ศ.....2562.... ถึง วันที่...31...เดือน.....สิงหาคม.......พ.ศ.....2562..... |
| **งบประมาณ** | 190,460 |
| **หลักการและเหตุผล**  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งในองค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงตามกระแสการพัฒนาของโลก ที่เน้นด้านเศรษฐกิจ วัตถุนิยม และบริโภคนิยมในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนไทย ทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสังคมโดยรอบ ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเสมอภาค ทางสังคม การพัฒนาที่ไม่สมดุล ประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอพยพเข้าสู่ต่อเมือง ขาดจิตสำนึกรักท้องถิ่นสภาพเศรษฐกิจที่รัดตัว กดดันต้องให้พ่อ/แม่ ทำงานหนัก ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก หรือเลี้ยงดูในแบบที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน การปรับตัวเข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมประกอบกับสื่อที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางทีมิได้สำนึกถึงผลที่ตามมาจากการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ที่กระตุ้นยั่วยุ และ/หรือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นนักบริโภคแฟชั่น ก่อให้เกิดปัญหาเด็กติดเกมส์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเสพยาเสพติดติด การเล่นการพนัน ความรุนแรงและการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน เป็นต้น เด็กและเยาวชนตำบลคลองแห มีหน้าที่ดูแลให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มีการศึกษาและเรียนรู้ เรื่องยาเสพติด  ดังนั้นคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมศาสนา วิทยา มูลนิธิ ชุมชนบ้านเก่า และชุมชนใกล้เคียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการ "โครงการ ค่ายอบรมเยาวชนรักอนาคตที่สดใส ห่างไกลยาเสพติด" ขึ้น |
| **วิธีดำเนินการ**  |
|  **2.1 จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแห เพื่อพิจารณาอนุมัติ** **2.2 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ** **2.3 จัดซื้อ จัดหา จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นตามโครงการ** **2.4 ประสานติดต่อ สถานที่และวิทยากร สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการฯ** **2.5 ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครเยาวชนภายในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ**  **2.6 จัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย**  **2.7 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ** **2.8 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารฯ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน** |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์****ข้อที่ 1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหา ครอบครัว สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ****เยาวชน ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหา ครอบครัว สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ ร้อยละ 70 แบบสำรวจ/แบบสอบถาม** |
| **ข้อที่ 2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน** | **ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ร้อยละ 80 แบบสำรวจ/แบบสอบถาม** |
| **ข้อที่ 3. เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติดในชุมชน** | **มีแกนนำนักเรียนและเยาวชนต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ร้อยละ 80 แบบสำรวจ/แบบสอบถาม** |
| **ข้อที่ 4. เพื่อให้เยาวชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรม** | **เยาวชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรม ร้อยละ 80 ข้อมูลการรายงาน / แบบประเมิน** |
| **สถานที่ดำเนินงาน**  |
| **-**โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ **อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา****- วัดไม้เสียบ จ. นครศรีธรรมราช****- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ. นครศรีธรรมราช** **- คีรีวง จ. นครศรีธรรมราช**  |
| **กลุ่มเป้าหมาย** |
| **กลุ่มแกนนำชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน จำนวน 25 คน เยาวชน ในชุมชน บ้านเก่า ศิลาทอง มัสยิดเกาะหมี จำนวน 75 คน** |

**งบประมาณ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| **กิจกรรมป้องกันรู้เท่าทันห่างไกลยาเสพติด*** อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ

 ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยา มูลนิธิ จ.สงขลา   | ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 ม.x3 ม. ตารางเมตรละ 120 บาท = 720 บาทค่าวิทยากรบรรยาย 600 บ.x 1คน x 3 ชม = 1,800 บ.ค่าวิทยากร (แบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่มๆละ2 คน) 600x 3.30 ชม. X 8 คน = 15,840 บาท ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรมและผู้ดำเนินการ 25 บ.x 100 คน x 2 มื้อ =5,000 บ.ค่าอาหารกลางวัน 60 บ.x 100 คน = 6,000 บ.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุดx 30 บาท = 3,000 บ.ค่ากระเป๋า จำนวน100 ชุดx 100 บาท = 10,000บาท ค่าประกาศนียบัตร จำนวน 100 ใบ ๆ10 บาท = 1,000 บาทค่าเช่าเครื่องเสียง = 2,500 บ.รวมเป็นเงิน 45,860 บาท |  |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณ สถานบำบัด วัดไม้เสียบ ม. 2 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม to be number one ณ โรงเรียน จ.นครศรีธรรมราช- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหมู่บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช | ค่าอาหารเช้า 80 บ.x 100 คนx 2 มื้อ = 16,000 บ.ค่าวิทยากร 600 บ.x 1 คน x 6 ชม. = 3,600 บ.ค่าอาหารว่าง 30 บ .x 100 คน x 3 มื้อ = 9,000 บ.ค่าอาหารกลางวัน 100 บ.x 100 คน x 2 มื้อ = 20,000 บ.ค่าอาหารเย็น 150 บ.x 100 คน = 15,000 บ.ค่าจ้างเหมารถ 12,000 บ.x 2 วัน x 2 คัน = 48,000 บ.ค่าของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้นๆละ 1,500 บาท =3,000 บาทค่าที่พัก คีรีวง 300 บ. X 100 คน = 30,000 บ.รวม 144,600 บาท |  |
|  | **รวม............ 190,460.............บาท** |  |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
|  6.1 เด็กนักเรียน และเยาวชน แกนนำ คณะกรรมการโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึก และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหา ครอบครัว สังคม  6.2 เกิดมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 6.3 มีกลุ่มชมรมในการดำเนินงานแก้ไขเรื่องยาเสพติดในชุมชน 6.4 เยาวชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรม |

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (.................................................................)

 ตำแหน่ง ............................................................

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .............................................. บาท

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ ....................................................................

 (..................................................................)

ตำแหน่ง ................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................