ส่วนที่ 3:	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม......ชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยบุหรี่...............................

1. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 .กิจกรรมสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงลงสำรวจและรับสมัครผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ 90 คน แต่มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 98 คน

กิจกรรมที่ 2 .กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงโครงการและให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงและคณะทำงาน

จัดประชุมชี้แจงโครงการและให้ความรู้แก่ พี่เลี้ยงและคณะทำงาน  เพื่อให้มีความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่

จำนวน 18 คน

- ก่อนเข้ารับการอบรม คณะทำงานมีความรู้ในระดับ

- คะแนนระดับ 0-5 คะแนน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4

- คะแนนระดับ 8-10 คะแนน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6

- คะแนนระดับ 8-10 คะแนน จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0

- หลังเข้ารับการอบรม คณะทำงานมีความรู้ในระดับ

- คะแนนระดับ 8-10 คะแนน จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100

กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.จัดอบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ

2.ติดตามประเมินการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการอบรม เช่น ซักถามปัญหาในการเลิกบุหรี่ พูดจูงใจและให้กำลังใจในการเลิกบุหรี่ แนะนำการเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ การออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ได้

จากผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 98 (เป้าหมายของโครงการ 90 คน) พบว่า หลังเสร็จสิ้นโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ   มีพฤติกรรม  เลิกบุหรี่        25 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.5

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ   มีพฤติกรรม  ลดบุหรี่         27 คน  คิดเป็นร้อยละ  27.6

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ   มีพฤติกรรม  ไม่เลิกบุหรี่     46 คน  คิดเป็นร้อยละ  46.9

เนื่องจากบุหรี่เป็นสารเสพติดที่เลิกยากและต้องใช้ระยะเวลาในการเลิกเสพนานหากผู้เข้าร่วมโครงการจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ไม่ยอมเปลี่ยนทัศนคติ และยังอยู่ในสังคมเดิมๆคบเพื่อนกลุ่มเดิม อาจจะเลิกยาก และเนื่องด้วยโครงการนี้จัดทำในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ได้เพียงร้อยละ 25.5 เท่านั้น

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ในชุมชน

1.รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการในชุมชนพื้นที่ตำบลปากล่อ โดยร่วมกับ มัสยิด โรงเรียน และเครือข่ายประชาชนตำบลปากล่อ

- มีการประชาสัมพันธ์โครงการในมัสยิด โดย โต๊ะอีหม่าม รณรงค์โครงการโดย โรงเรียนร่วมกับประชาชนพื้นที่ตำบลปากล่อ  เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการเลิกบุหรี่

- ได้รับความร่วมมือในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ จากประชาชนในพื้นที่            ตำบลปากล่อ

- ไม่สามารถทำให้เกิดชุนชนต้นแบบด้านการเลิกบุหรี่ได้ เนื่องจากหลังเสร็จสิ้นโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 100

- เกิดบุคคลต้นแบบด้านการลดบุหรี่ จำนวน 25 คน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมออกเยี่ยมและติดตามกลุ่มเป้าหมายเดือนละครั้ง รวม 4 เดือน

ออกเยี่ยมและติดตามกลุ่มเป้าหมาย เดือนละครั้ง เป็นเวลา 4 เดือน (27 มิ.ย.62, 29 ก.ค.62,  28 ส.ค.62, 13 ก.ย.62)

1. ออกเยี่ยมโดยพี่เลี้ยงซึ่งผ่านการอบรมให้ความรู้ ติดตามประเมินการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการอบรม เช่น ซักถามปัญหาในการเลิกบุหรี่ พูดจูงใจและให้กำลังใจในการเลิกบุหรี่ แนะนำการเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ การออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ได้

2.ให้กำลังใจแก่บุคคลในครอบครัว เพื่อร่วมกันสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการในการเลิกบุหรี่อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเครือข่ายเยี่ยมติดตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

ผลลัพธ์  เกิดเครือข่ายเยี่ยมติดตามกลุ่มเป้าหมายโดยพี่เลี้ยงผู้ผ่านการอบรม โดยมีการติดตามกลุ่มเป้าหมายครบ 100 % และร่วมกับบุคคลในครอบครัวเพื่อติดตามบุคคลในครอบครัวที่ติดบุหรี่

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

(บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

( ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ

........................................................................................................................................................

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	..........30,900............... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		.......... 30,900........................ บาท  คิดเป็นร้อยละ ....100.......

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ ..................

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

(ไม่มี

( มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ)

- ผู้เข้าร่วมโครงการหลายรายไม่สามารถปลีกตัวออกจากสังคมเดิม ยังมีการพบปะกับผู้สูบบุหรี่ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ทำให้มีสิ่งกระตุ้นความต้องการในการสูบบุหรี่อีก

- พี่เลี้ยงหมู่บ้านละ 2 คน ต่อผู้เข้าร่วมโครงการหมู่ละ 10-12 คน ทำให้ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการได้ไม่เต็มที่ และความถี่ในการติดตามตลอดโครงการ 4 ครั้ง ซึ่งถือว่ามีความถี่น้อยทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการขาดขวัญกำลังใจ

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

- ในการทำโครงการครั้งต่อไป ควรต้องมีการจัดสถานที่เฉพาะสำหรับให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหากันและแนวทางการจัดการกับสุขภาพจิตเมื่อเกิดภาวะอยากบุหรี่ หรือเมื่อเกิดภาวะตึงเครียดที่ต้องออกจากสังคมและเพื่อนกลุ่มเดิมที่เคยอยู่ร่วมกันมา

2.จำนวนพี่เลี้ยงและผู้เข้าร่วมโครงการไม่ควรต่างกันมาก พี่เลี้ยง 1 คนอาจจะรับผิดชอบผู้เข้าโครงการเลิกบุหรี่เพียง 2 – 3 คน จะทำให้ดูแลได้เต็มที่

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

(นางสาวรอซีดะห์ มะสะแม)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่-เดือน-พ.ศ. .........................................................