**แผนงานโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกะรบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี**

**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน

2. เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่รายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน

4 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

**ตัวชี้วัด** 1. กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

1. จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ ร้อยละ 90
2. มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ ร้อยละ 80
3. จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ร้อยละ 70

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1. กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

1. จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ ร้อยละ 90
2. มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ ร้อยละ 80
3. จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ร้อยละ 70

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** | **งบประมาณ (บาท)** | **แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)** | | | | **สถานที่ดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะรุบี และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | - ที่ปรึกษากองทุน สปสช. จำนวน 3 คน  - คณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.จำนวน 17 คน  - คณะอนุกรรมการกองทุน สปสช. จำนวน 18 คน | ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 | - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา จำนวน 2 คน ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 400 บาท  - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 400 บาท  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 16 คน ๆ ละ 4 ครั้งละ 400 บาท  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 1 คน ๆ ละ 3 ครั้งละ 400 บาท  - ค่าตอบแทนอนุกรรมการ จำนวน 18 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 300 บาท | 3,200.-  1,200.-  25,600.-  1,200.-  10,800.- | 800.-  -  6,400.-  -  - | 800.-  400.-  6,400.-  400.-  3,600.- | 800.-  400.-  6,400.-  400.-  3,600.- | 800.-  400.-  6,400.-  400.-  3,600.- | องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี | สำนักเลขากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี |
| **กิจกรรม** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** | **งบประมาณ (บาท)** | **แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)** | | | | **สถานที่ดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.1 กิจกรรมย่อย ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พิจารณาแผนงาน อนุมัติโครงการ อนุมัติผลการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ติดตามผลการดำเนินโครงการ และรับทราบรายงานรับ-จ่ายเงินของกองทุน | - คณะอนุกรรมการกองทุน สปสช. จำนวน 10 คน |  | - ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 10 คน ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 300 บาท | 12,000.- | - | 6,000.- | 3,000.- | 3,000.- |  |  |
| 2. เดินทางไปราชการ  2.1 กิจกรรมย่อย เดินทางไปราชการ | ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารคณะอนุกรรมการกองทุน สปสช. | ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 2,000.- |  | 2,000.- |  |  |  | สำนักเลขากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี |
| 3. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  3.1 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อกองทุน | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี | ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 | ค่าจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ | 529.- |  | 529.- |  |  |  | สำนักเลขากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | **56,529.-** | **7,200.-** | **20,129.-** | **14,600.-** | **14,600.-** |  |  |