**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **2562-L7572-02-****ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการส่งเสริมบ้านสวยเมืองงาม เพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง** |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10 (1)]☑ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ☑ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กรชุมชนบ้านท่ามิหรำ1. นายอนุสรณ์ จ่าวิสูตร ประธาน2. นายบรรดิษฐ์ วงษ์สวัสดิ์ กรรมการ3.นายทวี นาคะวิโรจน์ กรรมการ4.นางลัดดา สืบศักดิ์ กรรมการ5.นายเด่นชัย สงเนียม กรรมการ |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562ถึง วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 |
| **งบประมาณ** | จำนวน 35,300 บาท |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** การเพิ่มชี้นของปริมาณขยะมูลฝอย มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีเนื่องขากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนไป ตั้งขยะเปียกขยะแห้งใส่ในถังเดียวกัน จนล้นถัง หล่นเรี่ยราดเต็มบริเวณขยะทำให้สกปรกและเกิดเชื้อโรค รัฐบาลมีวาระแห่งชาติเห็นความสำคัญในการเก็บขยะ เทศบาลเมืองพัทลุงมีนโยบายทำขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยหมักก่อน ชุมชนท่ามิหรำเห็นว่าเป็นนัยที่มีความสำคัญสำหรับชุมชนแต่ต้องไปปรับความคิดของประชาชนเสียก่อนในการทำขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยหมัก การขับเคลื่อนครั้งนี้โดยยึดหลักการขับเคลื่อนของแผนชุมชนแก้ปัญหาต่างๆในชุมชนต้องอาศัยแนวร่วมทั้งผู้นำ และประชาชนต้องเรียนรู้การกำจัดขยะที่ถูกวิธี จึงกำหนดทิศทาง 4 กิจกรรม 1.เร่งการกำจัดขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่ 2.เน้นการกำจัดขยะเปียกโดยทำเป็นปุ๋ยหมัก 3.คัดแยกขยะรีไซเกิล 4.สร้างวินัยคนชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งขยะเป็นแหล่งก่อโรคที่สำคัญ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหลายชนิด เช่น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู เป็นต้น จากข้อมูลด้านสุขภาพพบว่า ในปี 2559 และปี 2560 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน 2 คน ดังนั้นชุมชนบ้านท่ามิหรำจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สภาพแวดล้อม เพื่อลดปริมาณขยะ และเพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**1.จัดทำแผนชุมชนทุกมิติ 2.ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ 3.ให้ความรู้การจัดการขยะ และการทำขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมักและการฝังกลบ/แยกขยะรีไซเกิล 4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 5.แบ่งโซนดูแลการเก็บขยะ จำนวน 5 จุด จุดที่ 1 ศูนย์ชุมชนบ้านท่ามิหรำ วัดท่ามิหรำ จุดที่ 2 ถนนสายท่ามิหรำ-ศาลาพระ สายที่ 1 จุดที่ 3 ถนนสายหมู่บ้านอินทรา สายที่ 2 จุดที่ 4 ถนนสาย หมู่บ้านอินทรา สายที่ 3 จุดที่ 5 ถนนสายหมู่บ้านอินทรา สายที่ 4 จุดที่ 6 โรงครัววัดอินทราวาส  |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. ชุมชนสภาพแวดล้อมมีความสะอาด
2. ราษฎรมีความรู้ในการเก็บขยะเพิ่มขึ้น
3. มีที่เก็บขยะรีไซเกิล
4. แหล่งก่อโรคในชุมชนลดลง โรคติดต่อในชุมชนลดลง
 |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์โดยตรง** |
| วัตถุประสงค์1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ลดงบประมาณเมื่อจัดเก็บขยะ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**1.จำนวนร้อยละ 80ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถจัดการขยะ ลดงบประมาณในการแก้ไข |
| ข้อที่ 2.รณรงค์ ขยายผลสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัย | 2.จำนวนร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสามารถทำขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมักได้ |
| ข้อที่ 3.สร้างจิตสำนึกการเป็นคนจิตใจสาธารณะอย่างแท้จริง | 3.ร้อยละ 80 สามารถรณรงค์ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในชุมชน |
| ข้อที่ 4 เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก | 4. ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อในชุมชนลดลงร้อยละ 70 |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| 1.ขั้นเตรียมการ-.ประชุมขับเคลื่อนตามแผนชุมชนของคณะทำงานและสตรี-รณรงค์โครงการรักษาสภาพแวดล้อม |  | มิ.ย 62 |
| กิจกรรมย่อย  -ประชุมคณะทำงานและสตรี 20 คน -รณรงค์โครงการรักษาสภาพแวดล้อม | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คนๆละ 25 บาท  เป็นเงิน 500 บาท- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1.2 x 2.4 เมตร เป็นเงิน 600 บาท- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ .50 x 1. เมตร จำนวน 3 แผ่นๆละ 400 บาท  เป็นเงิน 1,200 บาท | **มิ.ย 62** |
| 2.ขั้นดำเนินการ2.1ประชุมชึ้แจงให้ความรู้แก่องค์กรชุมชน/อสม./สตรีกิจกรรมย่อย  -ให้ความรู้แก่องค์กรชุมชน/อสม./สตรี-รณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อม | -ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20คนๆละ25 บาท เป็นเงิน 500บาท-ค่าวิทยากร 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท |  |
| 2.2 จัดซื้อตะแกรงขยะรีไซเกิล | -ซื้อตะแกรงขยะรีไซเกิลพร้อมป้าย กว้าง 1 ม.ยาว 1.20 ม.จำนวน 3 ตัวๆละ 3.300 บาท  เป็นเงิน 9,900 บาท |  |
| 22.3 อุปกรณ์การกำจัดขยะเปียก | - ซื้อถังพลาสติก 23 ลิตร มีฝาปิด จำนวน 50 ใบๆละ149 บาท  เป็นเงิน 7,450 บาท-ซื้อถังพลาสติก 200 ลิตร พร้อมฝาปิดจำนวน 12 ใบๆละ 600 บาท  เป็นเงิน 7,200 บาท-กากน้ำตาลแกลลอน 26 ลิตร จำนวน 10 แกลลอนๆละ 350 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท-หัวเชื้อจุลินทรีย์ 5 แกนลอนๆละ 250 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท |  |
| 3.สรุปผลการดำเนินงาน-ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานแก่คณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง | -ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม 20 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 500 บาท-ค่าเอกสารประกอบโครงการ เป็นเงิน 500 บาท |  |
|  | **รวม........35,300.....................บาท** |  |

**หมายเหตุ 1. ทุกรายการถัวเฉลี่ยรายจ่ายกันได้**

 **2. งบประมาณไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ**

**1. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

1.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .....ชุมชนบ้านท่ามิหรำ

 1.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 1.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 1.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 1.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 ☑ 1.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**1.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 1.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

 ☑ 1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 1.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 1.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 1.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]

**1.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก**

 1.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 1.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 1.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 1.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

 1.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 1.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 1.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 ☑ 1.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 1.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ

**1.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 1.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 1.4.8.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 1.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 1.4.8.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 1.4.8.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ☑ 1.4.8.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 1.4.8.6 อื่นๆ (ระบุ) ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

 ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

 (.................................................................)

 ตำแหน่ง ............................................................

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................