**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **2562-L7572-02-**  **ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** | |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการส่งเสริมบ้านสวยเมืองงาม เพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน | |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง** | |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10 (1)]  ☑ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] | |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  ☑ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน | |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กรชุมชนบ้านท่ามิหรำ  1. นายอนุสรณ์ จ่าวิสูตร ประธาน  2. นายบรรดิษฐ์ วงษ์สวัสดิ์ กรรมการ  3.นายทวี นาคะวิโรจน์ กรรมการ  4.นางลัดดา สืบศักดิ์ กรรมการ  5.นายเด่นชัย สงเนียม กรรมการ | |
| **วันอนุมัติ** |  | |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  ถึง วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 | |
| **งบประมาณ** | จำนวน 35,300 บาท | |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**  การเพิ่มชี้นของปริมาณขยะมูลฝอย มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีเนื่องขากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนไป ตั้งขยะเปียกขยะแห้งใส่ในถังเดียวกัน จนล้นถัง หล่นเรี่ยราดเต็มบริเวณขยะทำให้สกปรกและเกิดเชื้อโรค รัฐบาลมีวาระแห่งชาติเห็นความสำคัญในการเก็บขยะ เทศบาลเมืองพัทลุงมีนโยบายทำขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยหมักก่อน ชุมชนท่ามิหรำเห็นว่าเป็นนัยที่มีความสำคัญสำหรับชุมชนแต่ต้องไปปรับความคิดของประชาชนเสียก่อนในการทำขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยหมัก การขับเคลื่อนครั้งนี้โดยยึดหลักการขับเคลื่อนของแผนชุมชนแก้ปัญหาต่างๆในชุมชนต้องอาศัยแนวร่วมทั้งผู้นำ และประชาชนต้องเรียนรู้การกำจัดขยะที่ถูกวิธี จึงกำหนดทิศทาง 4 กิจกรรม  1.เร่งการกำจัดขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่  2.เน้นการกำจัดขยะเปียกโดยทำเป็นปุ๋ยหมัก  3.คัดแยกขยะรีไซเกิล  4.สร้างวินัยคนชุมชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งขยะเป็นแหล่งก่อโรคที่สำคัญ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหลายชนิด เช่น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู เป็นต้น จากข้อมูลด้านสุขภาพพบว่า ในปี 2559 และปี 2560 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน 2 คน ดังนั้นชุมชนบ้านท่ามิหรำจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สภาพแวดล้อม เพื่อลดปริมาณขยะ และเพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน | | |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**  1.จัดทำแผนชุมชนทุกมิติ  2.ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ  3.ให้ความรู้การจัดการขยะ และการทำขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมักและการฝังกลบ/แยกขยะรีไซเกิล  4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์  5.แบ่งโซนดูแลการเก็บขยะ จำนวน 5 จุด  จุดที่ 1 ศูนย์ชุมชนบ้านท่ามิหรำ วัดท่ามิหรำ  จุดที่ 2 ถนนสายท่ามิหรำ-ศาลาพระ สายที่ 1  จุดที่ 3 ถนนสายหมู่บ้านอินทรา สายที่ 2  จุดที่ 4 ถนนสาย หมู่บ้านอินทรา สายที่ 3  จุดที่ 5 ถนนสายหมู่บ้านอินทรา สายที่ 4  จุดที่ 6 โรงครัววัดอินทราวาส | | |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**   1. ชุมชนสภาพแวดล้อมมีความสะอาด 2. ราษฎรมีความรู้ในการเก็บขยะเพิ่มขึ้น 3. มีที่เก็บขยะรีไซเกิล 4. แหล่งก่อโรคในชุมชนลดลง โรคติดต่อในชุมชนลดลง | | |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์โดยตรง** | | |
| วัตถุประสงค์  1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่  ลดงบประมาณเมื่อจัดเก็บขยะ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**  1.จำนวนร้อยละ 80ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถจัดการขยะ ลดงบประมาณในการแก้ไข |
| ข้อที่ 2.รณรงค์ ขยายผลสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัย | | 2.จำนวนร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสามารถทำขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมักได้ |
| ข้อที่ 3.สร้างจิตสำนึกการเป็นคนจิตใจสาธารณะอย่างแท้จริง | | 3.ร้อยละ 80 สามารถรณรงค์ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในชุมชน |
| ข้อที่ 4 เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก | | 4. ผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อในชุมชนลดลงร้อยละ 70 |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| 1.ขั้นเตรียมการ  -.ประชุมขับเคลื่อนตามแผนชุมชนของคณะทำงานและสตรี  -รณรงค์โครงการรักษาสภาพแวดล้อม |  | มิ.ย 62 |
| กิจกรรมย่อย  -ประชุมคณะทำงานและสตรี 20 คน  -รณรงค์โครงการรักษาสภาพแวดล้อม | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คนๆละ 25 บาท  เป็นเงิน 500 บาท  - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1.2 x 2.4 เมตร เป็นเงิน 600 บาท  - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ .50 x 1. เมตร จำนวน 3 แผ่นๆละ 400 บาท  เป็นเงิน 1,200 บาท | **มิ.ย 62** |
| 2.ขั้นดำเนินการ  2.1ประชุมชึ้แจงให้ความรู้แก่องค์กรชุมชน/  อสม./สตรี  กิจกรรมย่อย  -ให้ความรู้แก่องค์กรชุมชน/อสม./สตรี  -รณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อม | -ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20คนๆละ25 บาท เป็นเงิน 500บาท  -ค่าวิทยากร 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท |  |
| 2.2 จัดซื้อตะแกรงขยะรีไซเกิล | -ซื้อตะแกรงขยะรีไซเกิลพร้อมป้าย กว้าง 1 ม.ยาว 1.20 ม.จำนวน 3 ตัวๆละ 3.300 บาท  เป็นเงิน 9,900 บาท |  |
| 22.3 อุปกรณ์การกำจัดขยะเปียก | - ซื้อถังพลาสติก 23 ลิตร มีฝาปิด จำนวน 50 ใบๆละ149 บาท  เป็นเงิน 7,450 บาท  -ซื้อถังพลาสติก 200 ลิตร พร้อมฝาปิดจำนวน 12 ใบๆละ 600 บาท  เป็นเงิน 7,200 บาท  -กากน้ำตาลแกลลอน 26 ลิตร จำนวน 10 แกลลอนๆละ 350 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท  -หัวเชื้อจุลินทรีย์ 5 แกนลอนๆละ 250 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท |  |
| 3.สรุปผลการดำเนินงาน  -ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานแก่คณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง | -ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม 20 คนๆละ 25 บาท  เป็นเงิน 500 บาท  -ค่าเอกสารประกอบโครงการ  เป็นเงิน 500 บาท |  |
|  | **รวม........35,300.....................บาท** |  |

**หมายเหตุ 1. ทุกรายการถัวเฉลี่ยรายจ่ายกันได้**

**2. งบประมาณไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ**

**1. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

1.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .....ชุมชนบ้านท่ามิหรำ

1.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

1.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

1.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

1.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

☑ 1.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**1.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

1.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

☑ 1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

1.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

1.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

1.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]

**1.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก**

1.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

1.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

1.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

1.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

1.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

1.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

1.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

☑ 1.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

1.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ

**1.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

1.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

1.4.8.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

1.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

1.4.8.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

☑ 1.4.8.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

☑ 1.4.8.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

1.4.8.6 อื่นๆ (ระบุ) ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

(.................................................................)

ตำแหน่ง ............................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................