**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **AB - LSSSS -X-YZ****ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย**  |
| **ชื่อกองทุน** | **หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา** |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10 (1)] สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่...๑...เดือน........พฤษภาคม.......พ.ศ.....๒๕๖๒...... ถึง วันที่...๓๐...เดือน......สิงหาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒..... |
| **งบประมาณ** | จำนวน.........๓๙,๙๐๕.......บาท |
| **หลักการและเหตุผล**  ในปัจจุบันพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นที่น่าวิตกมากเมื่อพบว่าโดยภาพรวมแล้ว เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา เนื่องจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยที่พ่อแม่ ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดังนั้นจึงหาของเล่นที่สำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาด โดยไม่คำนึงถึงว่าของเล่นนั้นๆสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรือไม่ สำหรับเด็กปฐมวัย การเล่นมีความสำคัญต่อการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะการเล่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตดังนั้น พ่อ แม่ และผู้เลี้ยงดู ต้องเข้าใจและสามารถนำของเล่น หรือกิจกรรมการเล่นไปใช้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย เช่น กระดานลื่นยีราฟคอยาวช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญและกระดานหกม้า ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาทำให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ได้เหมาะสมกับวัยและเพื่อทำให้ทักษะการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยก้าวไปอย่างมีคุณภาพซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในอนาคต   ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี การจัดสรรรายหัวนักเรียนไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณ จึงเห็นความสำคัญของสื่อวัสดุพัฒนาการเด็กที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง ๔ ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา โดยใช้ชุดของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้แก่เด็ก  |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**1. เสนอแผนงาน โครงการ เพื่อขออนุมัติจัดโครงการ2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจ้งกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม3. จัดเตรียมบุคลากร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม4. ดำเนินการจัดกิจกรรมใน วัน เวลา ดังกล่าว5 ประเมินผลโครงการ / กิจกรรมที่จัด6. สรุปผลโครงการและรายงานผลการจัดกิจกรรม |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. เด็กสามารถเล่นสื่อวัสดุได้อย่างสนุกสนานและได้รับพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน1. 2. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการเด็ก
 |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์โดยตรง** |
| **วัตถุประสงค์**ข้อที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**1.เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 100 %  |
| ข้อที่ 2 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการเด็ก | 2. ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการเด็ก ร้อยละ 90 |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| 1.การจัดอบรมความรู้ |  |  |
| 1.1 จัดอบรมผู้ปกครอง | ค่าวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๒ ชม. ๑ คน = ๑,๒๐๐ บาทค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท x ๙๕ คน = ๒,๓๗๕ บาท |  |
| 2.การจัดทำป้ายไวนิล |  |  |
| 2.1 จัดทำป้ายไวนิล | ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ๑ ป้าย x ๙๐๐ บาท = ๙๐๐ บาท |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์  |  |  |
| 3.1 จัดซื้อชุดกระดานลื่นยีราฟคอยาว | ราคา ๗,๑๐๐ บาท |  |
| 3.2 จัดซื้อชุดเล่นทราย  | ราคา ๓๙๕ x ๕ ชุด = ๑,๙๗๕ บาท |  |
| 3.3 จัดซื้อกระดานหกยีราฟ | ราคา ๔,๒๐๐ x ๑ ชุด = ๔,๒๐๐ บาท |  |
| ๓.๔ จัดซื้อกระดานหกไก่โต้ง | ราคา ๔,๒๐๐ x ๑ ชุด = ๔,๒๐๐ บาท |  |
| ๓.๕ จัดซื้อกระดานหกม้า | ราคา ๔,๒๐๐ x ๑ ชุด = ๔,๒๐๐ บาท |  |
| ๓.๖ จัดซื้อกระดานหกช้าง | ราคา ๔,๒๐๐ x ๑ ชุด = ๔,๒๐๐ บาท |  |
| ๓.๗ จัดซื้อบ่อบอลกระดานลื่นหมีน้อย | ราคา ๙,๕๕๕ x ๑ ชุด = ๙,๕๕๕ บาท |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | รวม..............๓๙,๙๐๕............บาท |  |

**หมายเหตุ 1. ทุกรายการถัวเฉลี่ยรายจ่ายกันได้**

 **2. งบประมาณการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่นของทางเทศบาล**

**1. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

1.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .......ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาครินทร์ บ้านพี

 1.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 1.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 1.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 1.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 1.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**1.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 1.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

 1.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 ☑ 1.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 1.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 1.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]

**1.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก**

 1.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 ☑ 1.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 1.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 1.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

 1.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 1.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 1.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 1.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 1.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ

**1.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 1.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 1.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 1.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 1.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 1.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 1.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 1.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 1.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 1.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ)

 1.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 1.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 1.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 1.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 1.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ☑ 1.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 1.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 1.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 1.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)

 1.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 1.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 1.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 1.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 1.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 1.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 1.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 1.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 1.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 1.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ)

 1.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 1.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 1.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 1.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 1.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 1.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 1.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 1.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 1.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 1.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)

 1.4.5 กลุ่มผู้สูงอายุ

 1.4.5.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 1.4.5.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 1.4.5.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 1.4.5.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 1.4.5.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 1.4.5.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 1.4.5.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 1.4.5.8 อื่นๆ (ระบุ)

 1.4.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 1.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 1.4.5.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 1.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 1.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 1.4.6.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 1.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 1.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 1.4.6.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 1.4.6.9 อื่นๆ (ระบุ)

 1.4.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 1.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 1.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 1.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 1.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 1.4.7.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 1.4.7.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 1.4.7.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 1.4.7.8 อื่นๆ (ระบุ)

 1.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 1.4.8.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 1.4.8.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 1.4.8.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 1.4.8.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 1.4.8.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 1.4.8.6 อื่นๆ (ระบุ)

 1.4.9 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 1.4.9.1 อื่นๆ (ระบุ)

ลงชื่อ .................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

 (นางจำเริญจิต หลีวิจิตร)

 ตำแหน่ง ครู คศ ๑

วันที่-เดือน-พ.ศ. ๕ เมษายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

 ( นางวันดี ขุนยัง )

 ตำแหน่ง ครู รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ๕ เมษายน ๒๕๖๒