## UC
แผนงาน ปลูกสมุนไพร รอบรั้ว เพื่อสุขภาพที่ดี 2562
อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกสมุนไพรริมรั้ว เพื่อสุขภาพที่ดีในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้พืชสมุนไพรที่ปลูก มารักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้
3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการแปรรูปสมุนไพรที่ปลูก มาเป็นยารักษาโรคเบื้องต้นได้
4.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องจากสมุนไพร
ตัวชี้วัด 1.ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถปลูกสมุนไพรริมรั้ว อย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด
2.กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่ปลูก มาใช้เป็นยารักษาโรคอย่างน้อยร้อยละ 60
3.กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการแปรรูปสมุนไพรที่ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 60 | 3.กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการแปรรูปสมุนไพรที่ปลูก อย่างน้อยร้อยละ 60
4.ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ในการใช้สมุนไพรรักษาโรค อย่างน้อยร้อยละ 50
| ประเมินผล 1.ประเมินความรู้ก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรม |  |  |  |  | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มงาน/
| กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | (บาท) |  |  |  |  | รพ.กะพ้อ/ในพื้นที่ | นางยุพิน สาเมาะ
| กิจกรรมที่ 1 | [8 empty] | ม.1,2,3,4 และม.7 | tel.084-4525674
| อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร | ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค | มิ.ย- ก.ย 62 | - ค่าไวนิลขนาด 1 เมตร x 2 เมตร | 500 |  |  | 500 |  | ต.กะรุบีอ.กะพ้อ | ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข(เขตรับผิดชอบรพ.)
| ที่ปลูกและวิธีการปลูก | เบาหวานความดันโลหิตสูง |  | - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม | 2000 |  |  | 2000 |  | จ.ปัตตานี | อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
|  | จำนวน 40 คน |  | 50บาท x 40 คน x 1 มื้อ
|  |  |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 2000 |  |  | 2000
25 บาท x 40 คน x 2 มื้อ
|  |  |  | -ค่าสมนาคุณวิทยากร 600 บาท x 6 ชม | 3600 |  |  | 3600
x 1 ท่าน
|  |  |  | -ค่าวัสดุอุปกรณ์การเพาะปลูก | 1000 |  |  | 1000
กิจกรรมที่ 2
| เวิร์ดช็อป แบ่งกลุ่ม สาธิตการปรุงยา | ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค | มิ.ย - ก.ย 62 | -ค่าสมนาคุณวิทยากร | 1800
| จากสมุนไพรที่ปลูก | เบาหวานความดันโลหิตสูง |  | 600บ.x 3 ชม.x 1 ท่าน |  |  |  | 1800
|  | จำนวน 40 คน |  | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1000
|  |  |  | 25 บาท x 40 คน x 1 มื้อ |  |  |  | 1000
|  |  |  | -ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 1500 |  |  | 1500
กิจกรรมที่ 3
| จัดทำแหล่งเรียนรู้ในชุมชุน |  | มิ.ย - ก.ย 62 | '-ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 2200 |  |  | 3450
2200
15600
| รวมเงินทั้งหมดทุกรายการ | หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาท |  |  | 15600
แหล่งงบประมาณ เงินกองทุนสุขภาพตำบล
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

## แบบฟอร์ม
แผนงาน ย่อย / กระบวนงานโครงการเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2556
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วัตถุประสงค์ 1...........................................................................
2. ........................................................................
3..........................................................................
ตัวชี้วัด 1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
ประเมินผล 1. .........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มงาน/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ผู้รับผิดชอบ
รวมเงินทั้งหมดทุกรายการ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ