**โครงการ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562**

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี**

วัตถุประสงค์1. เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

2. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและทุพโภชนาการ ได้รับการดูแลแก้ไข

3. เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน

ตัวชี้วัด 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกินและทุพโภชนาการ ได้รับการดูแลแก้ไข ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3. ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประเมินผล 1. โดยการสังเกต

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | งบประมาณ | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | สถานที่ดำเนิน  การ | กลุ่มงาน  /ผู้รับผิดชอบ |
| (บาท) | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.  61 | ม.ค.  62 | ก.พ.  62 | มี.ค.  62 | เมษ.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |
| กิจกรรมที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลน้ำหนักในเด็กปฐมวัย | ผู้ปกครองเด็ก ศพด.กะรุบี 78 คน | สิงหาคม  2562 | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  25 บาท ×78 คน ×1 มื้อ  2.ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 ชม.  3.ค่าป้ายไวนิว ขนาด 1 ×2  4.ค่าอาหารเสริม(ไข่) จำนวน 660 ฟอง | 1,950  1,800  700  2,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,950  1,800  700 |  | ศพด.อบต.กะรุบี | ศพด.อบต.  กะรุบี  น.ส.เซาวียะ  ซีบะ  0854666320 |
| กิจกรรมที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ครูผู้ดูแลเด็กร่วมกับพ่อแม่ในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก | เด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ  จำนวน 11คน | สิงหาคม  2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,640 |  |  |  |
| **รวมเงินทั้งหมดทุกรายการ** | **เงินเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน** | | | **7,090** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7,090** |  |  |  |

แหล่งงบประมาณ เงินกองทุนสุขภาพตำบล

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ