แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา

| รหัสโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการ เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี โภชนาการดี พัฒนาการสมวัยรพ.สต.โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ปี ๒๕๖๒ |  |
| ชื่อกองทุน |  |  |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |  |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน |  |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน) | ชื่อองค์กรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน กลุ่มคน (ระบุ 5 คน) 1 นายพิรัช ตั้งผดุงวงค์ 2นางเรวดี รังษีโกศัย 3นางวริศราละออสุวรรณ 4นางอุไร ทองไชย 5นางกมลรัตน์ พรหมภักดี |  |
| วันอนุมัติ |  |  |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตั้งแต่ วันที่...๑๕...เดือน......กรกฎาคม.พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่..๓๐.เดือน..กันยายน .พ.ศ.๒๕๖๒ |  |
| งบประมาณ | จำนวน.....39,100......บาท ( สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) |  |
| หลักการและเหตุผล ด้วยงานงานส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน มีความประสงค์จะจัดทำโครงการโดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพของเด็กแรกเกิด จนถึง 6 ปีให้มีภาวะโภชนาการปกติ มีน้ำหนักตามเกณฑ์และมีส่วนสูงดี สมส่วนตลอดจนมีพัฒนาการสมวัยเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน จึงได้จัดทำโครงการเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี โภชนาการดี พัฒนาการสมวัย รพ.สต.โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ปี 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้ โภชนาการเป็นสิ่งสำคัญในเด็ก หากมีสิ่งใดมาทำให้การเจริญเติบโตต้องชะงักไป จะเป็นผลเสียต่อเด็กเป็นอย่างยิ่ง อาจทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้อยไปได้ เด็กจึงควรได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย การให้อาหารเด็กอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ครบทั้ง 5 หมู่ จะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก มีระดับสติปัญญาไม่ดีเท่าที่ควร และเจ็บป่วยบ่อย เด็กควรได้กินอาหารหลักครบทั้ง 5 หมู่ ในแต่ละชนิดควรกินให้หลากหลายชนิด วันละ 3 มื้อ และดื่มนมเป็นอาหารเสริม ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียนยังพบว่ามีปัญหาเด็ก แรกเกิด ถึง 6 ปียังมีภาวะทุพโภชนาการอยู่ค่อนข้างสูงคิดเป็นร้อยละ 13.50ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขถึง 1 เท่าตัวคือ ร้อยละ 7.0 และในส่วนของการเฝ้าระวังภาวะพัฒนาการในเด็ก 5 กลุ่มวัย คือ อายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 48 เดือนและ 60 เดือน พบว่ามีภาวะ สงสัยพัฒนาการล่าช้า มากกว่า ร้อยละ 20 และยังมีกลุ่มเด็กที่อยู่นอกเหนือกลุ่มวัยดังกล่าวยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะพัฒนาการ ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและ ส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก แรกเกิด ถึง 6 ปี จึงต้องมีการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยให้กิจกรรมที่ดำเนินการสอดคล้องกับสาเหตุ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายด้วยการผสมผสานทั้งการสร้างเสริมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน (แรกเกิด ถึง 6 ปี)ตามโครงการเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี โภชนาการดี พัฒนาการสมวัย รพ.สต.โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ปี 2562ดังกล่าว |  |  |
| วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด) ๑.กลุ่มผู้ปกครองเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี - อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครอง - เฝ้าระวัง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และประเมินผลการเจริญเติบโตในเด็ก ๒. กลุ่มเด็กอายุ แรกเกิด ถึง 6 ปีที่มีภาวะ น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย และส่วนสูงไม่สมส่วน (เตี้ย) - ประเมินภาวะโภชนาการ (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และแปรผล) ๓. กลุ่มเด็ก แรกเกิด ถึง 5 ปี (กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง พัฒนาการ) -อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ อสม.ในการใช้เครื่องมือ DSPM เบื้องต้น ในการตรวจคัดกรอง พัฒนาการในเด็ก ตามกลุ่มวัย - อบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมตามวัย -จัดสัปดาห์การตรวจคัดกรองพัฒนาการ เด็กใน กลุ่มวัยหลัก 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 48 เดือนและ 60 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปกครองเด็ก |  |  |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑.เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปีมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และสมส่วนตามเกณฑ์ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ๒.เด็ก แรกเกิด ถึง 6 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับอาหารเสริมส่งผลให้มีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ ๓.ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปีมีความรู้ในการดูแลบุตรหลานให้เติบโตมีภาวะ โภชนาการดี พัฒนาการสมวัย ๔.อสม. มีทักษะในการตรวจคัดกรอง พัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM เบื้องต้น ๕.มีกลุ่มเด็กต้นแบบ เด็กสุขภาพดี พัฒนาการสมวัยที่ผ่านการประกวด |  |  |
| เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ |  | ตัวชี้วัด |
| วัตถุประสงค์โดยตรง |  |  |
| วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้ปกครองเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ๑.ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องภาวะโภชนาการที่ปกติตามวัย และพัฒนาการสมวัย |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1……ร้อยละ ๘๐ |
| กลุ่มเด็กอายุ แรกเกิด -6 ปี 2. เด็ก 5 กลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย |  | 2.......ร้อยละ 80 |
| กลุ่มอสม. 3. อสม.มีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือ DSPM ในการประเมินภาวะพัฒนาการตามกลุ่มวัย |  | 3……ร้อยละ 10๐ |

กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย

| ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ | งบประมาณ | ระบุเวลา |
| --- | --- | --- |
| การจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ |  |  |
| 1.อบรมผู้ปกครองเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย และ เตี้ย จำนวน 120 คน | -ค่าอาหารกลางวันผู้ปกครองเด็ก .50บ.x.120คน= 6,000บ. -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ปกครองเด็ก25บ.x120คนx 2 มื้อ = 6,000บ. -ค่าตอบแทนวิทยากร ขั่วโมงละ 600 บาทx4 ชั่วโมง= 2,400บาท |  |
| 2.อบรมเชิงปฏิบัติการอสม. เรื่องการใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น (DSPM )จำนวน 109 คน | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอสม. 25.บ.x 109 คนx 2 มื้อ =๕,๔๕๐ บ. -ค่าอาหารกลางวัน.อสม. .50..บ.x.109คน x 1 มื้อ = ๕,๔๕๐ บ. - ค่าวิทยากร ๑ คน ๔ ชั่วโมงๆละ 600บาท=2400.- บาท |  |
| 3.อบรมผู้ปกครองเด็ก 5 กลุ่มวัยที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าซ้า จำนวน 50 คน | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ปกครองเด็ก 5 กลุ่มวัย25..บ.x 50 คนx 2 มื้อ = ๒,๕๐๐.- บาท -ค่าอาหารกลางวันผู้ปกครองเด็ก 5 กลุ่มวัย.50..บ.x.50คน x 1 มื้อ = ๒,๕๐๐.- บาท - ค่าวิทยากร ๑ คน ๔ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐บาท = 2,400.- บาท |  |
| ๔.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาด ๑.๒x๓ เมตร ผืนละ ๙๐๐ บาท x ๑ ผืน | =๙๐๐.-บาท |  |
| ๕.ค่าวัสดุในการอบรมฯ - ปากกา ๒๗๙ ด้ามx๕ บาท= ๑,๓๙๕ บาท - สมุด ๒๗๙เล่ม x ๕ บาท = ๑,๓๙๕ บาท - กระดาษ A๔ ๒ รีม x ๑๔๕ บาท = ๒๙๐ บาท - ลวดเสียบกระดาษ ๒ กล่องx ๑๐ บาท= ๒๐ บาท | =๓,๑๐๐.-บาท |  |

|  | รวม..........39,100.......................บาท ( สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) |  |
| --- | --- | --- |

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน...........................................................................................................................

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2	ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.3.2กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  จำนวน   120  คน

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยงจำนวน   109   คน

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

7.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

จำนวน    50  คน

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.3  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.4  กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.6  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.8  สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(..นางเรวดี   รังษีโกศัย....)

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที  ๒๗   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นายพิรัช  ตั้งผดุงวงค์ )

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน

วันที่  ๒๗ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............................................บาท

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ....................................................................

(..................................................................)

ตำแหน่ง................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................

ตารางการอบรมผู้ปกครองเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์  ค่อนข้างน้อย และ เตี้ย

ตามโครงการ เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี โภชนาการดี พัฒนาการสมวัยรพ.สต.โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ปี ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทอน

วันที่  ๒4 เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

...............................................................................

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน / พิธีเปิด

โดย นายพิรัช  ตั้งผดุงวงค์		ผอ.รพ.สต.โคกเคียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.	อาหารสมองที่สำคัญในช่วงวัยทองของเด็กไทย

โดย นางชลธิชา ลิ่มอุสันโน	นักนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๐.๐๐ – 12.๐๐ น.	ภาวะ โภชนาการที่พึงประสงค์ในเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี

โดยนางชลธิชา ลิ่มอุสันโน	นักนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑5.๐๐ น.	การแปรผลภาวะโภชนาการ และ

โดย นางเรวดี  รังษีโกศัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑5.๐๐ – ๑6.๐๐ น.	การจัดเมนูอาหารตามกลุ่มวัยที่เหมาะสม

โดย นางชลธิชา ลิ่มอุสันโน	นักนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	ซักถามปัญหา/ข้อเสนอแนะ

............................................................................

หมายเหตุ : เวลา   ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ตารางการ.อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. เรื่องการใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น (DSPM )

ตามโครงการ เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี โภชนาการดี พัฒนาการสมวัยรพ.สต.โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ปี ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทอน

วันที่๒5 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

...............................................................................

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน / พิธีเปิด

โดย นายพิรัช  ตั้งผดุงวงค์	ผอ.รพ.สต.โคกเคียน

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.	สถานการณ์พัฒนาการเด็กไทย

โดย นางเรวดี  รังษีโกศัย		นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๑.๐๐ – 12.๐๐ น.	ประโยชน์การใช้เครื่องมือ DSPM (เครื่องมือตรวจพัฒนาการ)

โดย น.ส.ซาฟีน๊ะดอเลาะ		 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑6.๐๐ น.	การฝึกปฏิบัตใช้เครื่องมือ DSPM

โดย น.ส.ซาฟีน๊ะดอเลาะ		 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	ซักถามปัญหา/ข้อเสนอแนะ

............................................................................

หมายเหตุ : เวลา   ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ตารางการอบรมผู้ปกครองเด็ก 5 กลุ่มวัยที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า

ตามโครงการ เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี โภชนาการดี พัฒนาการสมวัยรพ.สต.โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ปี ๒๕๖๒

ณ ห้องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน

วันที่  ๒6 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

...............................................................................

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน / พิธีเปิด

โดย นายพิรัช  ตั้งผดุงวงค์		ผอ.รพ.สต.โคกเคียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.	พัฒนาการล่าช้าอันตรายอย่างไร

โดย นางเรวดี  รังษีโกศัยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๐.๐๐ – 12.๐๐ น.	การส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก 6 เดือน ถึง 60 เดือน

โดย นางเสาวลักษณ์  เจ๊ะมุ	นักจัดการทั่วไป

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑5.๐๐ น.	หลักการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย

โดย นางเสาวลักษณ์  เจ๊ะมุ	นักจัดการทั่วไป

๑5.๐๐ – ๑6.๐๐ น.	แนวทางการส่งต่อเด็กเพื่อไปรับการกระตุ้นพัฒนาการ

โดยนางเรวดี  รังษีโกศัย		 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	ซักถามปัญหา/ข้อเสนอแนะ

............................................................................

หมายเหตุ : เวลา   ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

ชื่อโครงการ เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี โภชนาการดี  พัฒนาการสมวัยรพ.สต.โคกเคียน  ปีงบประมาณ 2562

๑.ผลการดำเนินงาน

-กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กที่มีน้ำหนักกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย และเตี้ย แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  120  คน

-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ อสม.เรื่องการใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น (DSPM) แก่กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน   109  คน

-กิจกรรมอบรม ผู้ปกครองเด็ก 5 กลุ่มวัยที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน

๒.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑การบรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์     เพราะกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด และได้รับ

ความรู้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการดูและสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และเฝ้าระวังภาวะพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.........279  คน

๓.การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ     39,100  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง         ๓9,100  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ........-..........  บาท  คิดเป็นร้อยละ......-..........

๔.ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค.....กลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ครอบคลุมเนื่องจากมีกลุ่มเด็กที่ยังมี

ภาวะทุพโภชนาการ และ มีเด็กที่ตรวจพบ พัฒนาการสงสัยล่าช้าในพื้นที่อีกมาก

ลงชื่อ..........................................................ผู้รายงาน

( นางเรวดี     รังสีโกศัย )

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่.............เดือน............................พ.ศ.................

ภาพกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ อสม.เรื่องการใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเบื้องต้น(DSPM)

ภาพกิจกรรมที่ 3 อบรมผู้ปกครองเด็ก 5 กลุ่มวัยที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า

ภาพกิจกรรมที่ 1 อบรมผู้ปกครองเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย และเตี้ย