**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ (AB - LSSSS -X-YZ)**  **ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | “โครงการจัดการขยะอินทรีย์ในโรงเรียนและศาสนสถานตำบลทุ่งตำเสา” |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา** |
| **ประเภทกิจกรรม** | ☑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถาน-  บริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]  □ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร  ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]  □ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ  [ข้อ 7(3)]  □ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  □ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** | □ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  ☑ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของ  เทศบาล  □ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  □ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กอง  การศึกษาฯ  □ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร ***เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม***  กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)  (1)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕) |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ เดือน ***มิถุนายน*** พ.ศ. ***๒๕๖๒***  ถึง วันที่ เดือน ***กันยายน*** พ.ศ. ***๒๕๖๒*** |
| **งบประมาณ** | จำนวน  ***๘๗,๕๐๐.-*** บาท  ***(แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)*** |

-๒-

|  |
| --- |
| **หลักการและเหตุผล** (ระบุที่มาของการทำโครงการ)  การเพิ่มของขยะมูลฝอยชุมชนเป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองทุ่งตำเสาจัดให้บริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ เฉลี่ยประมาณ ๖ ตันต่อวัน ภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเก็บขนและส่งกำจัด รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าดำเนินการ ซึ่งขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ เป็นขยะที่ไม่ได้แยกประเภท ทำให้ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดมีปริมาณมากและส่งผลให้ค่าธรรมเนียมในการขยะเพิ่มมากขึ้นด้วย ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าสัดส่วนองค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชน ทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เท่ากับร้อยละ ๖๔ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓ และ ร้อยละ ๓ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยชุมชนที่มีสัดส่วนปริมาณมากที่สุด คือ ขยะอินทรีย์ ซึ่งครัวเรือน ชุมชน หรือหน่วยงาน สามารถกำจัดได้เอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การทำแก็สชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือน การทำถังขยะอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่งด้วย ศาสนสถานและโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีขยะอินทรีย์จำนวนมาก จากกิจกรรมที่ประชาชนไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งพบว่ายังไม่มีการจัดการขยะอินทรีย์ที่ถูกต้อง  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในศาสนสถานและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา เพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดทำ ***“โครงการจัดการขยะอินทรีย์ในโรงเรียนและ ศาสนสถานตำบลทุ่งตำเสา”*** ขึ้น |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**  (๑) รวบรวมข้อมูล และเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ  (๒) ประชุมผู้แทนศาสนสถานและโรงเรียนเพื่อชี้แจงโครงการและแนวทางการดำเนินการ  (๓) จัดทำถังขยะอินทรีย์ในโรงเรียนและศาสนสถาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการกำจัดขยะอินทรีย์ของชุมชน  (๔) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในโรงเรียนและศาสนสถาน  (๕) จัดกิจกรรม Big Cleaning  (๖) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  (๑) ขยะอินทรีย์ในโรงเรียนและศาสนสถานในตำบลทุ่งตำเสาได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี  (2) มีจุดเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน และเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะอินทรีย์แก่ประชาชน |

-๓-

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าหมาย**  (๑) ศาสนสถานในตำบลทุ่งตำเสา ๑๓ แห่ง ประกอบด้วย  ๑.๑ ศาลาอเนกประสงค์เกาะค่าย ๑.๒ สำนักสงฆ์วิเวกวนาราม  ๑.๓ สำนักสงฆ์นพเก้าธาราวาส ๑.๔ วัดหูแร่  ๑.๕ สำนักสงฆ์บ้านนายสี ๑.๖ มัสยิดดารุลอามีน (บ้านหินผุด)  ๑.๗ มัสยิดดารุลฮุดา (บ้านโฮ๊ะ) ๑.๘ มัสยิดดีนูลอิสลามนาแสน  ๑.๙ วัดพรุชบา ๑.๑๐ สำนักสงฆ์อนัตตา (วัดกลาง)  ๑.๑๑ สำนักสงฆ์ท่าหมอไชย ๑.๑๒ วัดบุญญามณีวราราม หมู่ ๘  ๑.๑๓ สำนักบ้านวังพา  (๒) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา ๙ แห่ง ประกอบด้วย  ๒.๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ๒.๒ โรงเรียนทุ่งตำเสา  ๒.๓ โรงเรียนวัดหูแร่ ๒.๔ โรงเรียนบ้านหินผุด  ๒.๕ โรงเรียนพัฒนาการศึกษา ๒.๖ โรงเรียนบ้านนาแสน  ๒.๗ โรงเรียนรักเมืองไทย ๖ ๒.๘โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย  ๒.๙ โรงเรียนบ้านวังพา | |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| ข้อที่ 1 เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ใน โรงเรียนและศาสนสถานตำบลทุ่งตำเสาให้ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี | 1) ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มีการกำจัดขยะอินทรีย์อย่างถูกหลักสุขาภิบาล |
| ข้อที่ 2 เพื่อสร้างจุดเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน | 1) มีจุดเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์อย่างน้อย ๑ แห่ง |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก**  (เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ) | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| **(1) การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน** |  |  |
| 1.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงานของโรงเรียนและ ศาสนสถานเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (๒๕ บาท x ๓๐ คน) = ***๗๕๐.-บาท***  - ค่าตอบแทนวิทยากร  (๖๐๐บาทx๓ชั่วโมง = ***๑,๘๐๐.-บาท***  - ค่าอุปกรณ์ประกอบการประชุมเป็นเงิน ***๒,๐๐๐.-บาท*** | มิถุนายน ๒๕๖๒ |
| 1.2 ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (๒๕ บาทx๓๐ คน) = ***๗๕๐.-บาท*** | กันยายน ๒๕๖๒ |

-๔-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(๒) การจัดการขยะอินทรีย์ในศาสนสถาน** |  |  |
| ๒.๑ จัดทำจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ในโรงเรียนและ ศาสนสถาน | - ค่าจัดซื้อ*ถังพร้อมฝาปิด*เพื่อจัดทำจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ใน ศาสนสถานและโรงเรียน (๓๒ใบx๑,๐๐๐บาท) เป็นเงิน ***๓๒,๐๐๐.-บาท***  - ค่าจัดซื้อถังทำ “ถังขยะอินทรีย์” (๓๕๐บาทx๕๐ใบ) เป็นเงิน ***๑๗,๕๐๐.-บาท***  - ค่าอุปกรณ์ เช่น ใบเลื่อย ตะปู ไม้เชือก เป็นต้น เป็นเงิน ***๒,๐๐๐.-บาท***  - ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดทิ้งและกำจัดขยะอินทรีย์ ทั้ง ๒๒ แห่ง เป็นเงิน ***๑๕,๐๐๐.-บาท*** | มิถุนายน ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๒ |
| **(๓) กิจกรรม Big Cleaning Day** |  |  |
| ๓.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ | - ค่าอุปกรณ์ (ถุงขยะ แปรงถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ) เป็นเงิน ***๒,๐๐๐.-บาท***  - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ***๕๐๐.-บาท***  - ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น ฯลฯ เป็นเงิน ***๓,๒๐๐.-บาท*** | มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๒ |
| (๔) กิจกรรมรณรงค์ ***“งานเลี้ยงบุฟเฟ่”*** พวงหรีดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดขยะอินทรีย์ | - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ใน ศาสนสถาน เป็นเงิน ***๑๐,๐๐๐.-บาท*** | มิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๒ |
| **รวม (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๘๗,๕๐๐.-บาท** | | |

-๕-

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

**7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน........................................................................

□ 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

☑ 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

□ 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

□ 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

□ 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน** (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

□ 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

[ข้อ 7(1)]

☑ 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/

หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

□ 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

□ 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

□ 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

□ 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

□ 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

□ 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

□ 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

□ 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

□ 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

□ 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

☑ 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

□ 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

๗.๔ กิจกรรม...

-๖-

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

□ 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

□ 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

□ 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

□ 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

□ 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

□ 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................

□ 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

□ 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ

อารมณ์

□ 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

□ 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

□ 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................

□ 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

□ 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ

อารมณ์

□ 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

□ 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

□ 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

□ 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................

๗.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน...

-๗-

□ 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

□ 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยน

สิ่งแวดล้อมในการทำงาน

□ 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

□ 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

□ 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

□ 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................

□ 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

□ 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

□ 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

□ 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

□ 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................

□ 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

□ 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

□ 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

□ 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

□ 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

□ 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................

๗.๔.๖ กลุ่มคนพิการ...

-๘-

□ 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

□ 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

□ 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

□ 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

□ 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................

☑ 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

□ 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

☑ 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

☑ 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ

□ 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

□ 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

□ 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

***(นางสาวอาลัชฎาวรรณ สุวรรณะ)***

ตำแหน่ง ***หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข***

วันที่ เดือน ***พฤษภาคม*** พ.ศ. ***๒๕๖๒***

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

***(นายวิชัย สาสุนีย์)***

ตำแหน่ง  ***นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา***

วันที่ เดือน ***พฤษภาคม*** พ.ศ. ***๒๕๖๒***

-๙-

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  
ครั้งที่ / 256๒ เมื่อวันที่ เดือน ***มิถุนายน*** พ.ศ. ***25๖๒*** ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

□ **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ***โครงการจัดการขยะอินทรีย์ในโรงเรียนและศาสนสถานตำบลทุ่งตำเสา*** จำนวน ***๘๗,๕๐0.-*** บาท (***แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน***)

เพราะ

□ **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ

**หมายเหตุเพิ่มเติม** (ถ้ามี)

□ ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่

ลงชื่อ ....................................................................

(นายวิชัย สาสุนีย์)

ประธานกรรมการกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

วันที่ เดือน พ.ศ.

-๑๐-

**ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ** (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

**๑. ผลการดำเนินงาน**

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

**๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................................................. บาท