**เรื่อง โครงการลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยการจัดการขยะ**

**เรียน** **ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า**

 ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งหว้า มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมคัดแยกขยะลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

**1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 **วัตถุประสงค์**

 1.1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู ฯลฯ

 1.2 เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการขยะ ส่งเสริมการคัดแยกโดยใช้หลัก 3Rs (คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) ให้สามารถแยกประเภทขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและใช้ประโยชน์จากขยะในชุมชน

 1.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ในชุมชน

**2. วิธีดำเนินการ**

 2.1 ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ

 2.2 เสนอโครงการ

 2.3 ประชุมชี้แจง ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

 2.4 ดำเนินโครงการ ตามแผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆ

 2.4.1 จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 2.4.1 จัดกิจกรรมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน และศึกษาเรียนรู้การจัดการขยะของโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า เช่น การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก การจัดการเศษอาหาร ฯลฯ

2.4.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 3Rs (คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) สาธิตการคัดแยกขยะ การแข่งตอบคำถาม ประกวดการใช้ประโยชน์จากขยะในชุมชน การนำขยะมาคัดแยกเปลี่ยนเป็นมูลค่าในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเทศบาล

2.4.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 3Rs (คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) สาธิตการคัดแยกขยะ การแข่งตอบคำถาม การนำขยะมาคัดแยกเปลี่ยนเป็นมูลค่า ในชุมชนและวันที่มีตลาดนัดของเทศบาล(วันพุธ,วันพฤหัสบดี,วันอาทิตย์) เป็นเวลา 1 เดือน

2.4 ติดตามผลการดำเนินงาน

 2.5 สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบล

ทุ่งหว้าทราบ

**3. กลุ่มเป้าหมาย**

 3.1 เจ้าหน้าที่ ประชาชนและตัวแทนส่วนราชการ จำนวน 40 คน

3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ (ในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเทศบาล) จำนวน 300 คน

3.3 เจ้าหน้าที่และแกนนำ กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์(ในชุมชนและวันที่มีตลาดนัดของเทศบาล (วันพุธ,วันพฤหัสบดี,วันอาทิตย์) จำนวน 10 คน

**4. ระยะเวลาดำเนินการ**

 วันที่ 8,11,14,15,18,21,22,25 สิงหาคม พ.ศ.2562

**5. สถานที่ดำเนินการ**

5.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ (หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า)

5.2 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ (บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า)

5.3 กิจกรรมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน (บริเวณสวนสาธารณะ ห้วยบ๋อง บ๋อง)

5.4 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ (ในชุมชนและวันที่มีตลาดนัดของเทศบาล(วันพุธ,วันพฤหัสบดี,วันอาทิตย์)

**6. งบประมาณ**

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า จำนวน 79,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

6.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในชุมชนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน

 6.1.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ๆ ละ 50.-บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,000.-บาท

6.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 25.-บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,000.-บาท

6.1.3 ค่าป้ายไวนิลโครงการขนาด 2.00X4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,200.-บาท

6.1.4 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20X2.40 เมตร จำนวน 9 ป้าย เป็นเงิน 3,888.-บาท

6..1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800.- บาท

 6.1.6 ค่าเอกสารประกอบการอบรม เช่น สมุด,ปากกา,กระเป๋า ฯลฯ เป็นเงิน 8,000.-บาท

 6.1.7 ค่าจัดซื้อบอร์ด ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ชุดๆละ 4,500.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท

 6.1.8 ค่าวัสดุ–อุปกรณ์ เผยแพร่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เช่น ชุดสาธิตประเภทขยะ,ถังขยะ,

 ตัวอย่างขยะแปรรูป, คู่มือ,เสื้อ,หมวก,ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ เป็นเงิน 11,912.-บาท

 6.1.9 ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000.-บาท

 **รวมเป็นเงิน 50,800.-บาท**

6.2 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 3Rs (คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) สาธิตการคัดแยกขยะการแข่งตอบปัญหาประกวดการใช้ประโยชน์จากขยะในชุมชน การนำขยะมาคัดแยกเปลี่ยนมูลค่า

6.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 25.- บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,000.-บาท

 6.2.2 ค่าซื้อถุงดำ จำนวน 10 แพ๊ค เป็นเงิน 600.-บาท

 6.2.3 ค่าสมนาคุณคณะกรรมการประกวด จำนวน 3 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 900.-บาท

 **รวมเป็นเงิน 2,500.-บาท**

6.3 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 3Rs (คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) สาธิตการคัดแยกขยะ การแข่งตอบปัญหา การนำขยะมาคัดแยกเปลี่ยนเป็นมูลค่า ในชุมชนและวันที่มีตลาดนัดของเทศบาล (วันพุธ,วันพฤหัสบดี,วันอาทิตย์) เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ๆ ละ ๓ วัน

6.3.1 ค่าสมนาคุณเจ้าหน้าที่และแกนนำ จำนวน 10 คน ๆ ละ 100 บาท/วัน จำนวน 6 วัน เป็นเงิน 6,000.- บาท

 6.3.2 ค่าเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 วันๆ ละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท

 6.3.3 ค่าเช่าเต้นท์ จำนวน 6 วันๆละ 1 หลังๆละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท

6.3.4 ค่าของสมนาคุณ ผู้ร่วมทำกิจกรรมการคัดแยกขยะ เช่น ไข่ไก่ ฯลฯ เป็นเงิน 6,000.-บาท 6.3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ถ่ายภาพ,ถ่ายวีดีโอ,อัดภาพฯลฯ เป็นเงิน 1,700.-บาท

 **รวมเป็นเงิน 25,700.-บาท**  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,000.-บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**

 **หมายเหตุ** ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

7.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู ฯลฯ ลดลง

7.2 ค่า HI CI (ค่าการตรวจพบลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนและภาชนะ)เท่ากับศูนย์

7.3 ประชาชนสามารถแยกประเภทขยะ/กำจัดขยะอย่างถูกวิธี และทุกหลังคาเรือน มีปริมาณขยะที่ต้องนำไปจัดการลดลง

**8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

 (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท.บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น)

 **8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 **ชื่อ(หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน)..........................................................................**

🖵 1. หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ 10 (1)]

🖵 2. หน่วยงานสาธารณสุข เช่น อปท. [ข้อ 10 (1)]

🖵 3. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. [ข้อ 10 (1)]

 🖵 4. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน [ข้อ 10 (2)]

 🖵 5. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)]

 🖵 6. ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ [ข้อ 10 (3)]

 🖵 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) [ข้อ 10 (4)]

**8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ.2561 ข้อ 10)**

🖵 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10 (1)]

🖵 2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการ ป้องกันโรคขององค์กร กลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น [ข้อ 10 (2)]

🖵 3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบศูนย์ฯ (เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ) [ข้อ 10 (3)]

 🖵 4. สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)]

 🖵 5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

 **8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก**

🖵 1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............คน

🖵 2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............คน

🖵 3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............คน

🖵 4. กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.....40...คน

🖵 5. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............คน

🖵 6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............คน

🖵 7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............คน

🖵 8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............คน

🖵 9. สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุน [ข้อ 10 (4)] จำนวน.............คน

🖵 10. กลุ่มอื่นๆ (ระบุ).................................................................... จำนวน.............คน

**8.4 กิจกรรมตามกลุมเป้าหมายหลัก**

🖵 **8.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง**

🖵 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 🖵 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 🖵 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🖵 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 🖵 5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

 สุขภาพ

 🖵 6. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................

(ลงชื่อ)………………………………………………….……ผู้เขียนโครงการ

 (นางสายสุนีย์ หลังนุ้ย)

 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 (ลงชื่อ)…………………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ

 (นายมนะ โสสนุย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นายเสฏฐะวิชช์ หมวดจันทร์)

 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

**ผู้ตรวจสอบโครงการ**

ตรวจสอบความถูกต้องตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตำบลทุ่งหว้า อนุมัติโครงการดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่............../........... เมื่อวันที่...............เดือน...............

พ.ศ...................

ลงชื่อ .................................................................

 (นายเสฏฐะวิชช์ หมวดจันทร์)

 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

 เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

**ผู้อนุมัติโครงการ**

ลงชื่อ .................................................................

 (นายอรุณ ยังปากน้ำ)

 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า

 ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหว้า