**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** |  **สำหรับ จนท.กองทุนฯ** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำแพง** |
| ✓ | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข[ข้อ 7(1)]สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ***✓ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาลหน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯกลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน ที่ทำการระบุ............................................................................. |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร..........................................................................................................กลุ่มแม่อาสากลุ่มคน (ระบุ 5 คน) ผู้รับผิดชอบโครงการ1 นางวิภา หรันหลัง ผู้ประสานงาน คนที่ 12 นางจินดา หนูวงศ์ ผู้ประสานงาน คนที่ 23 นางมนัสวี สหบดิน4 นางฮาลีม๊ะ เกนุ้ย5 นางรัตนาวดี งะสงบ |
| **วันอนุมัติ** | ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2562ถึง วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 |
| **งบประมาณ** | จำนวน 36,970 บาท |
| **หลักการและเหตุผล** เด็ก คือทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติที่ควรได้รับการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปัจจุบัน พัฒนาการของเด็กไทย โดยเฉพาะความสามารถทางสติปัญญา (IQ) มีแนวโน้มลดลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสติปัญญาของเด็ก ได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการ เช่น การขาดธาตุไอโอดีน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาสุขภาพของเด็กปฐมวัยยังต้องเร่งรัดกุลยุทธ์ กลวิธีอีกหลายประการ รวมทั้ง การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ซึ่งเซลล์สมองเจริญเติบโตร้อยละ 80 เป็น "หน้าต่างแห่งโอกาส" ของการกระตุ้นและฝึกทักษะให้ได้รับการกระตุ้นทางการสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา จมูก ลิ้น กาย ให้ได้ยิน ได้เห็น ได้กลิ่น ได้รส และได้สัมผัส ทั้งแรกเกิดด้วยความรักจากแม่จะช่วยให้ประสานสายใยประสาทของเซลล์สมองมากขึ้น ทำให้เด็กฉลาด เรียนรู้ได้เร็ว มีชีวิตชีวา รู้เหตุผลและมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ อาหารที่สำคัญที่สุดของเด็ก คือ "นมแม่" เด็กที่ดื่มนมแม่จะมีค่าเฉลี่ยระดับเชาว์ปัญญา (IQ) เหนือกว่าเด็กที่ไม่ได้กินมแม่ 3-10 จุด เมื่อแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การโอบกอด สัมผัส อุ้มลูกไว้ในอ้อมอก เสียงพูดคุย หยอกล้อ เด็กจะได้รับประสาทสัมผัสทุกด้าน ส่งผลให้พัฒนาการเด็กสมวัยและฉลาดมากขึ้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน และให้เลี้ยงควบคู่กับอาหารตามวัยจนลูกครบ 2 ปีหรือมากกว่านั้น ในช่วง10ปีที่ผ่านมา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีจำนวนลดลงอย่างมากอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวมีแนวโน้มลดลง อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของตำบลกำแพงปี58-61คิดเป็นร้อยละ 55 58 และ 54 ตามลำดับส่วนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงในปี58-61คิดเป็นร้อยละ50 47 และ 45 ซึงน้อยมาก สาเหตุสำคัญของปัญหาส่วนใหญ่ เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องในการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ชมรมแม่อาสาเทศบาลตำบลกำแพงได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขึ้น เพื่อให้เทศบาลตำบลกำแพงมีกิจกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สร้างสายใยรักและความผูกพันของครอบครัว อบรม เพาะบ่มเพาะหล่อหลอมเด็กให้เติบโตเป็นเด็กแข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดี จิตใจดี และมีความสุข**วัตถุประสงค์**1.เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพแม่อาสา หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง2.เพื่อสนับสนุนแม่อาสาเทศบาลตำบลกำแพงให้มีกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาความรู้ของสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่องมั่นคง3. หญิงหลังคลอดและเด็ก0-6 เดือนได้รับการเยี่ยมติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการและพัฒนาการเด็กตามวัยร้อยละ 100 |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**ขั้นเตรียมการ1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจาก กองทุนฯ เทศบาลตำบล.กำแพง2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องขั้นดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ แม่อาสา หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลแด็กกิจกรรมที่ 2 ติดตามเยี่ยม หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลเด็ก0-6เดือน เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพัฒนาการเด็กโดยภาคีเครือข่ายกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเครื่องปั๊มนมเพื่อลูกรักได้กินนมแม่เมื่อแม่ไปทำงานขั้นสรุปผล1. ประเมินผลสำเร็จของโครงการ 2. รายงานผลการดำเนินโครงการต่อกองทุนเทศบาลตำบลกำแพง |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1.ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่2.มีแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง3. หญิงหลังคลอดและเด็ก0-6เดือนได้รับการเยี่ยมติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ100 |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์โดยตรง** |
| **วัตถุประสงค์****ข้อที่** 1 เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพแม่อาสา หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง**เป้าหมาย** แม่อาสาจำวน 32 คนหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลเด็ก0-6 เดือนจำนวน 30 คน | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**1. ร้อยละ 80 ของแม่อาสา หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดมีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **ข้อที่ 2** **.เพื่อสนับสนุนแม่อาสาเทศบาลตำบลกำแพงให้มีกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาความรู้ของสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่องมั่นคง****เป้าหมาย** แม่อาสาทุกชุมชนจำนวน 32 คน | 1. ร้อยละ 100 แม่อาสาทุกชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีแผนกิจกรรมรายปี ประชุมประจำเดือน ทำแผนออกเยี่ยมบ้าน  |
| **ข้อที่ 3** หญิงหลังคลอดและเด็ก0-6 เดือนได้รับการเยี่ยมติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการและพัฒนาการเด็กตามวัยร้อยละ 100**เป้าหมาย**- หญิงหลังคลอดและผู้ดูและเด็ก0-6 เดือน จำนวน30 คน | 1. ร้อยละ 100 หญิงหลังคลอดและเด็ก0-6 เดือนได้รับการติดตาม ดูแลอย่างมีคุณภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแล |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** | **สถานที่** |
| **1. อบรมให้ความรู้** |  |  |  |
| อบรมให้ความรู้ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รวมถึงโภชนาการพัฒนาการเด็ก 0-6 เดือน**เป้าหมาย**แม่อาสา 32 คนหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลเด็กในเขตเทศบาล 30 คน**รายละเอียดกิจกรรม*** + 1. อบรมให้ความรู้เรื่อง

-ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่-โภชนาการพัฒนาการเด็ก0-6 เดือน | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 62 คนๆละ2มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3,100 บาท-ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 62 คนๆละ 85 บาท เป็นเงิน 5,270 บาท- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท- ค่าป้ายไวนิลโครงการ1.5\*3 เมตร เป็นเงิน 700 บาท- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 62 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,100บาท - ค่าเกียรติบัตสำหรับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยหกเดือนจำนวน 10 คนๆละ200 บาทเป็นเงิน 2,000 บาทรวมเป็นเงิน 15,970 บาท (=หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน=)- **รวมเป็นเงิน 15,970 บาท** | ก.ย 62 | ห้องประชุมธรรมาภิบาล |
| **2. ติดตาม** |  |  |  |
| 2.1 **กิจกรรม** ติดตามเยี่ยม หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลเด็ก0-6เดือน เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพัฒนาการเด็กโดยภาคีเครือข่าย | ไม่ขอใช้งบประมาณ | ส.ค.62-ก.ย63 | เทศบาลตำบลกำแพง |
| 3.**กิจกรรม** 3.1ประชุมประจำเดือนของแม่อาสา จัดทำแผนทั้งปี  3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มนมสำหรับใช้ในชุมชน | ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการประชุมเครื่องปั๊มนมเครื่องละ 2,000 บาทจำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท- รวมเป็นเงิน 20,000บาท | ส.ค.62-ก.ย63 | เทศบาลตำบลกำแพง |
|  |  |  |  |
| **4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** | - ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานเป็นเงิน 1,000 บาท | ก.ย. 2563 |  |
|  | **รวมเงินทั้งโครงการ 36,970 บาท** |  |  |

**หมายเหตุ**

**ค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ**

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชมรมแม่อาสาเทศบาบาลตำบลกำแพง

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน...........................................................................................................................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

✓

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

✓

 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

✓

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

✓

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

✓

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

✓

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

✓

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

เสริมประสบการณ์การประกอบอาหาร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 ( นางวิภา หรันหลัง)

 ตำแหน่ง ประธานชมรมแม่อาสา

**หมายเหตุ**

**ผู้ประสานคนที่ 1** ชื่อ-สกุล นางวิภา หรันหลัง โทรศัพท์ 084-964-4422

e-mail…………………………..…………………………………………………………………………………………

**ผู้ประสานคนที่2** ชื่อ-สกุล นางจินดา หนูวงศ์ โทรศัพท์ 087-289-2653

e-mail…………………………..…………………………………………………………………………………………

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน **36,970**  บาท

✓

 เพราะ ....เป็นโครงการที่ทำในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง........

  **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .............................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่

✓

15 กันยายน 2563

ลงชื่อ....................................................................

 ( นางวิชิต แซ่ลิ่ม )

ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 เทศบาลตำบลกำแพง