**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **สำหรับ จนท.กองทุนฯ** | |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่** | |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำแพง** | |
| ✓ | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  [ข้อ 7(1)]  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/  หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] | |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ***  ✓ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน ที่ทำการระบุ............................................................................. | |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร..........................................................................................................  กลุ่มแม่อาสา  กลุ่มคน (ระบุ 5 คน) ผู้รับผิดชอบโครงการ  1 นางวิภา หรันหลัง ผู้ประสานงาน คนที่ 1  2 นางจินดา หนูวงศ์ ผู้ประสานงาน คนที่ 2  3 นางมนัสวี สหบดิน  4 นางฮาลีม๊ะ เกนุ้ย  5 นางรัตนาวดี งะสงบ | |
| **วันอนุมัติ** | ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 | |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2562  ถึง วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 | |
| **งบประมาณ** | จำนวน 36,970 บาท | |
| **หลักการและเหตุผล** เด็ก คือทรัพยากรอันทรงคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติที่ควรได้รับการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปัจจุบัน พัฒนาการของเด็กไทย โดยเฉพาะความสามารถทางสติปัญญา (IQ) มีแนวโน้มลดลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสติปัญญาของเด็ก ได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการ เช่น การขาดธาตุไอโอดีน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาสุขภาพของเด็กปฐมวัยยังต้องเร่งรัดกุลยุทธ์ กลวิธีอีกหลายประการ รวมทั้ง การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ซึ่งเซลล์สมองเจริญเติบโตร้อยละ 80 เป็น "หน้าต่างแห่งโอกาส" ของการกระตุ้นและฝึกทักษะให้ได้รับการกระตุ้นทางการสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา จมูก ลิ้น กาย ให้ได้ยิน ได้เห็น ได้กลิ่น ได้รส และได้สัมผัส ทั้งแรกเกิดด้วยความรักจากแม่จะช่วยให้ประสานสายใยประสาทของเซลล์สมองมากขึ้น ทำให้เด็กฉลาด เรียนรู้ได้เร็ว มีชีวิตชีวา รู้เหตุผลและมีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ อาหารที่สำคัญที่สุดของเด็ก คือ "นมแม่" เด็กที่ดื่มนมแม่จะมีค่าเฉลี่ยระดับเชาว์ปัญญา (IQ) เหนือกว่าเด็กที่ไม่ได้กินมแม่ 3-10 จุด เมื่อแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การโอบกอด สัมผัส อุ้มลูกไว้ในอ้อมอก เสียงพูดคุย หยอกล้อ เด็กจะได้รับประสาทสัมผัสทุกด้าน ส่งผลให้พัฒนาการเด็กสมวัยและฉลาดมากขึ้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน และให้เลี้ยงควบคู่กับอาหารตามวัยจนลูกครบ 2 ปีหรือมากกว่านั้น ในช่วง10ปีที่ผ่านมา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีจำนวนลดลงอย่างมากอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวมีแนวโน้มลดลง อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของตำบลกำแพงปี58-61คิดเป็นร้อยละ 55 58 และ 54 ตามลำดับส่วนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงในปี58-61คิดเป็นร้อยละ50 47 และ 45 ซึงน้อยมาก สาเหตุสำคัญของปัญหาส่วนใหญ่ เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องในการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ชมรมแม่อาสาเทศบาลตำบลกำแพงได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขึ้น เพื่อให้เทศบาลตำบลกำแพงมีกิจกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สร้างสายใยรักและความผูกพันของครอบครัว อบรม เพาะบ่มเพาะหล่อหลอมเด็กให้เติบโตเป็นเด็กแข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดี จิตใจดี และมีความสุข  **วัตถุประสงค์**  1.เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพแม่อาสา หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง  2.เพื่อสนับสนุนแม่อาสาเทศบาลตำบลกำแพงให้มีกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาความรู้ของสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่องมั่นคง  3. หญิงหลังคลอดและเด็ก0-6 เดือนได้รับการเยี่ยมติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการและพัฒนาการเด็กตามวัย  ร้อยละ 100 | | |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**  ขั้นเตรียมการ  1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจาก กองทุนฯ เทศบาลตำบล.กำแพง  2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ขั้นดำเนินงาน  กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ แม่อาสา หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลแด็ก  กิจกรรมที่ 2 ติดตามเยี่ยม หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลเด็ก0-6เดือน เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพัฒนาการเด็กโดยภาคีเครือข่าย  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเครื่องปั๊มนมเพื่อลูกรักได้กินนมแม่เมื่อแม่ไปทำงาน  ขั้นสรุปผล  1. ประเมินผลสำเร็จของโครงการ  2. รายงานผลการดำเนินโครงการต่อกองทุนเทศบาลตำบลกำแพง | | |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  1.ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  2.มีแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  3. หญิงหลังคลอดและเด็ก0-6เดือนได้รับการเยี่ยมติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ100 | | |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์โดยตรง** | | |
| **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** 1 เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพแม่อาสา หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง  **เป้าหมาย**  แม่อาสาจำวน 32 คน  หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลเด็ก0-6 เดือนจำนวน 30 คน | | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**  1. ร้อยละ 80 ของแม่อาสา หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดมีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | | **ตัวชี้วัด** |
| **ข้อที่ 2** **.เพื่อสนับสนุนแม่อาสาเทศบาลตำบลกำแพงให้มีกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาความรู้ของสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่องมั่นคง**  **เป้าหมาย**  แม่อาสาทุกชุมชนจำนวน 32 คน | | 1. ร้อยละ 100 แม่อาสาทุกชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีแผนกิจกรรมรายปี ประชุมประจำเดือน ทำแผนออกเยี่ยมบ้าน |
| **ข้อที่ 3** หญิงหลังคลอดและเด็ก0-6 เดือนได้รับการเยี่ยมติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการและพัฒนาการเด็กตามวัย  ร้อยละ 100  **เป้าหมาย**  - หญิงหลังคลอดและผู้ดูและเด็ก0-6 เดือน จำนวน30 คน | | 1. ร้อยละ 100 หญิงหลังคลอดและเด็ก0-6 เดือนได้รับการติดตาม ดูแลอย่างมีคุณภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแล |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** | **สถานที่** |
| **1. อบรมให้ความรู้** |  |  |  |
| อบรมให้ความรู้ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รวมถึงโภชนาการพัฒนาการเด็ก 0-6 เดือน  **เป้าหมาย**  แม่อาสา 32 คน  หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลเด็กในเขตเทศบาล 30 คน  **รายละเอียดกิจกรรม**   * + 1. อบรมให้ความรู้เรื่อง   -ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  -โภชนาการพัฒนาการเด็ก0-6 เดือน | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 62 คนๆละ2มื้อๆละ 25 บาท  เป็นเงิน 3,100 บาท  -ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 62 คนๆละ 85 บาท  เป็นเงิน 5,270 บาท  - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท  - ค่าป้ายไวนิลโครงการ1.5\*3 เมตร  เป็นเงิน 700 บาท  - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 62 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,100บาท  - ค่าเกียรติบัตสำหรับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยหกเดือนจำนวน 10 คนๆละ  200 บาท  เป็นเงิน 2,000 บาท  รวมเป็นเงิน 15,970 บาท (=หนึ่งหมื่น  ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน=)  - **รวมเป็นเงิน 15,970 บาท** | ก.ย 62 | ห้องประชุมธรรมาภิบาล |
| **2. ติดตาม** |  |  |  |
| 2.1 **กิจกรรม** ติดตามเยี่ยม หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลเด็ก0-6เดือน เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพัฒนาการเด็กโดยภาคีเครือข่าย | ไม่ขอใช้งบประมาณ | ส.ค.62-ก.ย63 | เทศบาลตำบลกำแพง |
| 3.**กิจกรรม**  3.1ประชุมประจำเดือนของแม่อาสา จัดทำแผนทั้งปี  3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มนมสำหรับใช้ในชุมชน | ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการประชุม  เครื่องปั๊มนมเครื่องละ 2,000 บาท  จำนวน 10 เครื่อง  เป็นเงิน 20,000 บาท  - รวมเป็นเงิน 20,000บาท | ส.ค.62-ก.ย63 | เทศบาลตำบลกำแพง |
|  |  |  |  |
| **4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** | - ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน  เป็นเงิน 1,000 บาท | ก.ย. 2563 |  |
|  | **รวมเงินทั้งโครงการ 36,970 บาท** |  |  |

**หมายเหตุ**

**ค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ**

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชมรมแม่อาสาเทศบาบาลตำบลกำแพง

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน...........................................................................................................................

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

✓

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

✓

7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

✓

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

✓

7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

✓

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

✓

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

✓

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

เสริมประสบการณ์การประกอบอาหาร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

( นางวิภา หรันหลัง)

ตำแหน่ง ประธานชมรมแม่อาสา

**หมายเหตุ**

**ผู้ประสานคนที่ 1** ชื่อ-สกุล นางวิภา หรันหลัง โทรศัพท์ 084-964-4422

e-mail…………………………..…………………………………………………………………………………………

**ผู้ประสานคนที่2** ชื่อ-สกุล นางจินดา หนูวงศ์ โทรศัพท์ 087-289-2653

e-mail…………………………..…………………………………………………………………………………………

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน **36,970**  บาท

✓

เพราะ ....เป็นโครงการที่ทำในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง........

**ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

...................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................   
..............................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่

✓

15 กันยายน 2563

ลงชื่อ....................................................................

( นางวิชิต แซ่ลิ่ม )

ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลกำแพง