**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ สงขลา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **AB - LSSSS -X-YZ**  **ปี-รหัสกองทุน ๕ ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** | |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการเสริมพลังชุมชน สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย | |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา** | |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์  กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] | |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ ๕ คน | |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (๕ คน)** | ชื่อองค์กร...เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา........... | |
| **วันอนุมัติ** |  | |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่......เดือน...ธันวาคม.........พ.ศ....๒๕๖๒....  ถึง วันที่......เดือน....เมษายน............พ.ศ...๒๕๖๓.... | |
| **งบประมาณ** | **จำนวน ....๕๑,๓๗๐....บาท**  **(-ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)** | |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา๑๖ ให้เทศบาล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ประกอบกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่๑ พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการฯ(ฉบับที่๑)พ.ศ.๒๕๔๕ จากกรมอนามัย ลำดับที่ ๑๕๐ งานส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้เทศบาลรับการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว  การออกกำลังกายด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมตามระดับความสามารถของร่างกายถือเป็นกุญแจสำคัญ เพราะการออกกำลังกายเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจของผู้ออกกำลังกายโดยตรง ส่วนประโยชน์ ในทางอ้อมจะช่วยให้ผู้ที่ออกกำลังกายได้ผ่อนคลายความเครียด โดยทั่วไปประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกายมักเกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ ปอด การไหลเวียนเลือดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลัก และผลพลอยได้จากความแข็งแรงของระบบเหล่านั้นก็สามารถลดอัตราการเกิดโรค หรือลดความรุนแรงในบางโรคได้ อาทิโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน และโรคอ้วน การออกกำลังกายนอกจากมีประโยชน์แล้วก็อาจก่อให้เกิดโทษได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการออกกำลังกาย จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยผลงานวิจัยของมิ่งขวัญ คงเจริญ และอาชัญญา รัตนอุบล (Kongcharern 🙴 Rattanaubon,2011) ระบุว่า การรับรู้ศักยภาพในชุมชน นำมาซึ่งความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ศักยภาพของชุมชนที่เพียงพอเป็นวิธีการที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งผลการวิจัยของเอกศักดิ์ เฮงสุโข (๒๐๑๔) พบว่า บริบทของชุมชนทั้ง ๓ ด้าน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาวะผู้นำชุมชนและความยึดมั่นผูกพันของชุมชน มีผลกระทบต่อศักยภาพของชุมชนในการสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในเรื่องของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ยั่งยืนในชุมชน ศักยภาพของชุมชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ  ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายได้มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิคแด๊นซ์ การรำไม้พลอง การเต้นลีลาศ การเต้นบาสโลป แต่ขาดปัจจัยในการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย จนทำให้บางครั้งในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเกิดความไม่ต่อเนื่องและส่งผลเสียต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จึงจัดทำโครงการเสริมพลังชุมชน สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีแกนนำในการออกกำลังกายในชุมชน | | |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**   1. ๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ 2. ๒. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ   ๓. ประชุมคณะกรรมการชุมชน อสม. แกนนำออกกำลังกาย ผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนโครงการ  ๔. ประชาสัมพันธ์ในชุมชนทางหอกระจายข่าวถึงการดำเนินโครงการ  ๕. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำการออกกำลังกายในชุมชนโดยรับสมัครแกนนำออกกำลังกายของแต่ละหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ ๕ คน จำนวน ๕๐ คน  ๖. ประสานวิทยากรอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการออกกำลังกายแก่แกนนำที่เป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน  ๗. ส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมการออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๓๐ นาที โดยแกนนำออกกำลังกายในชุมชน  ๘. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแกนนำออกกำลังกายในชุมชน โดยการแลกเปลี่ยนการเป็นผู้นำออกกำลังกายต่างชุมชน  ๙. จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสาและประกวดการออกกำลังกาย๑ ครั้ง ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองทุ่งตำเสาเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้าน ที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย  ๑. จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง“ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย”  ๒. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดการออกกำลังกาย  ๓. จัดเวทีประกวดการออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลปของชุมชน  ๔. มอบประกาศนียบัตรแก่ชุมชน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ  ๑๐. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | | |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  ๑. แต่ละหมู่บ้านในตำบลทุ่งตำเสา มีแกนนำในการออกกำลังกายประจำทุกหมู่บ้าน  ๒. ประชาชน ในตำบลทุ่งตำเสา มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | | |
| **เป้าหมาย**  ๑. อาสาสมัครแกนนำออกกำลังกายในชุมชน จำนวน ๕๐ คน  ๒. ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านมีการออกกำลังกายต่อเนื่องหมู่ละ ไม่น้อยกว่า ๓๐คน | | |
| **วัตถุประสงค์**  ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย  ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง | | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**  ๑. จำนวนสถิติผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของแต่ละหมู่บ้าน  ๒. ประเมินความถูกต้อง ความสวยงาม ความพร้อมเพรียงของการออกกำลังกายในวันประกวดโดยคณะกรรมการ  ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการมากกว่าร้อยละ ๘๐ |
|  |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| ๑.ประชุมคณะกรรมการชุมชน อสม.แกนนำหลัก ในการออกกำลังกาย ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ คน x ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐.-บาท | มกราคม ๖๓  มกราคม ๖๓  มกราคม –มีนาคม ๖๓ |
| ๒. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำการออกกำลังกายในชุมชน  - จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ  - ประสานวิทยากร  - จัดเตรียมสถานที่ อาหาร และเอกสารประกอบการฝึกอบรม  - จัดทำเกียติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๔ มื้อ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท  - ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ คน x ๗๐ บาท x ๒มื้อ เป็นเงิน ๗,๐๐๐.-บาท  - ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร x ๑ ผืน เป็นเงิน ๔๐๐.-บาท  - ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๐ ชม. x ๖๐๐.-บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท  - ค่าเกียรติบัตร ๒๐.-บาท x ๕๐ ใบ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-บาท  - ค่าจัดทำเอกสาร ๕๐ชุด ชุดละ ๓๐บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐.-บาท  - ค่าวัสดุเครื่องเขียน (สมุด/ปากกา) ๕๐ชุด ชุดละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-บาท |
| ๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเป็นผู้นำออกกำลังกายของแกนนำออกกำลังกายในชุมชน | - ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม ๕๐ คน x ๑๐ ครั้ง x ๑๐.-บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท |
| ๔. จัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสาและติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายในชุมชน ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓  - จัดเวทีเสวนา “เรื่องศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย”  -จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดการออกกำลังกาย  - จัดเวทีประกวดการออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลปของชุมชน  - มอบรางวัลการประกวดการออกกำลังกายของชุมชน  - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลัง | - ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๒.๐ x ๔.๑ เมตร ๑ ผืน เป็นเงิน ๑,๒๐๐.-บาท  - ค่าสมนาคุณวิทยากรรูปแบบอภิปราย จำนวน ๓คน x ๑ชม.x ๖๐๐.-บาทเป็นเงิน ๑,๘๐๐.-บาท  - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ๕ คน x ๔๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท  - ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ๑๐๐คน x ๗๐บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐.-บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ คน x ๑๐๐คนx ๒ มื้อ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท  - ค่าเกียรติบัตรรวมกรอบ ๓ อันx ๒๐๐.-บาท เป็นเงิน ๖๐๐.-บาท  - ค่าเกียรติบัตร ๗ใบx ๒๐.-บาทเป็นเงิน๑๔๐.-บ.  - ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์โฟมแบบป้ายถือพร้อมด้าม ขนาด ๖๐x๔๐ซม จำนวน ๔ ชิ้น x ๓๗๐ บาทเป็นเงิน ๑,๔๘๐.-บาท  - ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังแบบโรคอัพ (ขนาด ๘๐ x ๒๐๐ ซม.) x ๒ ชุด ชุดละ ๒,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-บาท | มีนาคม-เมษายน ๖๓ |
|  | **รวม....๕๑,๓๗๐....บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .................................................................................

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน** (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก** (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................................

7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................

7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................

7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................

7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................

7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................

ลงชื่อ .................................................... ผู้เขียน/โครงการ/กิจกรรม

(นางลำไพ บัวหนู)

ตำแหน่ง ....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ…..

วันที่-เดือน-พ.ศ. .....๒๕-ธันวาคม-๒๕๖๒.......

ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายวิชัย สาสุนีย์)

ตำแหน่ง ....นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา…..

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการเสริมพลังชุมชน สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย งบประมาณ **จำนวน ๕๑,๓๗0.-บาท**

เพราะ..............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

**ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี).........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน

วันที่

ลงชื่อ ....................................................................

(นายวิชัย สาสุนีย์)

ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................

**ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ** (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

**๑. ผลการดำเนินงาน**

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

**๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................................................. บาท