**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง**

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม...**โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563**

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล บ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นเงิน 65,930.-บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลง**

 **รายละเอียด)**

**หลักการและเหตุผล**

 โรคติดต่อเป็นโรคที่สามารถกระจายไปสู่คนอื่นได้แต่ก็สามารถป้องกันได้ องค์ประกอบของการเกิดโรคประกอบด้วย บุคคล เชื้อโรค พาหะนำโรคสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการป้องกันโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ไม่ให้เอื้อ ต่อการเกิดโรค คือ บุคคลต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เชื้อโรคต้องไม่มีหรือจำนวนน้อยพาหะนำโรคไม่มี หรือมีน้อย และที่สำคัญ คือ สิ่งแวดล้อมต้องถูกสุขลักษณะไม่เอื้อต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคลต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ จึงจะทำให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและการปรับปรุงควบคุมหรือรักษาสภาพแวดล้อม ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ทุกชุมชนทำได้ปฏิบัติได้มาตรฐานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆ มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ซึ่งการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกหลังคาเรือน ทุกภาคส่วนจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน

 ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นชุมชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องมีปัญหาของการระบายน้ำทำให้ขยะไปอุดตันทางระบายน้ำ เกิดน้ำขังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

จากผลกระทบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและชุมชน โดยให้ประชาชนร่วมกันจัดเก็บและกำจัดขยะให้ถูกต้อง รณรงค์สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันไม่ให้ยุงเกิดและไม่ให้ยุงกัด เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

**1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 1.1เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน

 1.2 เพื่อลดปริมาณอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

1.3.ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดต่อในชุมชน

**-2-**

**2. เป้าหมาย**

1.ประชาชนในชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน

2.เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านกลาง

3.สมาชิก อบต.บ้านกลาง

4.กำนัน

5.ผู้ใหญ่บ้าน

6.อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

7.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-รวมทั้งสิ้น จำนวน 146 คน

**3.วิธีดำเนินงาน**

3.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 3.2จัดประชุมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ,อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำเพื่อวางแผนปฏิบัติดำเนินตามโครงการ

3.3 เตรียมข้อมูลโรคติดต่อในชุมชนและสำรวจหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อในชุน

 3.4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้เสียงตามสาย

 3.5 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน

3.6 จัดรณรงค์ ทำความสะอาดชุมชนและท่อระบายน้ำสำรวจลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ในหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อในชุน ทั้ง 9 ชุมชน

3.7 พ่นหมอกควันทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

**4. ระยะเวลาดำเนินการ**

 1 มกราคม ๒๕๖๓ – 30 กันยายน ๒๕๖๓

**5. สถานที่ดำเนินการ**

หมู่ที่ ๑ – ๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

**-3-**

**6. งบประมาณ**

 ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง เป็นเงิน 65,930.-บาท (หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายละเอียด** | **งบประมาณ** |
|  2 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม และเจ้าหน้าที่โครงการ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 146 คน  | 7,300.- |
|  4 | ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อนำโรคและเจ้าหน้าที่โครงการ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 146 คน  | 7,300.- |
|  5 | ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 3 ขวดๆ ละ 1,650 บาท | 4,950.- |
|  6 | ค่าจัดซื้อทรายป้องกันลูกน้ำยุงลาย จำนวน 3 ถัง ๆ ละ 5,200 บาท | 15,600.- |
|  7 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน จำนวน 9 หมู่บ้าน  | 4,460.- |
|  8 | ค่าจ้างพ่นหมอกควันทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่ จำนวน 17 วันๆ ละ 350 บาท จำนวน 4 คน | 23,800.- |
|  9 | ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 จำนวน 1 วัน | 1,800.- |
|  10 | ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๒ × ๒.4 เมตร จำนวน ๑ ป้าย | 720.- |
|  | รวม | 65,930.- |

**หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้**

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

7.1 ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อลดลง

**-4-**

**8 .สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

***8.๑* *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)**

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

 □ 8.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 ☑ 8.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด อบต.

 □ 8.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 □ 8.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 □ 8.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**8.๒ ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)**

 □ 8.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗ (๑)]

 ☑ 8.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

 [ข้อ ๗ (๒)]

 □ 8.๑.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗ (๓)]

 □ 8.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗ (๔)]

**8.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.๒๕๕๗)**

 □ 8.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 □ 8.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 □ 8.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 □ 8.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน

 □ 8.๓.๕ กลุ่มผู้สูงอายุ

 □ 8.๓.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 □ 8.๓.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 ☑ 8.๓.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 □ 8.๓.9 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗ (๔)]

**8.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 □ 8.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 □ 8.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ 8.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ 8.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 □ 8.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ 8.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 □ 8.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 □ 8.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 □ 8.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................

 □ 8.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 □ 8.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ 8.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ 8.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

**-5-**

 □ 8.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ 8.๔.๒.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 □ 8.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 □ 8.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 □ 8.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................

 □ 8.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 □ 8.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ 8.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ 8.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ 8.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ 8.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 □ 8.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 □ 8.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 □ ๗.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 □ ๗.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................

 □ 8.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน

 □ 8.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ 8.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ 8.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ 8.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ 8.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

 ในการทำงาน

 □ 8.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 □ 8.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 □ 8.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 □ 8.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................

 □ 8.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

 □ 8.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ 8.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ 8.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ 8.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ 8.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 □ 8.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 □ 8.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 □ 8.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................

□ 8.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 □ 8.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ 8.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ 8.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ 8.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ 8.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

**-6-**

 □ 8.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 □ 8.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 □ 8.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 □ 8.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................

 □ 8.๔.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 □ 8.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ 8.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ 8.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ 8.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ 8.๔.๖.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 □ 8.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 □ 8.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 □ 8.๔.๖.8 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................

 ☑ 8.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 □ 8.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ 8.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ 8.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 8.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ☑ 8.๔.7.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 □ 8.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................

□ 8.๔.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7 (4)]

 □ 8.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................

(ลงชื่อ) …………………………………ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวมุรณีย์ อาแว)

 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 วันที่-เดือน-พ.ศ.............................................

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติแผนงาน/โครงการ

 (นายนิอามะ แวมามะ)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

 ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกลาง

 วันที่-เดือน-พ.ศ.....................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด**)

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

☑ **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการพัฒนาปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ในตำบลบ้านกลาง เพราะ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ

พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ในตำบลบ้านกลาง

□ **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ.................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

**หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)**

☑ ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ **30 กันยายน 2563**

 (ลงชื่อ)...................................................

 (นายนิอามะ แวมามะ)

 ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง

 วันที่-เดือน-พ.ศ.....................................

**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

**1.ผลการดำเนินงาน**

3.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 3.2จัดประชุมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ,อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำเพื่อวางแผนปฏิบัติดำเนินตามโครงการ

3.3 เตรียมข้อมูลโรคติดต่อในชุมชนและสำรวจหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อในชุน

 3.4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้เสียงตามสาย

 3.5 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน

3.6 จัดรณรงค์ ทำความสะอาดชุมชนและท่อระบายน้ำสำรวจลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ในหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อในชุน ทั้ง 9 ชุมชน

3.7 พ่นหมอกควันทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

**ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 ☑ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

 □ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

3.การเบิกจ่ายงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 65,930 บาท

 งบประมาณเบิกจ่ายจริง 45,630 บาท คิดเป็นร้อยละ

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุน ........................... บาท คิดเป็นร้อยละ........62.21................

4.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

 ☑ไม่มี

 □มี

 ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

..............................................................................................................................................................................

 แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)............................................................ผู้รายงาน

 (.....นางสาวมุรณีย์ อาแว.....)

 ตำแหน่ง....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ....

วันที่-เดือน-พ.ศ.....26 สิงหาคม 2563..............

แผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2563

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | กิจกรรม | วันที่ | หมายเหตุ |
| 1 | อบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน | วันที่...18...เดือน ..สิงหาคม..2563 |  |
| 2 | รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อนำโรคทั้ง 9 หมู่บ้าน  |
|  | -หมู่ที่ 1 บ้านบางมะรวด | วันที่...24...เดือน ..สิงหาคม..2563 | รพ.สต.บ้านบางมะรวดจำนวน 8 วัน |
| วันที่...25...เดือน ..สิงหาคม..2563 |
| วันที่...26...เดือน ..สิงหาคม..2563 |
| วันที่...27...เดือน ..สิงหาคม..2563 |
|  | -หมู่ที่ 8 บ้านแหลมแป้น | วันที่...28...เดือน ..สิงหาคม..2563 |
| วันที่...1...เดือน ..กันยายน..2563 |
| วันที่...3...เดือน ..กันยายน..2563 |
| วันที่...4...เดือน ..กันยายน..2563 |
|  | -หมู่ที่ 2 บ้านท่าชะเมา | วันที่...5...เดือน ..กันยายน..2563 | รพ.สต.บ้านกลางจำนวน 8 วัน |
| วันที่...6...เดือน ..กันยายน..2563 |
|  | -หมู่ที่ 3 บ้านหัวเขาแก้ว | วันที่...7...เดือน ..กันยายน..2563 |
| วันที่...10...เดือน ..กันยายน..2563 |
|  | -หมู่ที่ 6 บ้านบ่ออิฐ | วันที่...11...เดือน ..กันยายน..2563 |
| วันที่...12...เดือน ..กันยายน..2563 |
|  | -หมู่ที่ 9 บ้านบนดอน | วันที่...13...เดือน ..กันยายน..2563 |
| วันที่...14...เดือน ..กันยายน..2563 |
|  | -หมู่ที่ 4 บ้านป่ากะพ้อ | วันที่...17...เดือน ..กันยายน..2563 | รพ.สต.บ้านศาลาหยุดพระจำนวน 6 วัน |
| วันที่...18...เดือน ..กันยายน..2563 |
|  | -หมู่ที่ 5 บ้านกลาง  | วันที่...19...เดือน ..กันยายน..2563 |
| วันที่...20...เดือน ..กันยายน..2563 |
|  | -หมู่ที่ 7 บ้านไสยพญา | วันที่...21...เดือน ..กันยายน..2563 |
| วันที่...24...เดือน ..กันยายน..2563 |

หมายเหตุ พ่นหมอกควัน จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 22 วัน

**กำหนดการ**

**อบรมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน**

**โครงการการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี**

|  |  |
| --- | --- |
| **เวลา** |  **กิจกรรม** |
| ๐๘.0๐ – 08.3๐ น. | ลงทะเบียน |
| ๐8.3๐ – ๐๙.00 น. | พิธีเปิดการอบรมนโยบายของโครงการ  |
| ๐๙.00 – ๑๐.0๐ น. | บรรยาย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ความรู้เรื่องยุง วงจรชีวิตของยุง การทำลายภาชนะ การกำจัดลูกน้ำ การกำจัดยุง การพ่นหมอกควัน โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล |
| ๑๐.0๐ – ๑๐.1๕ น. | พักรับประทานอาหารว่าง |
| ๑๐.1๕ – ๑๒.๐๐ น. | ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก อาการ การติดต่อ การดูแลเบื้องต้นผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกโดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล |
| ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| ๑๓.๐๐ – ๑4.๓๐ น. | จัดรณรงค์ ทำความสะอาดชุมชน สำรวจลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ในหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อในชุน |
| ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. | พักรับประทานอาหารว่าง |
| ๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. | พ่นหมอกควัน |
| ๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. | อภิปรายปัญหาและปิดการอบรม |

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม

 ภาคเช้า เวลา 10.00 น. – 10.15 น.

 ภาคบ่าย เวลา 14.30 -14.45 น.

 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

**รายชื่อผู้เข้าร่วม**

**อบรมและรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อนำโรค**

**โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ**

**วันที่ 18 สิงหาคม 2563**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล |  ตำแหน่ง |  ที่อยู่ | ลายมือชื่อ |
| เช้า | บ่าย |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |