**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน )**

ชื่อแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

**1. ผลการดำเนินงาน**

 **กิจกรรมที่ 1 ประชุมแกนนำขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน**

 ดำเนินการคัดเลือกแกนนำในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 20 คน มีการจัดตั้งแกนนำขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน ประชุมค้นหาและวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน หาแนวทางแก้ไข และติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งการจัดตั้งแกนนำดังกล่าวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และเป็นครัวเรือนต้นแบบที่จัดบ้านเรือนให้ถูกหลักสุขาภิบาล

 **กิจกรรมที่ 2** **อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะแบบ 3Rs แก่กลุ่มครัวเรือนแกนนำในชุมชน**

 กลุ่มเป้าหมายแกนนำครัวเรือน จำนวน 50 คน ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังอบรม จำนวน 10 ข้อ พบว่า ก่อนได้รับความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ผ่านเกณฑ์ (คะแนน 0-5) ร้อยละ 16 ผ่านเกณฑ์พอใช้ (คะแนน 6-7) ร้อยละ 52 และผ่านเกณฑ์ดี (คะแนน 8-10) ร้อยละ 32 หลังจากดำเนินการอบรมให้ความรู้ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนน 8-10) ร้อยละ 88 และอยู่ในเกณฑ์พอใช้(คะแนน 6-8) ร้อยละ 12 ซึ่งประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ต้นทางการจัดการขยะแบบ 3Rs ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด

 **กิจกรรมที่ 3** **รณรงค์การจัดบ้านเรือนให้ถูกหลักสุขาภิบาล**

 แกนนำขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชนรณรงค์ทำงานแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะในชุมชน พร้อมทั้งติดป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุดที่ผู้คนสามารถเห็น ได้ง่าย สถานที่ราชการหรือที่สาธารณะในชุมชน จำนวน 5 จุด มีครัวเรือนเข้าร่วมประกวดครัวเรือนตัวอย่างการจัดบ้านเรือนให้ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 50 ครัวเรือน ผลการประเมิน พบว่า

 ครั้งที่ 1 - ผ่านเกณฑ์ จำนวน 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60

  **-** ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40

 ครั้งที่ 2 – ผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

 จะเห็นได้ว่า ครัวเรือนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ครัวเรือนตัวอย่างร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด

 **กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะ จำนวน 2 ครั้ง**

 ติดตามครัวเรือนแกนนำ จำนวน 50 ครัวเรือน เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 - ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 84.4

 - ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 81.2

 - ด้านการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 83.6

ครั้งที่ 2 - ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 89.2

 - ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 87.2

 - ด้านการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 88.8

 จะเห็นได้ว่าครัวเรือนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น สามารถจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี และไม่พบอัตราการป่วยของประชาชนในชุมชนที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะนำโรค ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

 บรรลุตามวัตถุประสงค์

🗸

 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ

50

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม จำนวน ............................. คน

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

38,092

 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ .............................. บาท

36,692

 งบประมาณเบิกจ่ายจริง ................ .............. บาท คิดเป็นร้อยละ 96.32

1,400

 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ .............................. บาท คิดเป็นร้อยละ 3.68

**4. ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงาน**

 ไม่มี

 มี

🗸

 **ปัญหา / อุปสรรค (ระบุ)**

1. ครัวเรือนในชุมชนไม่สามารถจัดทำถังขยะอินทรีย์/ขยะเปียกครัวเรือนได้ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากครัวเรือนส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น
2. ครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชน ยังไม่มีระบบการจัดการขยะที่ถูกต้อง

 **แนวทางการแก้ไข (ระบุ)**

1. แกนนำขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการขยะได้ทุกครัวเรือน

**5. ข้อเสนอแนะ**

1. ขยายผลการทำโครงการไปยังครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชน โดยนำครัวเรือนต้นแบบ ขยายผลสู่ครัวเรือนอื่นๆ

 ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน

 ( นางมุฑิตา คุดเขียนสืบ )

 ตำแหน่ง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 2

 ที่ทำการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

 หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอละงู

 จังหวัดสตูล 91110

กันยายน 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ

 2. รูปเล่มรายงาน จำนวน 2 เล่ม

 ตามที่ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ในโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นจำนวนเงิน 38,092 บาท ตามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เลขที่ 07/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 นั้น

 บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(ส่วนที่ 3) และรูปเล่มรายงานผล จำนวน 2 เล่ม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางมุฑิตา คุดเขียนสืบ )

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา

ที่ทำการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา ตำบลกำแพง

โทร. 088-1796835