ส่วนที่ 3 :	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .....โครงการโครงการรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ปี 63

1. ผลการดำเนินงาน

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป ลด ละ เลิกเหล้า  โดยมีกิจกรรมโครงการดังนี้

  - อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้การบำบัดเพื่อร่วมวางแผนการเนินงานแก่

ประชาชน ม.3  บ้านโคกดีปลี จำนวน 26 คน โดยจัดอบรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองจิก มาให้ความรู้ จากการอบรมสรุปได้ดังนี้

- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด  26 คน

- ความรู้เฉลี่ยก่อนการอบรมตอบได้ 6 ข้อจากจำนวน 10 ข้อ

- ก่อนการอบรมมีคนที่ตอบถูกมากที่สุด 8 ข้อ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19

- ความรู้เฉลี่ยหลังการอบรมตอบได้ 8 ข้อจากจำนวน 10 ข้อ

- หลังการอบรมมีคนที่ตอบถูกมากที่สุด 10 ข้อ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 35

- หลังการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

  - อบรมกลุ่มเป้าหมาย ญาติ “เรื่องสุขภาพอันพึงประสงค์” เพื่อคัดกรองผู้ดื่มสุรา ให้การบำบัดในชุมชน ค่าย

เลิกเหล้า (ในรายที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ)

มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 49 คน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยหลังจากการอบรมก็จะมีการติดตามกลุ่มนักดื่มเหล้าที่ดื่มประจำ และไม่ประจำในพื้นที่โดยญาติ เพื่อนสนิทให้เข้ามามีส่วนร่วมในค่ายเลิกเหล้า โดยทางชมรมและเครือข่ายสุขภาพในพื้นทีจะมีการติดตามเป็นระยะ

1.3 ประชุมเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรมการดื่ม

มีการจัดประชุมในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน

1.4 ประชุมเครือข่ายสุขภาพ เพื่อ สรุป ประเมินผลโครงการ และจัดทำรูปเล่มส่งกองทุนฯ 25-26 กันยายน 2563

- ประชาชนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับผลเสียของการดื่มเหล้าและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น

- ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เป็นอย่างดี

- มีผู้เลิกเหล้าติดต่อกัน 3 เดือน จำนวน 2 คน

- กลุ่มที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ มีความถี่ในการดื่มน้อยลง

- มีผู้เลิกบุหรี่ขาดติดต่อกัน 6 เดือน จำนวน 3 คน

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

/( บรรลุตามวัตถุประสงค์

( ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...ทั้งหมด.........120...............................................คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	................12,075.................. บาท

3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้การบำบัดเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน

- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 20 คน x 6๐ บาท                    เป็นเงิน    1,200  บาท

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท x 20 คน x 2 มื้อ    เป็นเงิน    1,400  บาท

- ค่าวิทยากร  2  ชม.ๆละ 600 บาท                               เป็นเงิน    1,200  บาท

3.2 อบรมกลุ่มเป้าหมาย ญาติ “เรื่องสุขภาพอันพึงประสงค์” เพื่อคัดกรองผู้ดื่มสุรา ให้การบำบัดในชุมชน

- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 40 คน x 6๐ บาท                    เป็นเงิน    2,400  บาท

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท x 40 คน x 2 มื้อ    เป็นเงิน    2,800  บาท

- ค่าวิทยากร  2  ชม.ๆละ 600 บาท                               เป็นเงิน    1,200  บาท

3.3 ประชุมเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เพื่อติดตามพฤติกรรมการดื่มสุรา การส่งต่อ อย่างต่อเนื่อง

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท x 45 คน              เป็นเงิน    1,125  บาท

3.4 ประชุมเครือข่ายสุขภาพ เพื่อ สรุป ประเมินผลโครงการ และจัดทำรูปเล่มส่งกองทุนฯ

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท x 10 คน x 3 ครั้ง    เป็นเงิน      750 บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		.................12,075................. บาท   คิดเป็นร้อยละ ......100...............

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	.....................-........................... บาท   คิดเป็นร้อยละ ........-...................

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

( ไม่มี

/( มี

ปัญหา/อุปสรรค

- อสม.ขาดทักษะ องค์ความรู้

แนวทางการแก้ไข

- หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลหนองจิก องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง หรือคณะกรรมการกองทุนฯ ตำบลตุยงเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน

- การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ ช่วยให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวขึ้น และสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ต่อไป

(ลงชื่อ)...........................................ผู้รายงาน

(นางสิริภัทร   ไชยกิจ)

ประธานชมรมอสม. หมู่ที่ 3

4  ตุลาคม  2562