**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **AB - LSSSS -X-YZ****ปี-รหัสกองทุน ๕ ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใกล้บ้านใกล้ใจห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙ บ้านวังพา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา** |
|   | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)]/ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียนกองการศึกษาฯ/ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ ๕ คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (๕ คน) ชมรม อสม.บ้านวังพา** | ชื่อ ๑.นางภิญโญ บุญรัตน์ ๒. นางหนูอร แก้วกูล ๓. น.ส.ไกรรัตน์ บุตรบุรี ๔. นางจิน สุวรรณแท้เหล่ามา ๕. นางสำรวย บัวอ่อน |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ .เดือน..มกราคม – สิงหาคม .พ.ศ....๒๕๖๓ |
| **งบประมาณ** | จำนวน... **๒๗,๓๕๓** บาท |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**โรคมะเร็ง เป็นปัญหาทุกประเทศทั่วโลก ในปัจจุบัน การควบคุมโรคมะเร็งมีเป้าหมาย เพื่อลดอุบัติการณ์ของการเกิดความทุกข์ทรมานและการตายจากโรคมะเร็ง โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ประมาณร้อยละ ๘๐ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกทั้งหมดในโลก จะมีสตรีที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูก ๒๓๑,๐๐๐ รายต่อปี และมากกว่าร้อยละ ๘๐ จะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในประเทศไทยและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ โรคมะเร็งตับ รองลงมาคือมะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ตามลำดับ ในประเทศไทย โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณปีละ ๖,๓๐๐ ราย พบมากที่สุดอายุระหว่างอายุ ๔๕-๕๐ ปี ระยะที่พบส่วนใหญ่อยู่ในระยะลุกลาม อัตราการอยู่รอด ๕ ประมาณร้อยละ ๖๐ จึงมีผู้ป่วยสะสมจำนานมาก คาดประมาณว่าจะมีผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่ต้องติดตามดูแลให้การรักษาไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, ๒๕๕๐) สำหรับตำบลทุ่งตำเสา ในปี ๒๕๕๙ สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๓๐ ถึง ๖๐ ปี ในตำบล มีทั้งหมด ๔,๕๗๔ คน ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear จำนวน๕๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๙ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๐) ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อย บ้านวังพา หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดทำประชาคม ภายในหมู่บ้าน เพื่อค้นหาปัญหา ด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งกำหนดให้มีวาระสุขภาพของหมู่บ้าน การสร้างวิถีสุขภาวะแก่ประชาชนชาวบ้านวังพา โดยพบปัญหาว่า หญิงสตรีอายุ ๓๐ -๖๐ ปี เข้าถึงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ได้น้อยมากและในปี ๒๕๖๓ โดยที่มะเร็งที่ป่วยเยอะที่สุดในผู้หญิง คือ มะเร็งเต้านม รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก เนื่องจาก การเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก น้อย หลายๆเหตุผล เช่น เดินทางไกลไม่สะดวกไป ไม่ตระหนักถึงภัยโรคมะเร็ง อสม.บ้านวังพา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม ให้ความรู้แก่ ผู้หญิงเพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของประชาชนทางด้านนี้ จึงจัดทำเขียนโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการใกล้บ้านใกล้ใจห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  |
| **วิธีดำเนินการ** **ขั้นตอนการเตรียมการ****กิจกรรมที่ ๑. :** ประชุมคณะทำงาน - ประชุมคณะทำงานในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา โรคมะเร็งตามโครงการ อสม.หมู่ที่ ๙ จำนวน ๘ คน เจ้าหน้าที่ ๒ คน คนรวม ๑๐ คน (ชี้แจง วันอบรมของแต่ละรุ่น และชี้แจงการเขียนทะเบียน) ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓**ขั้นตอนการดำเนินการ****กิจกรรมที่ ๒.** การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปี ๒.๑ อบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ม.๙ จำนวน ๒๓๕ (กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด ๓๓๖ คน เลือกกลุ่มเป้าหมาย การทำโครงการครั้งที่ ๑ ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด) จำนวน ๒ รุ่น (ตามตารางแนบ) ๒.๒ อบรมฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และสาธิตการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยนวัตกรรม เป็ด เป็ด**กิจกรรมที่ ๓.** รณรงค์เรื่องการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ๓.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สตรีกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการคัดกรอง ๓.๒ จัดทำบัตรเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โดยเชิญเจ้าหน้าที่ มาให้บริการ **ตารางกิจกรรม ตามล่าหาเป็ด** **ณ ศสมช. บ้านวังพา หมู่ที่ ๙ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โซน** | **วันที่** | **หัวหน้าโซน อสม.** | **หมายเหตุ** |
| **๑.** | **โซน ๑**  | **๒๒/๓/๒๕๖๓** | **นางภิญโญ บุญรัตน์** | **เป้าหมาย ๕๙** |
| **๒.** | **โซน ๒** | **๒๓/๓/๒๕๖๓** | **นางจิน สุวรรณแท้เหล่ามา** | **เป้าหมาย ๕๐** |
| **๓.** | **โซน ๓** | **๒๔/๓/๒๕๖๓** | **นางสาวไกรรัตน์ บุตรบุรี** | **เป้าหมาย ๕๖** |
| **๔.** | **โซน ๔** | **๒๕/๓/๒๕๖๓** | **นางนิตยา เพ็ชรวัน** | **เป้าหมาย ๗๐** |

**กิจกรรมที่ ๔.** ติดตามกลุ่มเป้าหมาย หลังที่ได้รับบัตรเชิญ ๔.๑ ทำทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังได้รับบัตรเชิญ**กิจกรรมที่ ๕.** ติดตามเยี่ยมบ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติ**ขั้นตอนการสรุปผล****กิจกรรมที่ ๖. สรุปรายงานการดำเนินการ** |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**๑.สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี ในพื้นที่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก๒.สตรีกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์โดยตรง** |
| **เป้าหมาย** - สตรีกลุ่มอายุ ๓๐- ๖๐ ปี หมู่บ้านที่ ๙ จำนวน ๒๓๕ คน**วัตถุประสงค์**ข้อที่ ๑. เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๐–๖๐ปี ได้รับความรู้ผ่านเกณฑ์ เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ข้อที่ ๒ เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี มีทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองผ่านเกณฑ์การประเมินข้อที่ ๓. เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี เข้าถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**1. สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๐–๖๐ปี มีความรู้โรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ ๘๐
2. สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ ๖๐
3. สตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๐-๖๐ ปี มาตามบัตรเชิญ ร้อยละ ๙๐
 |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรมหลัก**  | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| **กิจกรรมที่ ๑. ประชุมคณะทำงาน** | **รวม ๒๕๐ บาท** | **๕/๒/๖๓** |
| ๑.๑ ประชุมคณะทำงานในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา โรคมะเร็งตามโครงการ อสม. เจ้าหน้าที่ รวม ๑๐ คน | ๑. ค่าอาหารว่างสำหรับประชุมคณะทำงาน จำนวน ๑๐ คนๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๕๐ บาท |  |
| **กิจกรรมที่ ๒. การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปี** | **รวม ๒๕,๘๕๐ บาท** | **เวลาตามตารางแนบ** |
|  ๒.๑ อบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ม.๙ จำนวน ๒๓๕ จำนวน ๒ รุ่น (ตามตารางแนบ) ๒.๒ อบรมฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง สาธิตขั้นตอนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยนวัตกรรม เป็ด เป็ด | ๒. ค่าอาหารว่าง จัดอบรมทั้ง ๒ รุ่น (ตามตารางแนบ) จำนวน ๒๓๕ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ เป็นเงิน ๑๑,๗๕๐ บาท๓. ค่าอาหารกลางวัน จัดอบรม ทั้งสองรุ่น จำนวน ๒๓๕ คน ๆละ ๖๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๑๐๐ บาท๔. ค่าวิทยากร ใช้วิทยากร รพ.สต.บ้านหินผุด ไม่มีค่าใช้จ่าย  |  |
| **ชนิดกิจกรรมหลัก**  | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| **กิจกรรมที่ ๓. รณรงค์เรื่องการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก** | **รวม ๑,๐๕๓ บาท** | **ตามตารางแนบ** |
| ๓.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การอบรม จำนวน ๑ แผ่น, ป้ายความรู้เกี่ยวกับโรคจำนวน ๑ แผ่น, ป้ายโครงการ จำนวน ๑ แผ่น๓.๒ จัดทำบัตรเชิญแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มาคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โดยเชิญเจ้าหน้าที่ มาให้บริการ (ตามตารางแนบ) | ๕. ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รวม จำนวน ๓ แผ่นๆ ละ ๓๕๑ ขนาด ๑.๘\*๑.๓ เมตร เป็นเงิน ๑,๐๕๓ บาท |  |
| **กิจกรรมที่ ๔. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย หลังที่ได้รับบัตรเชิญ** | **รวม ๒๐๐ บาท** |  |
|  ๔.๑ ทำทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังได้รับบัตรเชิญ | ๖. ค่าเอกสารในการจัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑ ชุด ๆละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐ บาท |  |
| **กิจกรรมที่ ๕.** ติดตามเยี่ยมบ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติ | **ไม่มีค่าใช้จ่าย** |  |
|  | **รวม ๒๗,๓๕๓ บาท** |  |

**๗. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

๗.๑ *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน

 ๗.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 ๗.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 ๗.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 ๗.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 / ๗.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**๗.๒ ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)**

 ๗.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)]

 / ๗.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)]

 ๗.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)]

 ๗.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

 ๗.๒.๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)]

**๗.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)**

 ๗.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 ๗.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 ๗.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

  ๗.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน

 ๗.๓.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

 ๗.๓.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 ๗.๓.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 / ๗.๓.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 ๗.๓.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

**๗.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 ๗.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 ๗.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๗.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๗.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 ๗.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๗.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 ๗.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 ๗.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 ๗.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)

 ๗.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 ๗.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๗.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๗.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๗.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๗.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 ๗.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 ๗.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 ๗.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ)

 ๗.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 ๗.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๗.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๗.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๗.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๗.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 ๗.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 ๗.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 ๗.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ๗.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ)

 ๗.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน

 ๗.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 **/** ๗.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๗.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๗.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๗.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในกาทำงาน

 ๗.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 ๗.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 ๗.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ๗.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ)

 ๗.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

 ๗.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๗.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๗.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๗.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๗.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 ๗.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 ๗.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 ๗.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)

 ๗.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 ๗.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๗.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๗.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๗.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๗.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 ๗.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 ๗.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 ๗.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 ๗.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ)

 ๗.๔.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 ๗.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๗.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๗.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๗.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๗.๔.๖.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 ๗.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 ๗.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 ๗.๔.๖.๘ อื่นๆ (ระบุ)

 ๗.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 ๗.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ๗.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ๗.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ๗.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ๗.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 ๗.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................

 ๗.๔.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

 ๗.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ) ...................................................

 ลงชื่อ…............................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางหนูอร แก้วกูล)

 อาสามัครสาธารณสุข บ้านวังพา หมู่ที่ ๙

 ๖ มกราคม ๒๕๖๓

 ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบ/โครงการ/กิจกรรม

 (นางภิญโญ บุญรัตน์)

 ๖ มกราคม ๒๕๖๓

**กำหนดการ**

**การอบรมเชิงปฏิบัติการ ใกล้บ้านใกล้ใจห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙ บ้านวังพา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**วันที่ ........... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓**

**ณ ...................................... อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา**

**สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา**

..........................................................................

วันที่ ๑๗-๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย..นายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา และคณะ

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์ป่วยด้วยโรคมะเร็ง” โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหินผุด (ไม่ขอเบิกงบประมาณ)

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย หัวข้อ “รู้เท่าทันมะเร็ง ปากมดลูก มะเร็งเต้านม”

 โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหินผุด (ไม่ขอเบิกงบประมาณ)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยาย หัวข้อ “เทคนิค การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง”และขั้นตอนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่สะดวกรวดเร็ว

 โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหินผุด (ไม่ขอเบิกงบประมาณ)

..............................................................................................................................................................................

**หมายเหตุ** : รับประทานอาหารว่าง ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น.