ส่วนที่ 3 :	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .....การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 63.....

1. ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อตรวจคัดกรอง ประเมิน ปัญหาสุขภาพ ภาวะเสี่ยงของผู้สูงอายุและผู้พิการ

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล มีความความรู้ และทักษะในการสุขภาพ

เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจคัดกรอง ประเมิน ปัญหาสุขภาพ ภาวะเสี่ยงของผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมการส่งต่อไปโรงพยาบาลหนองจิก

มีการจัดกิจกรรมเพื่อคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2563 ถึง 27 สิงหาคม 2563 โดยการคัดกรอง ตรวจโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จำนวน 100 คน

2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ณ อาคารเรียนตาดีกา หมู่ที่ 6 บ้านปะกาลือสง

3. ประชุมย่อย ติดตามเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุ และถอดบทเรียนการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ(เครือข่ายสุขภาพ)

มีการจัดประชุมย่อย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ถอดบทเรียน และติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการหรือการบริการติดตามผลการปฏิบัติตัวและการรักษาระหว่างวันที่ 17 – 29 กันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 100 คน

ผลการคัดกรองเบาหวาน

- กลุ่มปกติจำนวน 73 คน ร้อยละ 73

- กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 21 คน ร้อยละ  21

- กลุ่มสงสัยเป็นโรค  0 คน ร้อยละ 0

- กลุ่มป่วยเบาหวาน  4 คน ร้อยละ 4

- กลุ่มป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2 คน ร้อยละ 2

ผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง

- กลุ่มปกติ 45 คน  ร้อยละ 45

- กลุ่มเสี่ยงแฝง ( ความดันโลหิตมากกว่า 120/80 - 139/89) จำนวน 11 คน ร้อยละ 11

- กลุ่มเสี่ยงสูง ( ความดันโลหิตมากกว่า 140/90 -179/109)  จำนวน 29 คน ร้อยละ  29

- สงสัยเป็นโรค ( ความดันโลหิตมากกว่า 180/110 ขึ้นไป ) จำนวน 1 คน ร้อยละ 1

- กลุ่มป่วย  11 คน ร้อยละ 11

- กลุ่มเสี่ยง HT,DM   3 คน  ร้อยละ 3

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

/( บรรลุตามวัตถุประสงค์

( ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...ทั้งหมด.........100.............................................. คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	................17,200.................. บาท

3.1 ตรวจคัดกรอง ประเมิน ปัญหาสุขภาพ ภาวะเสี่ยงของผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมการส่งต่อไปโรงพยาบาลหนองจิก

- เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 เครื่อง                 เป็นเงิน      2,500   บาท

- ค่าเครื่องวัดความดันโลหิตสูง จำนวน 1 เครื่อง             เป็นเงิน      2,000   บาท

รวมเป็นเงิน      4,500   บาท

3.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล

- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน X 60 บาท                      เป็นเงิน       3,600   บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 35บาท x 2 มื้อ   เป็นเงิน      4,200   บาท

- ค่าวิทยากร 4 ชม.ๆละ 600                                  เป็นเงิน      2,400   บาท

รวมเป็นเงิน     10,200  บาท

3.3 ประชุมย่อย ติดตามเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุ และถอดบทเรียนการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ(เครือข่ายสุขภาพ)

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน  x 25 บาท         เป็นเงิน       2,500  บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		.................17,200................. บาท   คิดเป็นร้อยละ ......100...............

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	.....................-........................... บาท   คิดเป็นร้อยละ ........-...................

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

( ไม่มี

/( มี

ปัญหา/อุปสรรค

- อสม.ขาดทักษะ ประสบการณ์ในการดำเนินงานประชาคมในพื้นที่

- การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรม

แนวทางการแก้ไข

- หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลหนองจิก องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง หรือคณะกรรมการกองทุนฯ ตำบลตุยงเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน

- การดำเนินงานต้องมีการประสานงานกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่

(ลงชื่อ)...........................................ผู้รายงาน

(นายแวยะมา  แวดือราเฮง)

ประธานชมรมอสม. หมู่ที่ 6

4  ตุลาคม 2563