สรุปโครงการฟันสวย หัวใจเบิกบาน ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ปี 2563

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ได้แก่ ฝึกทักษะการแปรงฟันหญิงช่วงฝากครรภ์เยี่ยมหญิงหลังคลอด

2. เพื่อตรวจสุขภาพฟันและ OHI ช่วงฝากครรภ์

3. เพื่อรักษาทางทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ระบุ

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 30 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจฟันและรักษาทันตกรรม

ผลการดำเนินงาน

1. หญิงตั้งครรภ์ที่มารับการฝากครรภ์ใน รพสต.บาโงยซิแน มีทั้งหมด 90 คนได้รับการตรวจฟัน จำนวน 79คน คิดเป็นร้อยละ 87.78 ในการให้บริการรักษาทันตกรรมงานทันตสาธารณสุขได้ให้บริการทันตกรรม เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 49.36 และในเดือนเมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563 ได้ปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมทุกชนิด เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

2. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ได้แนะนำและฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีแก่หญิงตั้งครรภ์ โดยแนะนำการแปรงฟันแบบ 222 คือ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แปรงฟันใช้เวลาอย่างน้อย 2 นาที และรับประทานอาหารหลังการแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

3. ได้ดำเนินการให้บริการทันตกรรมแก่หญิงหลังคลอด เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันเคลือบหลุมร่องฟัน ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 -12.00 น. โดยหญิงหลังคลอดสามารถมารับบริการได้โดยไม่ต้องรับบัตรคิว และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการทันตกรรม

4. ให้ความรู้และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เด็กแรกเกิด ถึง 7 เดือนให้ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกที่สะอาด เช็ดเหงือกให้ทั่วช่องปากเด็ก 9 เดือนถึง 1 ปี แนะนำให้แปรงฟันและใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ควบคู่

กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (0-5 ปี)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจช่องปากเด็ก และให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพช่อง ปากตามระบบใน WBC

2. เพื่อฝึกทักษะการแปรงฟันให้ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี

3. เพื่อตรวจช่องปากปีละ 2 ครั้ง และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากกับผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง

4. เพื่อจัดให้มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

5. เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กให้เอื้อต่อสุขภาพฟันเช่น การควบคุมอาหารหวานและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในศูนย์และโรงเรียนอนุบาล

ตัวชี้วัด

1.  ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 0-2 ปีได้รับการเคลือบฟลูออไรด์วานิช

2.  ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 3-5ปีได้รับการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์วานิช

3. ศูนย์เด็กเล็กมีกิจกรรมการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพฟัน เช่น การควบคุมอาหารหวานและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ผลการดำเนินงานกลุ่ม 0-2 ปี

เด็ก 0-2 ปีได้จำนวน 476 คน ได้รับการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์วานิช จำนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 การดำเนินกิจกรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทางรพ.สต.บาโงยซิแนต้องปิดให้บริการทันตกรรมทุกชนิด ตั่งแต่เดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นมา  จากสถานการณฺดังกล่าวได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี การเช็ดเหงือก พร้อมให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กสาธิตการแปรงฟัน เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคฟันผุในคลินิกเด็กดี

ผลการดำเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)

เด็กอายุ3-5ปีได้รับการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์วานิช	จำนวน 332 คน ได้รับการทาฟลูออไรด์จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 97.59   และ ศูนย์เด็กเล็กมีกิจกรรมการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพฟันเช่น การควบคุมอาหารหวานและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการแปรงฟันวันละ 2 ครั้งคือ เวลาเช้า และหลังอาหารกลางวัน การบริโภคอาหารว่างเน้นอาหารที่มีประโยชน์ไม่มีโทษต่อฟัน อาหารกลางวันเน้นให้มีผักและผลไม้ทุกมื้อและนอกการการส่งเสริมเฝ้าระวังการเกิดโรคฟันผุแล้วนั้น ได้มีการจัดให้บริการอุดฟันแบบ ARTAtraumatic Restoration Technique นอกจากนี้มีกิจกรรมเก่าแลกใหม่เพื่อหนูน้อยฟันดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในชุมชนมีการแปรงฟัน โดยให้นำแปรงสีฟันเก่า ของเด็ก 0-5 ปี นำมาแลกแปรงสีฟันฟันได้ที่ รพ.สต.บาโงยซิแน

กลุ่มเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพในช่องปากกลุ่มเด็กวัยเรียน

2.เด็กวัยเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และฝึกทักษะการแปรงฟันเป็นรายบุคคล

3.รับบริการทางทันตกรรมตามความเหมาะสม

4.จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 20 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1-6 ที่มีปัญหาโรคฟันผุ ได้รับการอุดฟัน

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

ผลการดำเนินงาน

1.ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 คน โดยได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ การตรวจฟันด้วยตนเอง การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ฝึกทักษะการแปรงฟันแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยนักเรียนทั้งหมด 120 คน นักเรียนสามารถแปรงฟันอย่างถูกวิธีตามหลัก 120 ทุกราย

2. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 864 คนได้รับการตรวจฟัน 864 คน ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน จำนวน 391 คน อุดฟันจำนวน  256 คน

3.การรับบริการทันตกรรมได้ให้บริการรักษาทันตกรรมในเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 และปิดบริการทันตกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคโควิด 19

4. โรงเรียนมีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน โดยในการแปรงฟันทุกครั้งมีการควบคุมกำกับโดยครูประจำชั้น

ตรวจฟันนักเรียนและแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันและอุดฟัน

อบรมแกนนำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ

ฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี เป็นรายบุคคล

กลุ่มผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ

2.เพื่อส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

3.จัดบริการทันตกรรมป้องกันแก่ผู้ป่วยในรายที่จำเป็น เช่นการให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่ใส่ฟันปลอม

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุได้รับการตรวจฟัน

ผลการดำเนินงาน

1.ผู้สูงอายุได้รับการตรวจฟันร้อยละ 100 และนอกจากนี้ได้มีการจัดอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในแกนนำผู้สูงอายุโดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในช่องปากที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ โรคทางระบบกับการรักษาทันตกรรม การดูแลฟันเทียม และการแปรงฟันที่ถูกวิธีสร้างแกนนำผู้สูงอายุด้านทันตสุขภาพ ให้บริการตรวจฟันแก่ผู้สูงอายุมอบแปรงสีฟันและยาสีฟันแก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจฟัน จำนวน 300 คน พร้อมคัดกรองผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันเข้ารับบริการฟันเทียมพระราชทาน

2.ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ

3.จัดบริการทันตกรรมป้องกันแก่ผู้ป่วยในรายที่จำเป็น โดยได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุในการเข้ารับบริการรักษาทางทันตกรรม เช่น การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันและอื่นๆ ในวันจันทร์ วันอังคาร ศุกร์เวลา08.30 -15.30 น.

ตรวจฟันผู้สูงอายุในชุมชน

ตรวจฟันในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุแก่ อสม

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

- ร้อยละ 30 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจฟันและรักษาทันตกรรม ผลงาน ร้อยละ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 49.36 (เป้าหมาย 90 คน)

- ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 0-2 ปีได้รับการเคลือบฟลูออไรด์วานิช ผลงาน จำนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43  (เป้าหมาย 476 คน)

- ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 3-5ปีได้รับการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์วานิช ผลงาน จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 97.59   (เป้าหมาย 332 คน)

- ศูนย์เด็กเล็กมีกิจกรรมการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพฟัน เช่น การควบคุมอาหารหวานและอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

- ร้อยละ 20 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1-6 ที่มีปัญหาโรคฟันผุ ได้รับการอุดฟัน ผลงาน จำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63   (เป้าหมาย 864 คน)

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน จำนวน 2 โรง คิดเป็น ร้อยละ 100

- ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุได้รับการตรวจฟัน ผลงาน ร้อยละ 100

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

( บรรลุตามวัตถุประสงค์

( ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ ..................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 คน (เป้าหมาย 120 คน) คิดเป็นร้อยละ 100

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	35,000  	บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง		35,000  	บาท   คิดเป็นร้อยละ 100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	     -     	บาท   คิดเป็นร้อยละ  0

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

( ไม่มี

( มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

ในช่วงเดือนถือศีลอด คือ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 จะมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดอบรม และรณรงค์ จึงต้องจัดหลังเดือนถือ   ศีลอด และ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิท 19 และ มีผู้ป่วยในพื้นที่ 8 คน ทำให้การจัดอบรมไม่สามารถจัดได้ และปิดบริการรักษาทางทันตกรรม

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

จะเน้นการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ และจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็กๆ  เช่น เสียงตามสายของ อบต.บาโงยซิแน

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

( นายอโนชา เหละดุหวี )

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผอ.รพ.สต.บาโงยซิแน

วันที่-เดือน-พ.ศ.     30  กันยายน  2563