

**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด**

**เรื่อง** ขอเสนอโครงการ วัยรุ่นวัยใส ปลอดบุหรี่

**เรียน** ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองขุด มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ “โครงการวัยรุ่นวัยใส ปลอดบุหรี่” ในปีงบประมาณ 25๖3 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด เป็นเงิน 45,215บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

**ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**ลงรายละเอียด)**

**1. หลักการและเหตุผล**

ยาเสพติดถือเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กและเยาวชน และยาเสพติดชนิดแรกที่หลายคนเริ่มจะลอง คือ บุหรี่ บุหรี่เป็นยาเสพติดที่อันตรายมากชนิดหนึ่งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้เสพและคนรอบข้าง ซึ่งจากผลวิจัยบ่งชี้ชัดเจนว่าบุหรี่มีสารที่ทำให้เกิดการเสพติด คือ นิโคติน และทำให้เกิดโรคมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งปอด จากข้อมูลผลการสำรวจจำนวนเด็กและเยาวชนอายุ 10 – 15 ปี โดยวิธีการสุ่มในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด พบว่ามีจำนวนผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 40 และเริ่มลองบุหรี่ร้อยละ 20

ปัจจัยที่มีการส่งเสริมให้เริ่มสูบบุหรี่

1. ความอยากลอง เพราะธรรมชาติของวัยรุ่นมีความอยากลองเป็นเรื่องที่ท้าทาย น่าตื่นเต้น และสนุกสนาน ถึงแม้จะทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

2. ตามอย่างเพื่อนหรือเพื่อนชวนมีเจตคติที่ว่าถ้าไม่สูบบุหรี่จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ เพื่อนจะไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม

3. ตามอย่างคนในบ้านเพราะเห็นคนในบ้านสูบมาตั้งแต่เด็ก จึงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา

4. เพื่อเข้าสังคม ซึ่งมีผู้สูบในสังคมนั้นๆเชิญชวนให้สูบบางคนจะสูบเฉพาะในงานสังคมเท่านั้น ทั้งนี้เป็นความเชื่อถ้าไม่สูบจะเข้ากลุ่มไม่ได้และทำธุรกิจไม่สำเร็จ

5. ความเครียด สารนิโคตินในควันบุหรี่เมื่อสูดเข้าร่างกาย ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดแดงหดรัดตัว ความดันโลหิตสูงขึ้น หายใจเร็วขึ้น และกระตุ้นสมองส่วนกลาง ทำให้รู้สึกผ่อนคลายในระยะต้น แต่เมื่อปริมาณนิโคตินในสมองลดลงจะทำให้ผู้สูบเกิดอาการหงุดหงิดเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องสูบบุหรี่อยู่เสมอเพื่อคงระดับนิโคตินในร่างกาย

6. กระแสของสื่อโฆษณาต่างๆ สามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะเชื่อและนิยมชมชอบให้เกิดการอยากลองสูบบุหรี่ จากความเป็นมาและปัญหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคลองขุดยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่องอันตรายและโทษของบุหรี่เทศบาลควรจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความหลากหลายและจัดกิจกรรมป้องกันเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันจากสิ่งยั่วยุ อบายมุขอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองขุด มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อ

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และห่างไกลจากสารเสพติดและบุหรี่ ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ จึงควรจัดให้มีโครงการ“วัยรุ่นวัยใส ปลอดบุหรี่”ขึ้น

**2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ รู้จักการปฏิเสธ และโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ | 1.เยาวชนมีความรู้เรื่องโทษของบุหรี่และจักการปฏิเสธและโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 80 |
| 2.เพื่อสร้างเครือข่ายในเยาวชนห่างไกลบุหรี่ | 2.มีเครือข่ายเยาวชนห่างไกลบุหรี่ในชุมชน 1 เครือข่าย |

**3. กลุ่มเป้าหมาย**

1. เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด จำนวน 70 คน

2. เจ้าหน้าที่กองการศึกษา จำนวน 3 คน

3. วิทยากรจากคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสตูล จำนวน 7 คน

**4. วิธีดำเนินการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1.จัดเตรียมสื่อ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการดำเนินกิจกรรม | มีนาคม 2563 |
| 2.จัดกิจกรรมอบรมวัยรุ่นวัยใสปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์วัยรุ่นวัยใสปลอดบุหรี่รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ (เอกสารแนบ 1) | เมษายน 2563  2 วัน |
| 3.กิจกรรม“ รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ ”ในชุมชน | พฤษภาคม 2563 |
| 4.สรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลต่อกองทุนสุขภาพ | มิถุนายน 2563 |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

เดือนเมษายน – พฤษภาคม 25๖3

**6. สถานที่ดำเนินการ**

ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด

**7. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 45,215บาท รายละเอียด ดังนี้

**7.1 กิจกรรมอบรมวัยรุ่นวัยใสปลอดบุหรี่**

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

- แฟ้มซองพลาสติก A4 1 กระดุม ซองละ 15 บาท

จำนวน 70 ซอง เป็นเงิน 1,050 บาท

- สมุดบันทึก จำนวน 70 เล่ม ๆ ละ 12 บาท เป็นเงิน 840 บาท

- ปากกาลูกลื่น จำนวน 70 เล่ม ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 350 บาท

- กระดาษ A4 ขาว AA จำนวน 1 รีม ๆ ละ 135 บาท เป็นเงิน 135 บาท

- กระดาษบรู๊ฟ จำนวน 40 แผ่น ๆ ละ 3 บาท เป็นเงิน 120 บาท

- กระดาษแข็ง ขาวเทา จำนวน 10 แผ่นๆ ละ 12 บาท เป็นเงิน 120 บาท

- กระดาษสีน้ำตาล จำนวน 10 แผ่นๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 50 บาท

- ปากกาเคมี 2 หัว จำนวน 15 ด้ามๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 225 บาท

- ปากกาเมจิกสี จำนวน 3 กล่อง ๆ ละ 65 บาท เป็นเงิน 195 บาท

- กรรไกร 7 นิ้ว จำนวน 7 เล่ม ๆ ละ 65 บาท เป็นเงิน 455 บาท

- ลูกโป่งกลม จำนวน 5 แผง ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 100 บาท

- เชือกขาว เบอร์ 36จำนวน 5 ม้วน ๆ ละ 17 บาท เป็นเงิน 85 บาท

- สีเทียน 12 สี จำนวน 7 กล่อง ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 245 บาท

รวมเงินค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 3,970 บาท

**7.2 พิธีปิดโครงการ**

- กระดาษเกียรติบัตร จำนวน 3 ห่อ ๆ ละ 195 บาท เป็นเงิน 585 บาท

รวมเงินค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 585 บาท

**7.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร**

- วิทยากร จำนวน 7 ท่าน

1. วิทยากรเดี่ยว จำนวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

2. วิทยากรกลุ่ม

2.1 วิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ เป็นเงิน 1,200 บาท

ละ 600 บาท

2.2 วิทยากรกลุ่ม จำนวน 5 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ เป็นเงิน 18,000 บาท

ละ 600 บาท

รวมเงินค่าสมนาคุณวิทยากร 21,600 บาท

**7.4 ค่าอาหาร**

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่

จำนวน 80 คน คนละ 60 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 9,600 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรและเจ้าหน้าที่

จำนวน 80 คน คนละ 25 บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท

รวมเงินค่าอาหาร 17,600 บาท

**7.5 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์**

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2 × 4 เมตรจำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 960 บาท

รวมเงินค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 960 บาท

**7.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

- ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมค่าเข้าเล่ม เป็นเงิน 500 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ 500 บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,215 บาท**

หมายเหตุ : รายจ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ผลผลิต

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะสามารถดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงป้องกันภัยจากบุหรี่ได้ จำนวน 70 คน

2. ผู้เข้าอบรม มีความตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและร่วมรณรงค์ เพื่อ การลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ จำนวน 70 คน

ผลลัพธ์

1. ผู้เข้าอบรมสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและร่วมรณรงค์ เพื่อ การลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่

2. มีแกนนำเครือข่ายเยาวชนในการขับเคลื่อนในโรงเรียนปลอดบุหรี่

**9. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ชื่อ นายพรอนันต์ วงษ์สีมาอนันต์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์081-5990329

ที่อยู่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

***10*.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองขุด

10.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

10.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

10.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

10.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

10.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**10.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

10.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

10.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

10.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

10.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

10.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**10.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

10.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

10.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

10.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

10.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

10.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

10.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

10.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

10.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**10.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

10.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

10.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

10.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

10.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

10.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

10.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

10.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

10.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

10.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

10.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

10.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

10.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

10.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

10.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

10.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

10.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

10.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

10.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

10.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยน

สิ่งแวดล้อมในการทำงาน

10.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

10.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

10.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

10.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

10.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

10.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

10.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

10.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

10.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

10.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

10.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

10.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

10.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

10.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

10.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................

10.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

10.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

10.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

10.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

10.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

10.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

10.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

10.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายพรอนันต์ วงษ์สีมาอนันต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่-เดือน-พ.ศ. .......9 มกราคม 2563....

เอกสารแนบ 1

กำหนดการโครงการวัยรุ่นวัยใส ปลอดบุหรี่

.............................................

**วันที่ 1**

เวลา ๐8.3๐ – 09.00 น. - ลงทะเบียน

- พิธีเปิดโครงการ

เวลา 09.00 - 10.0๐ น. - กิจกรรมสันทนาการ โดยนายสฐากูร มหาวิจิตร

เวลา 10.00 - 11.0๐ น. - ทดสอบสมรรถภาพปอด สารคาร์บอนมอนอกไซต์

โดยนางสาวปวีณา มรรคาเขต และนางสาวชลธิดา วุ่นหนู

เวลา ๑1.๐๐ – 12.00 น. - กิจกรรมกลุ่ม (แบ่งกลุ่ม) ระดมสมอง แนวทางการป้องกันการ บริโภคยาสูบในชุมชน โดยนายกิตตินันท์ ยังเจริญ และคณะ

เวลา ๑2.๐๐ – 13.00 น.-พักเที่ยง

เวลา ๑3.๐๐ – 15.00 น.- กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมองโดยนายกิตตินันท์ ยังเจริญ และคณะ

เวลา 15.00 – 16.00 น.- กิจกรรมกลุ่ม (ต่อ)

**วันที่ 2**

เวลา ๐9.0๐ – 10.00 น. - กิจกรรมสันทนาการ โดยนายสฐากูร มหาวิจิตร

เวลา 10.0๐ – 12.00 น. - กิจกรรมกลุ่ม (ต่อ) โดยนายกิตตินันท์ ยังเจริญ และคณะ

เวลา ๑2.๐๐ – 13.00 น.-พักเที่ยง

เวลา 13.00 – 14.00 น. - สรุปถอดบทเรียน / ข้อเสนอแนะ โดยนายกิตตินันท์ ยังเจริญ

เวลา ๑4.๐๐ – 15.00 น.- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อซักถาม ข้อสงสัย และกิจกรรม

ก่อนจาก โดยนายกิตตินันท์ ยังเจริญ

เวลา ๑5.๐๐ – 16.00 น. - มอบเกียรติบัตร

- พิธีปิด

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

หมายเหตุ - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ผู้ประสานงาน นายพรอนันต์ วงษ์สีมาอนันต์ ผอ.กองการศึกษา ทต. คลองขุด

โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๕๙๙๐๓๒๙

**รายชื่อวิทยากร**

1. นายกิตตินันท์ ยังเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายสฐากูร มหาวิจิตร หัวหน้างานบำบัดน้ำเสีย
3. นายอรนันท์ ณ นคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางสาวปวีณา มรรคาเขต นักวิชาการสาธารณสุข
5. นางสาวชลธิดา วุ่นหนู นักวิชาการสาธารณสุข
6. นางสาวอุษณา มรรคาเขต นักวิชาการสาธารณสุข
7. นางสาวปฤษณา สิตะรุโณ นักวิชาการสาธารณสุข

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งที่ 3/ 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ผลการพิจารณาโครงการ ดังนี้

**อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการวัยรุ่นวัยใส ปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 45,215 บาท

เพราะ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และห่างไกลจากสารเสพติดและบุหรี่

**ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .............................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ........................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ในปีงบประมาณ 2563

ลงชื่อ ...........................................................................

(นายนันต์ ปิริยะ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลคลองขุด

วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................................