**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **63-L1504-5-01** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านนานิน** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ** |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 6(1)]🗌 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 6(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 6(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 6(4)]☑ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 6(5)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.🗌 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.🗌 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ☑ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร ...ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนานิน…กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1. นางวิภรณ์ ศรีไตรรัตน์2. น.ส.จันทนา คันฉ่อง3. นางมาเรียม สุทธิการ4. นางสมศรี กั่วสิริกุล5. น.ส.จิดาภา โสะหาบ |
| **วันอนุมัติ** | 22 มกราคม 2563 |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ 11มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2563 |
| **งบประมาณ** | จำนวน 18,946.- บาท |
|  |  |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิค 2019 ซึ่งมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 เป็นโรคร้ายแรง ทำให้เกิดการตื่นตระหนกของประชาชนทั่วโลกและคนไทย ซึ่งพบการระบาดไปในหลายประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม อย่างรุนแรง สถานการณ์การระบาดกำลังแพร่กระจายยังไม่สามารถควบคุมได้ สถานการณ์ในประเทศไทยถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ เวลา 08.00 น. ดังนี้ 1.ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 11 ราย กลับบ้านแล้ว 31 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมสะสม 43 ราย 2.ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 1 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 3,252 ราย คัดกรองจากทุกด่าน 95 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 3,157 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามอาการ 1,872 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 1,380 ราย 3. สถานการณ์ทั่วโลกใน 66 ประเทศ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม – 2 มีนาคม 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 88,282 ราย เสียชีวิต 3,000 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 79,828 ราย เสียชีวิต 2,870 ราย สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ ตัวไวรัส COVID-19 จะทำให้เกิดการไข้สูง จาม ไอ การอักเสบของปอดและเยื้อหุ้มปอดอย่างรุนแรนแรง แต่อย่างไรก็ตามอัตราการตายไม่ได้สูงมากนักเพียง 1-3% ร้อยแรงน้อยกว่า SARซึ่งมีอัตราการตาย 10 % ดังนั้น มาตรการการป้องกันไม่ให้ติดโรค COVID-19 ถือว่าจำเป็นและสำคัญยิ่ง ด้วยการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายเพื่อมิให้ป่วย การป้องกันตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศที่มีภาวะเสี่ยง หรือสถานที่มีคนพลุกพล่าน การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้อง ทั้งด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือ สบู่ การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีการ การไม่นำเอามือมาป้ายหรือ จับหน้า การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลและป้องกันตนเองให้แก่ประชาชนในพื้นที่จะเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี ชมรมอาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนานิน ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพ และใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ จึงได้ จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขึ้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชน ให้มีความรู้ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดต่อของโรคนี้ ได้ |
| **วิธีดำเนินการ** 1.จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ทุ่งกระบือ 2.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง อาการ การเฝ้าระวัง การป้องกัน การติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019. 3.จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 4.อบรมเชิงปฏิบัติการทำผ้าปิดปากปิดจมูก แจกจ่ายแก่ประชาชน |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1. ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคโควิค-19 2. ประชาชนมีพฤติกรรมที่สามารถป้องกันโรคโควิค-19 |
| **เป้าหมาย** 1. ประชาชนในพื้นที่ 80 คน 2. หน้ากากอนามัย จำนวน 1,560 ชิ้น |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| 1. เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคโควิค-19 ในชุมชน | 1. ร้อยละ 100อสม.มีการเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อในชุมชน2. ร้อยละ 100 หากมีผู้ป่วยสามารถรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบได้ทันที |
| 2. แกนนำสุขภาพมีความรู้ สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนในครัวเรือนที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม | 1. อสม.สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับละแวกบ้านที่รับผิดชอบได้ครอบคลุม ร้อยละ 100 |
| 3. อสม. แกนนำสุขภาพสามารถเป็นแบบอย่างในการใช้หน้ากากอนามัย ในการป้องกันโรคและสามารถล้างมือได้ถูกวิธี | 1. อสม.สามารถทำหน้ากากอนามัย ไว้ใช้เองและสามารถถ่ายทอดวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี ให้กับประชาชนที่สนใจได้อย่างถูกต้อง |
| 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค | 1. จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในชุมชนจำนวนหมู่บ้านละ 1 ป้าย |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ อสม. และแกนนำสุขภาพในชุมชน จำนวน 80 คน |  |  |
|  1.1 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคโควิค-19  - การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง - ฝึกวิธีการล้างมือที่ถูกวิธี | - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 1 ชม. x 600 บาท = 600 บาท- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 80 คน x 1 มื้อ = 2,000 บาท- ค่าเจลล้างมือ ขวดละ 120 บาท x 3 ขวด = 360 บาท**เป็นเงิน 2,960 บาท** |  |
|  1.2 การเย็บหน้ากากอนามัย | - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 2 ชม. X 600 บาท= 1,200 บาท- ผ้าจำนวน 13 กก. x 162 บาท = 2,106 บาท- ยางยืด ม้วนละ 250 บาท จำนวน 3 ม้วน = 750 บาท- เข็ม จำนวน 20 ห่อ ห่อละ 10 บาท = 200 บาท- ด้าย 30 หลอด หลอดละ 15 บาท = 450 บาท- กรรไกร ด้ามละ 154 บาท x 5 ด้าม = 770 บาท- เข็มกลัดซ่อนปลาย กล่องละ 20 บาท x 10 กล่อง = 200 บาท- ค่าจ้างเย็บหน้ากากอนามัย ชิ้นละ 5 บาท x 1,360 ชิ้น = 6,800 บาท**เป็นเงิน 12,476 บาท** |  |
|  1.3 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  | - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2x3 ม. x 150 บาท x 1 ป้าย = 900 บาท- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.2x3 ม. x 150 บาท x 4 ป้าย = 2,160 บาท- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1x3 ม. x 150 บาท x 1 ป้าย = 450 บาท**เป็นเงิน 3,510 บาท** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **18,946 บาท** |  |

**8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**8.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ***(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 6)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน “ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านนานิน***”***

 8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 8.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 8.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 🗌 8.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 ☑ 8.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 6)**

 8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 6(1)]

 🗌 8.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 6(2)]

 8.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 6(3)]

 8.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 6(4)]

 ☑ 8.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 6(5)]

**8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 ☑ 8.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 ☑ 8.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 ☑ 8.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

 ☑ 8.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

 ☑ 8.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 ☑ 8.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 ☑ 8.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 ☑ 8.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน..................

 8.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 6(4)]

**8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 ☑ 8.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 8.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 ☑ 8.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 8.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 8.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 8.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 ☑ 8.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 8.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 8.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

 8.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 8.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 8.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................

 ☑ 8.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 8.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 8.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

 8.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 8.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 8.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 🗌 8.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ)..................................………….

 ☑ 8.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 8.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 8.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 8.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 8.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 8.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 🗌 8.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................

 ☑ 8.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 8.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 8.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 8.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 8.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 8.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................

 ☑ 8.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 8.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 8.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 8.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 8.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 8.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 8.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................

 ☑ 8.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 8.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 8.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 8.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 8.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 8.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................

 ☑ 8.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 8.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 8.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 8.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................

 🗌 8.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 6(4)]

 8.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................

 ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

 (นางวิภรณ์ ศรีไตรรัตน์)

 ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านนานิน

 6 มีนาคม 2563

**ตารางการอบรม**

**โครงการ เฝ้าระวัง และ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19**

**วันที่ 11 มีนาคม 2563**

 **ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **วัน/เดือน/ปี** | **เวลา** | **เนื้อหา** | **วิทยากร** |
| 11 มีนาคม 2563 | 13.00น.- 14.00น. | - พิธีเปิดโครงการ- ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคโควิด-19- ฝึกการล้างมือที่ถูกวิธี | วิทยากรจากรพ.ย่านตาขาว |
|  | 14.00น - 16.00น. | - ฝึกปฏิบัติการเย็บหน้ากากอนามัย | ทีมครูจากกศน. อ.ย่านตาขาว |