**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันหลักสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า**

เรื่อง ขอเสนอโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 256๓

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันหลักสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า

ด้วยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเป้า มีความประสงค์จะจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 256๓ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันหลักสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า เป็นเงิน ๙,๙๐0.- บาท(เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

**ส่วนที่ ๑: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียด)**

**๑. หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชนพบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนักยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมาไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรค นอกจากจะเป็นปัญหา ด้านสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เป็น เขตร้อนชื้น โรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายตัวเมียกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กและในปัจจุบันพบว่ามีอัตรา การเกิดโรคกับผู้ใหญ่และมีจำนวนมากขึ้นทุกปี โรคนี้มักจะระบาดในช่วงฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือนและโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ จานรองขาตู้กับข้าว เป็นต้น ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด ในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้ง หาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรค ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำ ให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ

  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเป้า ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสุขภาพประชาชนตำบลบางเป้า จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 256๓ ขึ้นเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

/2.วัตถุประสงค์

-2-

**๒. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก

**๓. เป้าหมาย**

1. ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๐๐ ครัวเรือน
2. อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนแกนนำในพื้นที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ จำนวน ๗๐ คน

**๔. วิธีดำเนินการ**

**ขั้นเตรียมการ**

1. ประชุมชี้แจง อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำ

2. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

บางเป้า

**ขั้นดำเนินงาน**

1. แกนนำและอาสาสมัครสาธารณสุข ให้ความรู้แก่ครัวเรือนที่รับผิดชอบ
2. แกนนำและอาสาสมัครสาธารณสุข ติดแผ่นสติ๊กเกอร์รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

๓. แกนนำและอาสาสมัครสาธารณสุขดำเนินกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

4. สรุปรายงานผล

**๕. ระยะเวลาดำเนินการ**

**-** เมษายน 256๓ - มิถุนายน 256๓

**๖. สถานที่ดำเนินการ**

- หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

**๗. งบประมาณ**

งบประมาณบริหารโครงการนี้ได้รับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางเป้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐0.- บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยจำแนกเป็นค่าใช้จ่ายตามหมวดงบดำเนินการดังนี้

/1. ค่าเครื่องดื่ม...

-3-

1. ค่าเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ จำนวน ๗0 คนๆละ ๑5.-บาท เป็นเงิน ๑,๐๕0.-บาท

2. ค่าสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑ ถังๆ ละ ๔,๕๐0.-บาท เป็นเงิน ๔,๕00.-บาท

3. ค่าไวนิลรณรงค์ขนาด 1 x ๓ เมตร จำนวน ๓ ป้าย เป็นเงิน ๑,๓50.-บาท

4. ค่าสติ๊กเกอร์ จำนวน ๓๐๐ แผ่นๆ ละ ๑0.- บาท เป็นเงิน ๓,๐00.-บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐0.-บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**

\*\*\*(ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้)\*\*\*

**๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ลดอุบัติการณ์ไข้เลือดออกในชุมชน/หมู่บ้าน

2. ค่า HI (House Index) น้อยกว่า 10 ค่า CI (Container Index) เท่ากับ 0

**๙. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดโดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท.บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วฯ)**

**๙.๑ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๗ )**ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน................................................................................................................

๙.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

๙.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

๙.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

๙.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน🗹

🗹 ๙.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**๙.๒ ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๗ )**

๙.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

🗹 ๙.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

๙.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ

๙.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ

๙.๒.๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ

**๙.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.๒๕๕๗)**

๙.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

๙.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

๙.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

๙.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน

๙.๓.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

๙.๓.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

๙.๓.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

🗹 ๙.๓.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

๙.๓.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ

**๙.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

**๙.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด**

๙.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

๙.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่

๙.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

๙.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

๙.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................

**๙.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน**

๙.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

๙.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

๙.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

๙.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………

**๙.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน**

๙.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

๙.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

๙.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

๙.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๙.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………

**๙.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน**

๙.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

๙.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

๙.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

๙.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๙.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………

๙.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

๙.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมดูแลสุขภาพ

๙.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

๙.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

๙.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

๙.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................

**๙.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง**

๙.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

๙.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

๙.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

๙.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

๙.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………

**๙.๔.๖. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ**

๙.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๖.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกกายและใจ

๙.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

๙.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

๙.๔.๖.๘ อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................

**๙.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง**

0000000000000

๙.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ


🗹 ๙.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

๙.๔.๗.๖ อื่นๆ(ระบุ)...........................................................................................................

**๙.๔.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ[ข้อ ๗ (๔)]**

๙.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................

****

**(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ**

                (นางสาวปัญญา อัตตศุภนาพันธ์)

                            ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

**ส่วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเป้า

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

🗹 อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๙,๙00.- บาท

เพราะ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)...............................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ ๓)

ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

****

**ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ**

**(นายละดม เชื้อช่วย)**

**ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางเป้า**

**วันที่-เดือน-พ.ศ. มีนาคม ๒๕๖๓**