

**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด**

##### **เรื่อง** ขอเสนอโครงการพลังคนไทยร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) บ้านเกาะนก ตำบลคลองขุด

**เรียน** ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

ด้วยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก มีความประสงค์จะจัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) บ้านเกาะนก ตำบลคลองขุด ในปีงบประมาณ 2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด เป็นเงิน 14,212 บาท โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

**1. หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-1๙) ระบาดไปในหลายประเทศ และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งในประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยัน 114 ราย เสียชีวิต 1 ราย (ข้อมูลจาก : รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 มีนาคม 2563)

ทั้งนี้ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชน และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-1๙) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก จึงได้จัดโครงการพลังคนไทยร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) บ้านเกาะนก ตำบลคลองขุดขึ้น

**2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| 1.เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้กับแกนนำด้านสาธารณสุขในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก | แกนนำสาธารณสุขในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเกาะนกมีความรู้ และสามารถแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ |
| 2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และมีหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเองได้ | ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และมีหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเองได้ ร้อยละ 90 |

1/3.เป้าหมาย...

**3. เป้าหมาย** จำนวน 50 คน

- อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก

- คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก

- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก

**4. วิธีดำเนินการ**

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1.ขั้นตอนวางแผนงาน  1.1 ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ | มีนาคม 2563 |
| 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน  2.1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-1๙)  2.2 ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จำนวน 1 วัน  2.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 691 หลังคาเรือน จำนวน 2 ครั้ง | มีนาคม 2563 |
| 3. สรุปผลการดำเนินงาน และ รายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ | ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

เดือนมีนาคม-เมษายน 2563

**6. สถานที่ดำเนินการ**

หมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก

**7. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เป็นเงิน 14,212 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 53 คน ๆ ละ 60 บาท

เป็นเงิน 3,180 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 53 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,650 บาท

3. ค่าตอบแทนวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

4. ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มในการสอนทำหน้ากากผ้า 3 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ จำนวน 50 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 2,500 บาท

2/6.สื่อประชาสัมพันธ์...

6. สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 691 แผ่นๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 1,382 บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,212 บาท**

**\* หมายเหตุ** ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

**ผลผลิต**

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยจากโรคได้ ร้อยละ 90

**ผลลัพธ์**

ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้

**9. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

**ชื่อองค์กร “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก”** กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)

1. นางอำละ สุภาพ ประธาน

2. นางสรรเสริญ จาโร รองประธาน

3. นางนพวรรณ ปาละมีน อสม.

1. นางอารี แสงชู อสม.
2. นางเหิน ปาลิโภชน์ อสม.

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ชื่อ นางอำละ สุภาพ

ตำแหน่ง ประธาน อสม.

เบอร์โทรศัพท์ 08-5077-9573

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 953 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

**10. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

***10.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก

10.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

10.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

10.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

10.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

10.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**10.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

10.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

10.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

10.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

10.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

10.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**10.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

10.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

10.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

10.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

10.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

10.3.5 กลุ่มผู้สูงอายุ

10.3.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

10.3.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

10.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**10.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

11.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

10.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

10.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

10.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

10.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

10.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................................

10.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

10.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

10.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

10.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

10.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

10.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

10.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

10.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

10.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

10.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

10.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

10.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

10.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

ในการทำงาน

10.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

10.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

10.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

10.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................

10.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

10.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

10.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

10.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

10.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................

10.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

10.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

10.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

10.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

10.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

10.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................

10.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

10.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

10.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

10.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

10.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

10.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

10.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

10.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เขียนโครงการ

(นางอำละ สุภาพ)

ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 3 บ้านเกาะนก

วันที่-เดือน-พ.ศ. 11 มีนาคม 2563

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งที่ 3/ 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ผลการพิจารณาโครงการ ดังนี้

**อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการพลังคนไทยร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) บ้านเกาะนก ตำบลคลองขุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14,212 บาท

เพราะ เป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จึงต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชน และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

**ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ............................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ในปีงบประมาณ 2563

ลงชื่อ ...........................................................................

(นายนันต์ ปิริยะ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลคลองขุด

วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................................

**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อ โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

**1. ผลการดำเนินงาน**

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองขุด ไม่ได้จัดทำโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากไม่มีการระบาดหรือเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ .......ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด ทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน................................. คน

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................30,000......... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ............... 0..................... บาท คิดเป็นร้อยละ .......0......

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................30,000........... บาท คิดเป็นร้อยละ .......100.............

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎 ไม่มี

🞎 มี

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

(....นางเกศวรางค์ สารบัญ....)

ตำแหน่ง ......หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

วันที่-เดือน-พ.ศ..........30 กันยายน 2562...

**กำหนดการ**

**อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพลังคนไทยร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)**

**บ้านเกาะนก ตำบลคลองขุด**

**วันที่ ......................................................**

**ณ ..........................................................**

|  |  |
| --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** |
| 08.00 – 08.30 น. | ลงทะเบียน |
| 08.30 – 09.00 น. | พิธีเปิดโครงการ โดย นายนันต์ ปิริยะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด |
| 09.00 – 10.30 น. | บรรยาย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) |
| 10.30 – 12.00 น. | บรรยาย การปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) |
| 12.00 – 13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| 13.00 – 16.00 น. | ฝึกปฏิบัติ การจัดทำหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเอง |
| 16.00 – 16.30 น. | ถามตอบ |

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา 10.20 – 10.30 น.

และภาคบ่าย 14.20 – 14.30 น.

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากร ครู ก ครู ข ที่ผ่านการอบรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)