**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

**\_ \_ – L5281 -\_-\_ \_**

**ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด**

**ชื่อกองทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย**

|  |  |
| --- | --- |
| เรื่อง ขอเสนอโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)  เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดทำโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เป็นเงิน 170,110 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ | |
| **1. ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข   [ข้อ 10(1)]  สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร  ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  ☑ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| **2. ความสอดคล้องกับแผนงาน**  แผนงานอาหารและโภชนาการ แผนงานกิจกรรมทางกาย  แผนงานเหล้า แผนงานบุหรี่  แผนงานสารเสพติด แผนงานโรคเรื้อรัง  แผนงานอุบัติเหตุ แผนงานอนามัยแม่และเด็ก  แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว แผนงานผู้สูงอายุ  แผนงานสิ่งแวดล้อม แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด  ☑ แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล  แผนงานคนพิการ แผนงานแรงงานนอกระบบ |
| **3. *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ***  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  ☑ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **4. ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)**  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทุ่งนุ้ย |
| **5. วันอนุมัติ**  วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 |
| **6.ระยะเวลาดำเนินโครงการ**  เดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2563 |
| **7. งบประมาณ**  จำนวน 170,110 บาท |
| **8. หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**  ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์ทั่วโลกใน 38 ประเทศ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563 (07.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 80,427 ราย เสียชีวิต 2,712 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 77,666 ราย เสียชีวิต 2,664 ราย สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 16 ราย กลับบ้านแล้ว 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ป่วยในประเทศไทย รวมสะสม 40 ราย (ข้อมูลจาก : รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)  ทั้งนี้ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ได้แก่ หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข สถานประกอบการ สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก หน่วยราชการ ห้างสรรพสินค้า ชุมชน และบริการสาธารณะต่างๆ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จึงต้องมีมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยอมาจาก “Coronavirus disease 2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวดใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้ว่าเป็นเชื้อ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS)  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย จึงได้จัดทำโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)เพื่อควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เป็นเงินทั้งสิ้น 170,110 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายใน แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ปะเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) |
| **9. วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**  ขั้นตอนวางแผนงาน  - วางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ  - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ  - ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)  ขั้นตอนการดำเนินงาน  - ตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 (COVID-19)  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  - สรุปผลการดำเนินงาน |
| **10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  1. มีด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังควบคุมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID19)   2. ลดความตื่นตระหนักของประชาชนและสร้างความพร้อมในการเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค   3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันควบคุมการระบาดได้ |
| **11. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์**  - กลุ่มประชาชนผู้ผ่านด่านคัดกรอง  - เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง  ข้อที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องการป้องกันตนเอง ร้อยละ 90  ข้อที่ 2 เพื่อตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคและเฝ้าระวังควบคุมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID19)   **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** มีด่านตรวจคัดกรองโรคบริการประชาชน จำนวน 1 จุด  ข้อที่ 3 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคแก่กลุ่มเสียงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครบ ร้อยละ 100 |

**12. กิจกรรม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| **กิจกรรมที่ 1 ตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้แก่** | | |
| 1. ค่าน้ำแข็งหลอด จำนวน 120 ก.ก/วัน จำนวน 30 วัน | 10,800 |  |
| 2. ค่าน้ำดื่มถังใหญ่ จำนวนละ 6 ถัง/วัน จำนวน 30 วัน | 2,340 |  |
| 3. ค่าหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 25 อันๆ ละ 195 บาท | 4,875 |  |
| 4. ค่าเครื่องเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,500 บาท | 22,500 |  |
| 5. ค่าเต็นท์ 2 หลังๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 30 วัน | 60,000 |  |
| 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ ไวนิล แก้วน้ำ ฯลฯ | 20,995 |  |
| **รวม** | **121,510** |  |
| **กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้แก่** | | |
| 1. ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด 5 ลิตร จำนวน 4 ขวดละๆ 8,000 บาท | 32,000 |  |
| 2. ค่าเครื่องพ่นแบบชาร์จแบตเตอร์รี่ ขนาด 16 ลิตร จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,200 บาท | 6,600 |  |
| 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น แว่นป้องกันสายตา ถุงมือ ฯลฯ | 10,000 |  |
| **รวม** | **48,600** |  |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **170,110** |  |

**หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ**

|  |
| --- |
| **13. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** |
| 13.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)  ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ............................................................................................................  13.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  ☑13.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  13.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  13.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน  13.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| 13.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)  ☑ 13.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน  สาธารณสุข [ข้อ 10(1)]  13.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่ม  หรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]  13.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]  13.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  137.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)] |
| **7.3** 13.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)  13.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................  13.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................  13.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.........600 คน..................  13.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................  13.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................  13.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................  13.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................  ☑13.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................  13.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] |
| **7.4** 13.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก  13.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  13.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  13.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง  13.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด  13.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้  13.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  13.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  13.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก  13.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................... |
| 13.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  13.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  13.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง  13.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ  13.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้  13.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์  13.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย  13.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  13.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................ |
| 13.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  13.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  13.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง  13.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ  13.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้  13.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์  13.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย  13.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม  13.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์  13.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................ |
| 13.4.4 กลุ่มวัยทำงาน  13.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  13.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง  13.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ  13.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้  13.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  13.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน  13.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม  13.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์  13.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................ |
| 13.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ  13.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  13.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง  13.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ  13.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้  13.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ  13.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า  13.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม  13.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................ |
| 13.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  13.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  13.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง  13.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ  13.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้  13.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  13.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ  13.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  13.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  13.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................ |
| 13.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  13.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  13.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง  13.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ  13.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้  13.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ  13.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า  137.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม  13.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................... |
| ☑ 13.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง  13.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  13.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง  13.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ  13.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้  13.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  13.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................... |
| 13.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  13.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................... |

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายสันติภาพ ปังหลีเส็น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................