****

**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **63-L5298-02-**ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการเคาะประตู อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เกตรี |
|   |  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)] สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเกตรีกลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1 นางสาวมีณา พรหมาด2 นางสุไรบ๊ะ หลงหัน3 นางจีด๊ะ อาดำ4 นางฮับส๊ะ อาดำ5 นางรอเบี้ยะ ยะดี |
| **วันอนุมัติ** | วันที่ 30 มีนาคม 2563 |
| 1. **ระยะเวลาดำเนินโครงการ**
 | ตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 |
| 1. **สถานที่จัดกิจกรรม**
 | หมู่ที่ 1 ถึง 7 ตำบลเกตรี |
| 1. **งบประมาณ**
 | จำนวน 108,489.- บาท |

|  |
| --- |
| 1. **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019”เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเสียบพลัน ปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน  กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มชื่อและอาการสำคัญ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายในลำดับที่ ๑๔ จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย เพิ่ม 107 ราย รวมเป็น 934 ราย โดย 860 รายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 70 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 4 ราย ทั้งนี้ พบว่าบุคคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้ป่วยใหม่อีก 4 ราย สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมาตรการที่สำคัญคือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือ  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเกตรี จึงได้จัดทำโครงการเคาะประตู อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง |
| 1. **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**

**1. ขั้นเตรียมการ**- ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและ รูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เกตรี- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินงาน- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ**2.ขั้นดำเนินงาน** **กิจกรรมที่ 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์** ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ทำการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลเกตรี จำนวน 2 วัน**กิจกรรมที่ 2** **รณรงค์เคาะประตูบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ*** แกนนำอสม.ประชุมชี้แจงแนวทางในการลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยการให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และแจกจ่ายหน้ากากผ้าแก่ประชาชนหมู่ที่ 1 – 7 ตำบลเกตรี
* แกนนำอสม.ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามให้กำลังใจและให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 แก่กลุ่มที่กลับจากไปประเทศมาเลเซีย รวมทั้งกลุ่มที่กลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการแจกจ่ายหน้ากากผ้า และขอความร่วมมือในการกักตัวเอง พร้อมทั้งวัดไข้ทุกวันช่วงกักตัว เป็น เวลา 14 วัน

**3. ขั้นประเมินผล** 1.สรุปผลการดำเนินงาน และ รายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ |

|  |
| --- |
| 1. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้อง2. ประชาชนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น้อยลง |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| 1. เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 1. ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้อง |
| 2. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง | 2. ประชาชนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น้อยลง |

**กิจกรรม(ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)ออกแบบกิจกรรมให้ละเอียดจะทำอะไร กับใคร จำนวนเท่าไหร่ เมื่อไร่ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ รายการอะไรบ้าง อธิบายอย่างละเอียด**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| **กิจกรรมที่ 1** รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมเป็นเงิน 3,864.-บาท | - ค่าป้ายติดรถประชาสัมพันธ์ขนาด 1.20 x 2.40 เมตรๆละ 150 บาท จำนวน 2 ผืน เป็นเงิน 864 บาท- ค่าจัดทำสปอร์ตรณรงค์ให้สุขศึกษาเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเงิน 1,000 บาท- ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 วันๆละ 1,000 บาท จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,000 บาท | วันที่ 1-2 เมษายน 2563 |
| **กิจกรรมที่ 2** รณรงค์เคาะประตูบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ รวมเป็นเงิน 104,625.-บาท | - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2\*1.5 เมตรๆละ 150 บาท จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 450 บาท- ค่าแผ่นพับสีเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1,600 แผ่นๆละ 3 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 147 คน เป็นเงิน 3,675 บาท- ค่าแอลกอฮอล์เจล 70 % ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 35 ขวดๆละ 270 บาท เป็นเงิน 9,450 บาท- ค่าเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,350 บาท เป็นเงิน 8,700 บาท- ค่าผ้าคอตตอน 100 % จำนวน 300 หลาๆละ 100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท- ค่าผ้ามัสลิน จำนวน 150 หลาๆละ 66 บาท เป็นเงิน 9,900 บาท- ค่ายางยึด จำนวน 2,200 หลาๆละ 5 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท- ค่าด้าย จำนวน 50 หลอดๆละ 13 บาท เป็นเงิน 650 บาท- ค่าจ้างตัดและเย็บ จำนวน 4,500 ชิ้นๆละ 5 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท- ค่าวัสดุสำหรับหน้ากากป้องกันใบหน้า เป็นเงิน 3,500 บาท | วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563 |
| **รวมทั้งหมด 108,489.-บาท****หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้** |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .............ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเกตรี.....................................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 7.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

 [ข้อ 10(1)]

 7.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร

 ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 7.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน............................คน

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน............................คน

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน............................คน

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน............................คน

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน............................คน

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน............................คน

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน............................คน

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.........4,500..............คน

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (………………………………………….)

ตำแหน่ง .......................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (………………………………………….)

ตำแหน่ง .......................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

**กำหนดการโครงการเคาะประตู อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ**

**วันที่..............................................**

**ณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล**

**เวลา กิจกรรม**

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.15 น. พิธีเปิด โครงการเคาะประตู อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

09.15-10.00 น. ประชุมชี้แจงแนวทางในการลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.15-12.00 น. ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

**หมายเหตุ** : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม