**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **63– L3321 -………-……………….**  **ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** | |
| **1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการตำบลปันแตร่วมใจ รณรงค์คัดแยกขยะ** | |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต** | |
|  | **☑**สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข  [ข้อ 7(1)]  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน  อื่น [ข้อ 7(2)]  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] | |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* | **☑**หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน | |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร..........................................................................................  กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)  1……………………………………………………………………  2……………………………………………………………………  3……………………………………………………………………  4…………………………………………………………………..  5………………………………………………………………….. | |
| **วันอนุมัติ** |  | |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563  ถึงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 | |
| **งบประมาณ** | **จำนวน 36,855 บาท**  (สามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) | |
| **2.หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**  ปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญและทุกคนจะต้องร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชนทุกระดับชั้น ลักษณะของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการจัดการขยะไม่ถูกวิธี หรือมีขยะมากจนไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บ หรือเก็บขน หรือกำจัดให้หมดในวันเดียว ขยะจึงตกค้างในชุมชน ซึ่งสาเหตุหลัก คือ การเพิ่มอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากร ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบหลาย ๆ ด้าน  ชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านในไร่ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีจำนวนครัวเรือน ทั้งหมด 227 ครัวเรือน นับเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ประสบปัญหาการจัดการขยะในชุมชน จากการสำรวจปริมาณขยะของชุนบ้านในไร่ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า มีปริมาณขยะของแต่ละครัวเรือนประมาณ 6 กิโลกรัม/สัปดาห์ แยกชนิดเป็นขยะแห้ง 2 กิโลกรัม ขยะเปียก 3.8 กิโลกรัม และขยะอื่น ๆ 0.2 กิโลกรัม จากการที่ประชาชนยังขาดความรู้ขาดแนวทางการจัดการขยะที่ถูกต้อง จึงทำให้มีปัญหาขยะเพิ่มขึ้นมากขึ้น โดยจากผลการศึกษาของชุมชนพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่คัดแยกขยะไม่ถูกวิธี ขยะก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรคต่าง ๆ ซึ่งพบว่าครัวเรือนมีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรคต่าง ๆ ร้อยละ 93.12 ซึ่งส่งผลกระทบกับคนในครอบครัว เช่น โรคไข้เลือดออก ซึ่งพบว่าในชุมชนบ้านในไร่ หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งโรคไข้เลือดออกนั้นมีความรุนแรงที่อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้    ทางชุมชนบ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จึงได้จัดทำโครงการจัดการขยะในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้/ความตระหนัก และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดขยะที่ถูกต้องตลอดจนลดปริมาณขยะในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้การคัดแยกขยะในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่ขั้นตอนปฏิบัติระดับบุคคล และครอบครัว โดยการคัดแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิล การผลิตน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษผักและเศษอาหาร เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่เพื่อทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญชุมชนมีกฎกติกาด้านการลดขยะที่เริ่มจากตัวเรา จะเป็นตัวปลูกฝังระดับปัจเจกบุคคล หากมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ย่อมเกิดผลให้ชุมชนมีปริมาณขยะที่ลดน้อยลง สามารถเป็นชุมชนนำร่องด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามนโยบายเมืองพัทลุง เมืองสีเขียว ต่อไปและลดปัญหาของโรคไข้เลือดออกได้ | | |
| **3.วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด**  **กิจกรรมที่ 1** จัดเวทีประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน  -แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานร่วมกัน  -กำหนดแผนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม  -ติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ  **กิจกรรมที่ 2** ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน  -เก็บข้อมูลครอบคลุมตามแบบสำรวจ  -แบ่งหน้าที่การจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่  **กิจกรรมที่ 3** สำรวจและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะก่อนและหลังดำเนินการ รวม 2 ครั้ง  -สำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน  -รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล  **กิจกรรมที่ 4** ประชุมครัวเรือนชี้แจงโครงการเปิดรับสมัครครัวเรือนเป้าหมาย  -คณะทำงานเข้าร่วมประชุมประจำเดือนชี้แจงโครงการ  -เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  **กิจกรรมที่ 5** อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องในการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์  -การคัดแยกขยะ  -การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  -การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์  -ทำตะกร้าลดโรคร้อน  **กิจกรรมที่ 6** รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 3 ครั้ง  -เก็บกวาดขยะในชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความสะอาดไม่มีขยะตามที่สาธารณะ  -รณรงค์การใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด-รณรงค์การคัดแยกขยะ  -ใช้สื่อทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์  **กิจกรรมที่ 7** เวทีสรุปบทเรียนคืนข้อมูลให้กับชุมชน มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ ปลอดขยะ”  -แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากตัวแทนครัวเรือนนำร่องในชุมชน  -จัดบูธนำเสนอครัวเรือนต้นแบบที่ได้จากการประกวดให้ชุมชนทราบ  -ประกาศผลรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากขยะ  -จัดบูธนำเสนอการดำเนินงานทุกกิจกรรมที่ผ่านมา  **กิจกรรมที่ 8** จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการในการลดการนำขยะในชุมชน เพื่อยกร่างกฎ  -ร่วมกำหนดมาตรการชุมชน  - กำหนดจุดรวบรวมขยะเพื่อนำไปขาย  **กิจกรรมที่ 9**ประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ  -คณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกวด  - ลงพื้นที่ประเมินครัวเรือน  - ตัดสินการประกวด | | |
| **4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  4.1 ปริมาณขยะในชุมชนหลังดำเนินการน้อยกว่าก่อนดำเนินการร้อยละ 80  4.2 ครัวเรือนมีความรู้ความสามารถระบุวิธีการคัดแยกขยะได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 50 ครัวเรือน  4.3 ชุมชนร่วมกันกำหนดข้อตกลงด้านการลดขยะในชุมชน  4.4 มีครัวเรือนต้นแบบเกิดขึ้นอย่างน้อย 10 ครัวเรือน | | |
| **5.วัตถุประสงค์** | | **ตัวชี้วัด** |
| ข้อ 1 เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และตระหนักในการจัดการขยะ | | 1.มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 50 ครัวเรือน  2.ครัวเรือนสามารถลงมือปฏิบัติบันทึกระบุวิธีการคัดแยกขยะได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 50 ครัวเรือน |
| ข้อ 2 เพื่อให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ | | 1.ครัวเรือนไม่น้อยกว่า 50 หลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ  2.มีครัวเรือนต้นแบบเกิดขึ้นอย่างน้อย 10 ครัวเรือน  3.มีการรวบรวมขยะส่งขายเดือนละ 1 ครั้ง  4.ชุมชนมีการกำหนดข้อตกลงร่วมกัน อย่างน้อย 3 เรื่อง |
| ข้อ 3 เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน | | 1.ปริมาณขยะในชุมชนหลังดำเนินการน้อยกว่าก่อนดำเนินการ ร้อยละ80 |
| **6.เป้าหมาย** | |  |
| ครัวเรือน นำร่อง จำนวน 50 ครัวเรือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต  โรงเรียนวัดควนปันตาราม  วัดควนปันตาราม | |  |

**7.กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| 1. กิจกรรมหลัก  กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 25 คน เป็นเงิน 625 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 25 คน เป็นเงิน 625 บาท  2.ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม จำนวน 180 ชุด ๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 360 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 3 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะก่อนและหลังดำเนินการ รวม 2 ครั้ง | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
| กิจกรรมที่ 4 ประชุมครัวเรือนชี้แจงโครงการเปิดรับสมัครครัวเรือนเป้าหมาย | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
| กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องในการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ | 1.ค่าวัสดุในการสาธิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท  2.ค่าจ้างทำตะแกรงเหล็กกำหนดจุดคัดแยกขยะรวมของหมู่บ้าน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท  3.ค่าตอบแทนสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คน จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท  4.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 55 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,750 บาท  5.ค่าอาหารว่าง จำนวน 55 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,750 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 6 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 3 ครั้ง | 1.ค่าอาหารว่าง จำนวน 55 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 4,125 บาท  2.ค่าจ้างทำไวนิลรณรงค์การคัดแยกขยะ จำนวน 4 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท |  |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| กิจกรรมที่ 7 เวทีสรุปบทเรียนคืนข้อมูลให้กับชุมชน มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ ปลอดขยะ” | 1.ค่าอาหารว่าง จำนวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท  2.ค่าจัดบูทนิทรรศการประดิษฐ์ขยะ และการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 2 โซน ๆ ละ 1,00 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 8 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการในการลดการนำขยะในชุมชน เพื่อยกร่างกฎกติกาของชุมชน ขอมติและประกาศใช้ในชุมชน | 1.ค่าป้ายไวนิลประกาศมาตรการของหมู่บ้านพร้อมโครงไม้ จำนวน 4 ป้าย ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  2.ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท |  |
| กิจกรรมที่ 9ประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ | 1.ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการตรวจประเมินบ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะ จำนวน 5 คน ๆ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 500 บาท  2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 500 บาท  3.ค่าของรางวัลครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 10 หลังคาเรือน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  4. ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินบ้าน จำนวน 60 ชุด ๆละ 2 บาท เป็นเงิน 120 บาท |  |
|  | **รวม 36,855 บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต

☑7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

☑ 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

[ข้อ 7(1)]

7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

[ข้อ 7(2)]

7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

☑7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

☑7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

☑ 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

☑ 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

☑ 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

☑ 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

☑ 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

☑7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

☑ 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

☑ 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางดารุณี มากแก้ว )

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต

24 กุมภาพันธ์ 2563

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................  
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............................................บาท

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

**ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)**

ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ....................................................................

(..................................................................)

ตำแหน่ง................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................