**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **61– L3321 -………-……………….****ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะขาดอาหารและพัฒนาการไม่สมวัยในเด็ก 0 - 72 เดือน** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต** |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]**☑**สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาลหน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ**☑**กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร..........................................................................................กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1.นางจุฬา รักใหม่2 นางอนงค์ หนอนน้ำ3.นางนัยนา ขาวสังข์4 นางสาวมลดา แก้วนุ้ย5 นางอุบล แสงศรี |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563ถึง วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 |
| **งบประมาณ** | **จำนวน 26,875 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)** |
| **2.หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและจุดเน้นประเด็น smart kids ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในกลุ่มปฐมวัย 0-5 ปี เด็กวัยก่อนเรียนเป็นวัยที่อยู่ในระยะสำคัญของชีวิต เป็นวัยรากฐานของพัฒนาการ การเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงเป็นวัยที่มีความสำคัญเหมาะสมที่สุดในการวางพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในระยะ 2 ปี แรกของชีวิต เป็นระยะที่ร่างกายและสมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน อาหารและภาวะโภชนาการที่ดีเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กวัยก่อนวัยเรียนปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยในเด็กวัยนี้ ได้แก่ ภาวะการเจริญเติบโตไม่สมวัยจากโรคขาดสารอาหารภาวะโภชนาการเกินการขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยมีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลง การให้อาหารตามวัยแก่เด็กเร็วเกินไปและไม่ถูกต้อง ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก เช่น สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดูโดยการสร้างเสริมกิจกรรมกับเด็กผ่านการเล่น เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่สำคัญ รวมถึงการติดตามพัฒนาการด้านการเจริญ เติบโตทางด้านร่างกาย เช่น รูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูง ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย และที่สำคัญควรพาเด็กไปรับบริการตรวจสุขภาพ และรับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามดูการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและ    มีคุณภาพ การประเมินผลการเฝ้าระวังทาง ภาวะโภชนาการเด็กอายุแรกเกิด – 72 เดือนที่อยู่ในหมู่บ้าน พบว่าในพื้นที่เขตรับผิดชอบรพ.สต. ปันแตในไตรมาสที่ 2/๒๕๖3 มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 25 คน จากเด็กทั้งหมด 297 คน  คิดเป็นร้อยละ8.41 ซึ่งตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเด็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ7 และในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการที่เด็กมีน้ำหนักน้อยกว่า ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ของเด็กและหากปัญหาเด็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลต่อประเทศชาติ ทำให้ประเทศชาติไม่มีการพัฒนา เพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติที่สำคัญ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาที่ดีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า ก็จะหมดไปสำหรับผู้ปกครองเด็กอายุแรกเกิด – 72 เดือน ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ปันแต ส่วนใหญ่ ไม่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโต ทางด้านร่างกาย และพัฒนาการด้านต่างๆ ปล่อยให้พัฒนาการของเด็ก เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นไปตามพันธุกรรมที่ได้รับจาก พ่อแม่ เท่านั้น ขาดการกระตุ้น และการส่งเสริมที่ถูกต้องตามหลักการเลี้ยงดูเด็ก   รพ.สต.ปันแต ได้ดำเนินกิจกรรม ในการดูแลเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในด้านต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ การฝากครรภ์ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การติดตามการเจริญเติบโตด้านร่างกาย การดูแลด้านสุขภาพช่องปาก การบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริม พัฒนาการของเด็ก เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กวัยแรกเกิด - 72 เดือน ทาง รพ.สต.ปันแต ได้ให้ความสำคัญ และจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา |
| **3.วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด**1. 1.วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิด -72 เดือน
2. 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันในระดับ รพสต.
3. 3.จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ปันแต
4. 4.ประชุมชี้แจง อสม. และแกนนำหมู่บ้านเพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ
5. 5.ติดตามชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงแปลผลภาวะการเจริญเติบโต
6. 6.จัดกิจกรรมให้ความรู้/ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเด็กและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง
7. 7.กิจกรรมติดตามภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด - 72 เดือน ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
8. 8.กิจกรรมการสนับสนุนอาหารเสริมสำหรับเด็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
9. 9.ประเมินผลการดำเนินงาน

 10.สรุปผลการดำเนินงาน |
| **4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. 1.ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด – 72 เดือน สามารถเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพ
2. 2.เด็กแรกเกิด – 72 เดือน มีพัฒนาการสมวัย และมีรูปร่างสมส่วน
3. 3.เด็กแรกเกิด – 72 เดือน ที่น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มีภาวะโภชนาการดีขึ้น

  |
|  **5.เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์โดยตรง** |
| ข้อ 1 เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด -72 เดือน มีความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและการประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย | ข้อที่ 1ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด -72 เดือน ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและการประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย |
| ข้อ 2 เพื่อลดจำนวนเด็กแรกเกิด -72 เดือน มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ | ข้อที่ 2 เด็ก 0 –72 เดือนมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 7 |
| ข้อ 3เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด -72 เดือน | ข้อ 3จำนวน เด็ก แรกเกิด -72 เดือนมีภาวะ การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารน้อยกว่าร้อยละ 7 |
| ข้อที่ 3 เพื่อให้เด็ก แรกเกิด – 72 เดือน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาสมวัยตามวัย | ข้อ 4เด็ก 0 – 72 เดือน มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 |
| **6.เป้าหมาย** 1.ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะโภชนาการน้ำหนักมาก /ผอม เตี้ย จำนวน 42 คน2. อสม. จำนวน 13 คน |  |

**7.กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| 1.ประชุมชี้แจง อสม. และแกนนำหมู่บ้านเพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 1.1 กิจกรรมย่อยประชุม อสม.และแกนนำหมู่บ้านเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 1.2 มอบหมายบทบาทหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 2.จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ปันแต | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 2.1 กิจกรรมย่อยคืนข้อมูลสถานการณ์ภาวะสุขภาพ ของเด็กแรกเกิด-72 เดือน | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 2.2 กิจกรรมย่อย ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำโครงการนี้ | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 3.ติดตามประเมินภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิด-72 เดือน | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 3.1 กิจกรรมย่อยเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด-72 เดือน | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 3.2 กิจกรรมย่อยประเมินพัฒนาการของเด็กแรกเกิด-72 เดือน | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 3.3 กิจกรรมย่อยติดตามและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าพิจารณาส่งพบแพทย์ในรายที่กระตุ้นแล้ว 30 วัน แล้วยังล่าช้า | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 4.กิจกรรมให้ความรู้/ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด -72 เดือน |  |  |
| 4.1 กิจกรรมย่อยให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องโภชนาการและพัฒนาการเด็กที่มีภาวะโภชนาการอ้วน เตี้ย ผอม | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 58 คน x 1 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 1,450 บาท-ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมง x 300 บาท เป็นเงิน 900 บาท-ค่าถ่ายเอกสารหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 แผ่น ๆ 0.50 บาท เป็นเงิน 28 บาท**รวมเป็นเงิน** 2,378 บาท |  |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| 4.2 กิจกรรมย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเลี้ยงลูกระหว่างผู้ปกครอง | -ไม่มีค่าใช้จ่าย - |  |
| 5.กิจกรรม ติดตามภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด -72 เดือน ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ |  |  |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| 5.1 กิจกรรมย่อยติดตามชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง แปรผลภาวะโภชนาการและประเมินพฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ | 1.ค่าถ่ายเอกสาร แบบฟอร์มบันทึกการดื่มนม จำนวน 34 แผ่น x 0.50 บาท เป็นเงิน 17 บาท |  |
| 5.2 กิจกรรมย่อยการให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาการเลี้ยงบุตรเป็นรายบุคคล | -ค่าอาหารเสริมนมกล่อง ยูเอช ที รสจืด สำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการ เตี้ย ผอม จำนวน 34 คนๆ ละ 90กล่อง ๆ ละ 8 บาท เป็นเงิน 24,480 บาท |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลปันแต

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 ☑ 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ**

**พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 ☑ 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

  7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ☑ 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 ☑ 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 ☑7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)

 ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

 (นางจุฬา รักใหม่ )

 ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลปันแต

 9 มีนาคม 2563