**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน )**

ชื่อแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**1. ผลการดำเนินงาน**

1. มีเครือข่ายคณะทำงานในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้าน ร้อยละ 100 โดยการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

2. จากการเฝ้าระวังในชุมชน ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ร้อยละ 100 ในหมู่บ้าน

 3. ประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงได้รับการติดตาม เฝ้าระวัง และสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 14 วัน จำนวน 80 ราย และมีจุดตรวจคัดกรองจำนวน 2 แห่ง โดยทำงานร่วมกับคณะทำงานฝ่ายปกครองในหมู่บ้าน เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงในการเข้ามาในพื้นที่

 4. ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เช่น มัสยิดในชุมชน จำนวน 1 แห่ง ทำความสะอาดมัสยิดเดือนละ 2 ครั้ง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้าน

 5. ประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัยได้รับการแจกจ่ายหน้ากากผ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จำนวน 1,652 ชิ้น คลอบคลุมทุกหลังคาเรือน ครอบคลุมทุกหลังเรือน จำนวน 435 ครัวเรือน และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และวัสดุจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัยได้ตรวจคัดกรองนักเรียนโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

 บรรลุตามวัตถุประสงค์

🗸

 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ

18

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม จำนวน ............................. คน

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

22,640

 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ .............................. บาท

22,640

 งบประมาณเบิกจ่ายจริง ................ .............. บาท คิดเป็นร้อยละ 100

0

 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ .............................. บาท คิดเป็นร้อยละ -

**4. ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงาน**

 ไม่มี

 มี

🗸

 **ปัญหา / อุปสรรค (ระบุ)**

 1. การติดตาม เฝ้าระวัง ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย มีจำนวน 80 คน ซึ่งการติดตามและลงพื้นที่ตรวจคัดกรองต้องใช้ระยะเวลานาน

 2. มีผู้ถูกกักตัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำนวน 2-3 ราย ที่ไม่ได้แยกกักตัวอยู่คนเดียว มีการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในบ้าน

 **แนวทางการแก้ไข (ระบุ)**

 1. การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านลงปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เนื่องจากมีผู้ถูกกักตัวจำนวนมาก มีการมอบหมายลงพื้นที่ตรวจคัดกรองในเขตที่อาสาสมัครสาธารณสุขรับผิดชอบแต่ละราย และบางรายที่ไม่ได้ลงเยี่ยมบางวัน ก็มีการโทรถามอาการเบื้อต้น

 2. คณะทำงานลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เยี่ยมผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวกับผู้ที่ถูกกักตัว

**5. ข้อเสนอแนะ**

 1. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักและมีการป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน

 ( นางสมจิตร์ เมืองจันทร์ )

 ตำแหน่ง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6