แบบรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย

ประจำปีงบประมาณ 25๖๓

ชื่อโครงการ โครงการความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทำสวนยางพารา

1. ผลการดำเนินงาน

- ประชุมคณะทำงาน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย จำนวน ๒๐ คน

- อบรมอาสาสมัครแรงงานนอกระบบ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย จำนวน ๒๐ คน

- สำรวจและบันทึกข้อมูลปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางพารา จำนวน ๖๐ คน

- อบรมการสร้างความปลอดภัยสำหรับเกษตรกรสวนยางพารา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสวนสุขขภาพ ๘๐ พรรษามหาราช จำนวน ๖๐ คน

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในโครงการ จำนวน ๘๐ คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๒๓,๐๐๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒๓,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๔๓

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

4.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ).............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. แนวทางการแก้ไข(ระบุ).........................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน

( นางวัชรี ไพตรีจิตต์ )

ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลขุนตัดหวาย

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๓