**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **63-L8287-1-05** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ปีงบประมาณ 2563** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา** |
|  | สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/  สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]  สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการ  ป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/  ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/*  *กลุ่มคน**ที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน**  **(5 คน)** | ชื่อองค์กร........องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา...........  กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)  1……………………………………………………………………  2……………………………………………………………………  3……………………………………………………………………  4…………………………………………………………………..  5………………………………………………………………….. |
| **วันอนุมัติ** | 24 มิถุนายน 2563 |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่.....22.....เดือน........กรกฎาคม........พ.ศ.......2563..........  ถึง วันที่….30....เดือน...กันยายน.........พ.ศ.......2563..... |
| **งบประมาณ** | จำนวน......................50,300....................................บาท |

**1. หลักการและเหตุผล**

การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมการก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ “ ทศวรรษแห่งนวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐาน”ของประเทศไทยที่ยังคงยืนยันในทิศทางการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและต้องการเห็นประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนา

การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษใหม่จะรวมกระบวนการพัฒนาสุขภาพอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่การพัฒนาคนให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุผล มีสติ รู้จักคิด มีวิธีคิดที่ถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ ดังนั้นการ

/ขับเคลื่อน...

-2-

ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐาน ในรูปลักษณ์ใหม่ที่สร้างความสมดุลระหว่างรูปแบบการให้บริการกับรูปแบบการพัฒนาที่ต้องอาศัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกระบวนการหรือตัวกลางที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนแสดงบทบาท จึงต้องมีการปรับบทบาท อสม.จากบริการไปสู่การพัฒนาเพื่อสังคม

อสม.ต้องเป็นผู้มีจุดหมายปลายทางในการทำงาน และมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับพื้นที่ เป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของตนเองและสร้างพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ทั้งในงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเฝ้าระวังสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วย และสามารถรายงานเฝ้าระวังสงสัยในชุมชนได้ดี และเป็นผู้นำในการดูแลสภาวะแวดล้อมและรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสภาวะแวดล้อมของสังคม เตรียมและริเริ่มมาตรการทางสังคมใหม่ ที่จะมีผลต่อการขจัดหรือลดปัญหาทางสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมและนวัตกรรมของชุมชน สร้างจิตสำนึกประชาชนในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพและสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน

จากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้ อสม. เป็นแกนนำในการดำเนินการจัดระบบเฝ้าระวังของชุมชน โดยเชื่อมประสานองค์กรปกครองท้องที่และท้องถิ่นในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมของชุมชน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มีอำนาจหน้าที่ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 (19) จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนางานด้านสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน การพัฒนาทักษะความสามารถจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีการปรับปรุงพัฒนาให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมุ่งพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างพฤติกรรมสุขภาพและเป็นแกนนำในการกระตุ้นประชาชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น นั่นคือ การมุ่งพัฒนา อสม.

ดังนั้น อสม. จึงต้องเพิ่มบทบาท ความรับผิดชอบ และพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม นำไปสู่การเป็นอสม.ที่พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ขึ้น โดยใช้รูปแบบการอบรมและฝึกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และเรียนรู้จากการทำงาน โดยหวังว่าสื่อบุคคล คือ ตัว อสม. จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

**2. วิธีดำเนินการ**

กิจกรรมที่ ๑ อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.

- ประสานวิทยากรบรรยาย

- ประสาน อสม. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

- จัดเตรียมวัสดุในการจัดกิจกรรม

- ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการ

- วิทยากรบรรยาย

- ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ดำเนินงานในชุมชน

- อสม.ร่วมกันรณรงค์เฝ้าระวังด้านสุขภาพในชุมชน โดยขอรถประชาสัมพันธ์จาก

โรงพยาบาลเทพา และสนับสนุนแผ่นพับ ใบปลิว จากอบต.เทพา

/อสม.ปฏิบัติ...

-3-

- อสม. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรค และด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ

- จัดทำสรุปผลโครงการรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ตำบลเทพา

**3. เป้าหมาย**

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑50 คน

**4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

4.๑ อสม.ได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่

4.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

**5. วัตถุประสงค์**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| วัตถุประสงค์  ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาด้านองค์ความรู้และทักษะของ อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ประเมินความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |
| ข้อที่ 2 เพื่อเป็นการบริการเชิงรุกโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข | ชุมชนได้รับบริการเชิงรุกโดยคนในชุมชน |

**6. กิจกรรม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้อสม. จำนวน 2 วัน | ๑ ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม (2 วัน)  จำนวน ๑50 คน x 2 มื้อ x 5๐ บาท เป็นเงิน 15,0๐๐ บาท  ๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม  จำนวน ๑50 คน x 4 มื้อ x ๒5 บาท เป็นเงิน 15,๐๐๐ บาท  ๓ ค่าวิทยากร 5๐๐ บาท x 10 ชม. (2 วัน) เป็นเงิน 5,0๐๐ บาท  ๔ ค่าวัสดุอบรม 150 คน x 40 บาท เป็นเงิน 6,00๐ บาท  5 ค่าป้ายไวนิลโครงการ 1 ผืน (ขนาด 1x2 ม.) เป็นเงิน 300 บาท | ส.ค. 2562 |
| 2. กิจกรรมลงพื้นที่ดำเนินงานในชุมชน ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรอง  ส่งเสริมสุขภาพ  3. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ประชาชน | ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือในการปฏิบัติงาน อสม. 150 เล่ม x 60 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท | ก.ค.- ก.ย. 2563 |
|  | **รวม..........50,300..............บาท** |  |

/สรุปแผน...

-4-

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน.............องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา.........................

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

7.2.1สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน

สาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

7.2.2สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือ

องค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

7.2.3สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ

10(3)]

7.2.4สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.......................

7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน..........150.............

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

/7.4.1.4 การรณรงค์...

-5-

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ

อารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................

7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ

อารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................

7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

ในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

/7.4.4.8 การป้องกัน...

-6-

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ).............................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................

7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................

7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

/7.4.7.5 การส่งเสริม...

-7-

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................

**8. ผู้เขียนโครงการ/เจ้าหน้าที่โครงการ**

ลงชื่อ......................................... ลงชื่อ..............................................

(นางสาวรุสนี เหย็บหนุด) (นางสาวยุวดี โต๊ะเหล็ม)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเจ้าพนักงานธุรการ

**9. ผู้เสนอโครงการ**

ลงชื่อ........................................

(นายกาดาฟี หะยีเด)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**10. ผู้เห็นชอบโครงการ**

ลงชื่อ...................................................

(นายอิสมาแอ นิสัน )

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

**11. ผู้อนุมัติโครงการ**

ลงชื่อ...................................................

(นายภิจิตร์ เตะหมัดหมะ )

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลง**

**รายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.......องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา.......  
ครั้งที่ ...4.... / 2563 เมื่อวันที่....24...มิถุนายน....2563........ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............50,300........บาท

เพราะ............กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน....................

**ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ ........................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)......... ...........................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)ภายในวันที่

……30……กันยายน………2563…………….........

ลงชื่อ.......................................................

(นายภิจิตร์ เตะหมัดหมะ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

วันที่..........เดือน.....กรกฎาคม....พ.ศ...2563.....

**กำหนดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (กำหนดการเดิม)**

วันที่ 10 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ โดยประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เทพา

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ฐานที่ 1 ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

(โรคความดัน เบาหวาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก)

ฐานที่ 2 วิทยากรบรรยาย

เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ฐานที่ 1 วิทยากรบรรยาย

เรื่อง ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

(โรคความดัน เบาหวาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก)

ฐานที่ 2 วิทยากรบรรยาย

เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา 10.30 น. – 10.45 น.

ภาคบ่าย เวลา 14.30 น. – 14.45 น.

วันที่11 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น. – 12.00 น. วิทยากรบรรยาย

ฐานที่ 1 ความรู้เรื่องการอนามัยแม่และเด็กและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

ฐานที่ 2 วิทยากรบรรยาย

เรื่อง การจัดการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนของชุมชนและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. – 15.00 น. วิทยากรบรรยาย

ฐานที่ 1 ความรู้เรื่องการอนามัยแม่และเด็กและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

ฐานที่ 2 วิทยากรบรรยาย

เรื่อง การจัดการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนของชุมชนและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เวลา 15.00 น. – 15.30 น. ปิดโครงการ

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา 10.30 น. – 10.45 น.

ภาคบ่าย เวลา 14.00 น. – 14.15 น.

**กำหนดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (เปลี่ยนแปลง)**

**วันที่ 10-11 กันยายน 2563**

**ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทพา**

วันที่ 10 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ โดยประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เทพา

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ฐานที่ 1 ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

(โรคความดัน เบาหวาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก)

ฐานที่ 2 วิทยากรบรรยาย

เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ฐานที่ 1 วิทยากรบรรยาย

เรื่อง ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

(โรคความดัน เบาหวาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก)

ฐานที่ 2 วิทยากรบรรยาย

เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา 10.30 น. – 10.45 น.

ภาคบ่าย เวลา 14.30 น. – 14.45 น.

วันที่ 11 กันยายน 2563

เวลา 13.00 น. – 16.00 น. วิทยากรบรรยาย

ฐานที่ 1 ความรู้เรื่องการจัดการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนของชุมชนและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ฐานที่ 2 ความรู้เรื่องการอนามัยแม่และเด็กและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

เวลา 16.00 น. – 16.30 น. ปิดโครงการ

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 14.30 น. – 14.45 น.

ภาพกิจกรรม