สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2563

ประเภทการสนับสนุน  	ประเภทที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุข)

กลุ่มเป้าหมายหลัก     	กลุ่ม อสม.

1. หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมการก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ “ ทศวรรษแห่งนวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐาน”ของประเทศไทยที่ยังคงยืนยันในทิศทางการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและต้องการเห็นประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดีและมีศรัทธาในการพัฒนา

การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษใหม่จะรวมกระบวนการพัฒนาสุขภาพอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่การพัฒนาคนให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุผล มีสติ รู้จักคิด มีวิธีคิดที่ถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ ดังนั้นการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐาน ในรูปลักษณ์ใหม่ที่สร้างความสมดุลระหว่างรูปแบบการให้บริการกับรูปแบบการพัฒนาที่ต้องอาศัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกระบวนการหรือตัวกลางที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนแสดงบทบาท จึงต้องมีการปรับบทบาท อสม.จากบริการไปสู่การพัฒนาเพื่อสังคม

อสม.ต้องเป็นผู้มีจุดหมายปลายทางในการทำงาน และมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการบริหารนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับพื้นที่ เป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของตนเองและสร้างพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ทั้งในงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนการเฝ้าระวังสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วย และสามารถรายงานเฝ้าระวังสงสัยในชุมชนได้ดี และเป็นผู้นำในการดูแลสภาวะแวดล้อมและรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสภาวะแวดล้อมของสังคม เตรียมและริเริ่มมาตรการทางสังคมใหม่ ที่จะมีผลต่อการขจัดหรือลดปัญหาทางสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมและนวัตกรรมของชุมชน  สร้างจิตสำนึกประชาชนในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพและสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน

จากที่กระทรวงสาธารณสุข  ได้กำหนดนโยบายให้ อสม. เป็นแกนนำในการดำเนินการจัดระบบเฝ้าระวังของชุมชน โดยเชื่อมประสานองค์กรปกครองท้องที่และท้องถิ่นในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมของชุมชน  เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มีอำนาจหน้าที่ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 (19) จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนางานด้านสุขภาพแบบบูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน การพัฒนาทักษะความสามารถจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีการปรับปรุงพัฒนาให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมุ่งพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพในชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างพฤติกรรมสุขภาพและเป็นแกนนำในการกระตุ้นประชาชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น นั่นคือ การมุ่งพัฒนา อสม.

ดังนั้น อสม. จึงต้องเพิ่มบทบาท ความรับผิดชอบ และพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม นำไปสู่การเป็นอสม.ที่พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  กองสาธารณสุข

/และสิ่งแวดล้อม...

-2-

และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.  ขึ้น โดยใช้รูปแบบการอบรมและฝึกปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และเรียนรู้จากการทำงาน  โดยหวังว่าสื่อบุคคล  คือ  ตัว อสม. จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาด้านองค์ความรู้และทักษะของ อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่

2. เพื่อเป็นการบริการเชิงรุกโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

3. ตัวชี้วัด

1  ประเมินความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2. ชุมชนได้รับบริการเชิงรุกโดยคนในชุมชน

4. เป้าหมาย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑50 คน

5. วิธีการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. - ประสานวิทยากรบรรยาย - ประสาน อสม. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม - จัดเตรียมวัสดุในการจัดกิจกรรม - ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการ - วิทยากรบรรยาย - ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม | วันที่ 10-11 กันยายน 2563 | กองสาธารณสุข อบต.เทพา |
| 2. ลงพื้นที่ดำเนินงานในชุมชน - อสม.ร่วมกันรณรงค์เฝ้าระวังด้านสุขภาพใน ชุมชน โดยขอรถประชาสัมพันธ์จาก โรงพยาบาลเทพา และสนับสนุนแผ่นพับ ใบปลิว จากอบต.เทพา - อสม. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรค และด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ - จัดทำสรุปผลโครงการรายงานกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา | เดือน กันยายน 2563 | กองสาธารณสุข อบต.เทพา |

6. งบประมาณ

รายรับ		จำนวน   ....... 50,300.......... บาท

รายจ่าย		จำนวน   ....... 29,050.......... บาท

คงเหลือ		จำนวน   ……  21,250 ………. บาท

/กิจกรรมอบรม...

-3-

กิจกรรมอบรมให้ความรู้

๑  ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม วันที่ 10 ก.ย.2563

จำนวน ๑50  คน x 1 มื้อ x 5๐ บาท  				เป็นเงิน   7,5๐๐ บาท

๒  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม 10 ก.ย. 2563

จำนวน  ๑50  คน  x 2 มื้อ x ๒5 บาท  			เป็นเงิน   7,500  บาท

3  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม 11 ก.ย. 2563

จำนวน  ๑50  คน  x 1 มื้อ x ๒5 บาท  			เป็นเงิน   3,750  บาท

4  ค่าวิทยากรเหมาจ่าย 1 คณะ (4 คน)  8 ชม.ๆ ละ 500 บาท	เป็นเงิน   4,0๐๐  บาท

๔  ค่าวัสดุอบรม 150 คน  x  40 บาท				เป็นเงิน   6,00๐  บาท

5  ค่าป้ายไวนิลโครงการ  1 ผืน					เป็นเงิน     300  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  29,050 บาท

หมายเหตุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม เพราะจำเป็นต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับอบรมเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน คือเตรียมหุ่น จำนวน 40 ตัว ประกอบกับมีผู้เข้าอบรมบางส่วนติดภารกิจเร่งด่วนในพื้นที่  ในช่วงเช้าของวันที่ 11 กันยายน 2563 จึงได้จัดอบรมเหลือครึ่งวันบ่ายแทน ทำให้มีเงินเหลือจ่ายโครงการ

7. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

| ที่ | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | สภาพความสำเร็จ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| 1 | เพื่อพัฒนาด้านองค์ความรู้และทักษะของ อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ | √ |  | - อสม.ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นหลังจากอบรม ร้อยละ 93.33 |
| 2 | เพื่อเป็นการบริการเชิงรุกโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข | √ |  | - อสม. ร่วมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแนะการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน |

8. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

| ที่ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |  |
| 1 | ประเมินความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | 80 % | 93.33 % | √ |  | - ประเมินจากระดับความรู้ก่อนและหลังอบรม - ประเมินจากการตอบโต้แสดงความคิดเห็นกับวิทยากร | อสม. 150 คน ทำแบบทดสอบความรู้ หลังอบรมเทียบกับ ก่อนอบรม พบว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 - ทุกกลุ่มมีการโต้ตอบกับวิทยากร |

/2  ประชาชน...

-4-

| ที่ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | สภาพความสำเร็จ | วิธีประเมิน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |  |
| 2 | ชุมชนได้รับบริการเชิงรุกโดยคนในชุมชน | >70 % | 100 % | √ |  | ประเมินจากความครอบคลุมของการได้รับบริหารเชิงรุกทุกหมู่บ้าน | - ได้รับบริการครบทั้ง 8 หมู่บ้าน |

10. สรุปในภาพรวม

9.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม ในครั้งนี้

- เกิดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานรัฐ อสม. แกนนำชุมชน และประชาชน

9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม ในครั้งนี้

- เน้นการฟื้นฟูความรู้ทุกๆปี

- ติดตามการทำงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง

9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม ในครั้งนี้

- ฝึกอบรมในหัวข้อความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และควรประสานวิทยากรจากหน่วยงานนอกพื้นที่เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาของบริบทต่างพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการดำเนินงานแบบใหม่ต่อไป

นางสาวอัสมา    โส๊ะเอียด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ผู้รายงาน

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ดำเนินการในชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2563

จัดโดย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม