สรุปโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

โดย

ชมรมหัวสะพานตำบลตันหยงลุโละ

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ตำบลตันหยงลุโละ ประจำปี ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตันหยงลุโละ

ด้วย ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หัวสะพานตันหยงลุโละมีความประสงค์จะจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนไปจากอดีต ดังจะเห็นได้จากบริบทการทำงาน เศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มีการแข่งขันทั้งทางด้านข่าวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมต้องเร่งรีบแข่งขันตามกลไกเศรษฐกิจ แต่เวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองกลับน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลงประสบกับปัญหาความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความเครียด ฯลฯ

ชมรมออกกำลังเพื่อสุขภาพหัวสะพาน จึงเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพของประชาชนในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ห่างไกลจากโรค ปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดความตระหนักและตื่นตัว       เห็นความสำคัญ ของการออกกำลังกาย เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผ่อนคลายอารมณ์ ที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดังกล่าวด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและการบริโภคอาหาร

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเหมาะสมสำหรับช่วงวัย

๓. วิธีดำเนินการ

๓.๑ ประชุมชี้แจงโครงการให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปทราบ วันและเวลาในการจัดกิจกรรม

๓.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากร

๓.๓ กระจายความรับผิดชอบให้กรรมการบริหารชมรมรับผิดชอบเป็นฝ่ายๆ

๓.๔ ดำเนินการตามโครงการ

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงโครงการให้สมาชิกชมรมและประชาชนที่จะเข้าร่วมได้ทราบถึง วันเวลา   			ในการจัดกิจกรรมและรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง การบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม 		           สำหรับช่วงวัย และการป้องกันอุบัติเหตุในการออกกำลังกาย จนถึงบุคคลที่มี           		           โรคประจำตัว

กิจกรรมที่ ๓ สาธิตและร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนเมษายน ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

๕. เป้าหมาย

สมาชิกชมรม / ผู้สูงอายุ / ประชาชนทั่วไป / อสม. /  ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ตันหยงลุโละ จำนวน ๕๐ คน

๖. สถานที่ดำเนินการ

- บริเวณสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๒  ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

- โฮมสเตย์ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ เลขที่ ๑ ถนนฤดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

๗. งบประมาณ

ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ     จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑	ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ สำหรับสมาชิกชมรม / อสม. / ผู้นำชุมชน

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จำนวน ๒๐ คน x ๒๕ บาท x ๑ วัน				   เป็นเงิน  ๕๐๐  บาท

กิจกรรมที่ ๒	การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง การบริโภคอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสม

- ค่าวิทยากร จำนวน ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง x ๘ ชั่วโมง(ระยะเวลา ๒ วัน)   เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

จำนวน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๒ วัน			             เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓	สาธิตและร่วมออกกำลังเพื่อสุขภาพ

- ค่าวิทยากร จำนวน ๓๐๐ บาท/ชั่วโมง x ๔ ชั่วโมง(ระยะเวลา ๒ วัน)   เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท

- ค่าป้ายไวนิล

จำนวน ๑ ผืน ( ๑ x ๓ ม. ) 					   เป็นเงิน  ๗๕๐  บาท

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม

ผ้าถุงจำนวน ๕๐ ชิ้น x ราคา ๕๕ บาท 			             เป็นเงิน ๒,๗๕๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาทถ้วน

หมายเหตุ  - ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

- กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความสม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องมากขึ้นในการดูแลสุขภาพตนเอง

๘.๒ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่พึ่งประสงค์

๘.๓ ประชาชนคลายความเครียด สามารถดูแลตนเองได้

๘.๔ ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีการออกกำลังเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

การประเมินผล

แบบประเมินผลก่อนและหลังดำเนินโครงการ

ลงชื่อ....................................................ผู้นำเสนอโครงการ

( นางใยตง ระเด่นอาหมัด )

ตำแหน่ง ประธานชมรมหัวสะพานตำบลตันหยงลุโละ

วันที่ ๒๐ เดือนมกราคม

ตารางอบรมโครงการออกกำลังเพื่อสุขภาพ

| วัน/เดือน/ปี | ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. | พัก รับประทานอาหารว่าง | ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐น. | พัก รับประทานอาหารเที่ยง | ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. | พัก รับประทาน อาหารว่าง | ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. | รูปแบบสื่อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ | ลงทะเบียน / การดูแลสุขภาพ ในวิถีมุสลิม |  | การดูแลสุขภาพตนเองแบบธรรมชาติ |  | วิถีสุขภาพใน โลกยุคใหม่ |  | การบริหารร่างการ ท่ายืน โดยผ้าถุง | - บรรยาย - สาธิตร่วมปฏิบัติ |
| วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ | อุบัติเหตุ ในการออกกำลังกาย |  | การบริหารกาย สู่พลังชีวิต |  | ความเครียดกับสุขภาพ |  | การบริหารร่างกาย ท่านั่ง โดยผ้าถุง | - บรรยาย - สาธิตร่วมปฏิบัติ |

หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและการบริโภคอาหาร

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเหมาะสมสำหรับช่วงวัย

รูปแบบการจัดโครงการ / ลักษณะของกิจกรรม / ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

วิธีดำเนินการตามโครงการ

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงโครงการให้สมาชิกชมรมและประชาชนที่จะเข้าร่วมได้ทราบถึง วันเวลา   			ในการจัดกิจกรรมและรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๒ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง การบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม 			สำหรับช่วงวัย และการป้องกันอุบัติเหตุในการออกกำลังกาย จนถึงบุคคลที่มี โรคประจำตัว

กิจกรรมที่ ๓ สาธิตและร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

วันที่ ๑๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

- ประชุมชี้แจงโครงการให้สมาชิกชมรมและประชาชนทราบวัน เวลา ในการจัดอบรมและสถานที่   อบรม จัดทำป้ายไวนิลและวัสดุในการจัดกิจกรรม

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จำนวน ๒๐ คน x ๒๕ บาท x ๑ วัน				 เป็นเงิน  ๕๐๐  บาท

- ค่าป้ายไวนิล

จำนวน ๑ ผืน ( ๑ x ๓ ม. ) 				            เป็นเงิน  ๗๕๐  บาท

- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม

จำนวนผ้าถุง ๕๐ ชิ้น x ราคา ๕๕ บาท 			           เป็นเงิน ๒,๗๕๐ บาท

วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

- อบรมให้ความรู้และร่วมออกกำลังกาย

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

จำนวน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ วัน			           เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

- ค่าวิทยากร จำนวน ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง x ๔ ชั่วโมง x ๑ วัน                       เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท

- ค่าวิทยากรออกกำลังกาย จำนวน ๓๐๐ บาท/ชั่วโมง x ๒ ชั่วโมง x ๑ วัน      เป็นเงิน  ๖๐๐ บาท

วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

- อบรมให้ความรู้และร่วมออกกำลังกาย

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

จำนวน ๕๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ วัน			           เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

- ค่าวิทยากร จำนวน ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง x ๔ ชั่วโมง x ๑ วัน                      เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท

- ค่าวิทยากรออกกำลังกาย จำนวน ๓๐๐ บาท/ชั่วโมง x ๒ ชั่วโมง x ๑ วัน       เป็นเงิน  ๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาทถ้วน

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนเมษายน 256๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ผลเชิงปริมาณ

ผลการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนในชุมชน           จำนวน ๕๐ ครัวเรือน / ๑๕๐ คน

ผลเชิงคุณภาพ ผลที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

๑. ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและการบริโภคอาหาร

๒. ประชาชนสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีและสอนผู้อื่นได้ถูกต้อง

๓. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุในการออกกำลังกายและบุคคลที่มีโรคประจำตัว

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประชาชนในตำบลตันหยงลุโละ ยังนิยมบริโภคอาหารจำพวกแป้ง ไขมัน น้ำตาล ซึ่งมีผลกับสุขภาพและโรคประจำตัว ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค และต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แนวทางที่สำคัญในการอบรม

๑. ประชาชนทั่วไป

๒. อาสาสมัครสาธารณสุข

๓. สมาชิกชมรมหัวสะพาน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑. ผู้บริหารของส่วนต่างๆ ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย

๒. สมาชิกชมรมหัวสะพาน ให้ความร่วมมือ

๓. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตันหยงลุโละ

สิ่งที่พึงพอใจในการจัดอบรมในครั้งนี้

๑. ลดอัตราการป่วยด้วยโรคต่างๆ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ

๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุในการออกกำลังกาย

๓. มีความรู้และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

๔. สามารถสาธิตและถ่ายทอดการออกกำลังกายด้วยผ้าถุงได้

๕. คณะทำงานและสมาชิกมีความเข้าใจ มีความรักสามัคคีต่อกัน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. เกิดสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในชมรม

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ ควรให้การสนับสนุนงบประมาณทุกปี

ลงชื่อ....................................................ผู้นำเสนอโครงการ / กิจกรรม

( นางใยตง ระเด่นอาหมัด )

ตำแหน่ง ประธานชมรมหัวสะพานตำบลตันหยงลุโละ

ประมวลรูปภาพ

กิจกรรม ประชุมชี้แจงโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ บ้านตันหยงลุโละ ม.๒ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ประมวลรูปภาพ

โครงการ ออกกำลังการเพื่อสุขภาพ

ณ โฮมสเตย์ลาเฮดิกดิ์สิทธิ์ เลขที่ 1 ถนนฤดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

ประมวลรูปภาพ

โครงการ ออกกำลังการเพื่อสุขภาพ

ณ โฮมสเตย์ลาเฮดิกดิ์สิทธิ์ เลขที่ 1 ถนนฤดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

ประมวลรูปภาพ

โครงการ ออกกำลังการเพื่อสุขภาพ

ณ โฮมสเตย์ลาเฮดิกดิ์สิทธิ์ เลขที่ 1 ถนนฤดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

ประมวลรูปภาพ

โครงการ ออกกำลังการเพื่อสุขภาพ

ณ โฮมสเตย์ลาเฮดิกดิ์สิทธิ์ เลขที่ 1 ถนนฤดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

ประมวลรูปภาพ

โครงการ ออกกำลังการเพื่อสุขภาพ

ณ โฮมสเตย์ลาเฮดิกดิ์สิทธิ์ เลขที่ 1 ถนนฤดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

ประมวลรูปภาพ

โครงการ ออกกำลังการเพื่อสุขภาพ

ณ โฮมสเตย์ลาเฮดิกดิ์สิทธิ์ เลขที่ 1 ถนนฤดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

ประมวลรูปภาพ

โครงการ ออกกำลังการเพื่อสุขภาพ

ณ โฮมสเตย์ลาเฮดิกดิ์สิทธิ์ เลขที่ 1 ถนนฤดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

ประมวลรูปภาพ

โครงการ ออกกำลังการเพื่อสุขภาพ

ณ โฮมสเตย์ลาเฮดิกดิ์สิทธิ์ เลขที่ 1 ถนนฤดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี