**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพตำบลสะเอะ**

**เรื่อง** โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลสะเอะ ปีงบประมาณ 256๓

**เรียน** ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะเอะ

ด้วย ชมรมควบคุมโรคเข้มแข็งตำบลสะเอะ มีความประสงค์จะจัดทำ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลสะเอะ ปีงบประมาณ 2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะเอะ เป็นเงิน 39,675 บาท (เงินสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)   
โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

**หลักการและเหตุผล**

ปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่ยังคงมีความสำคัญในระดับประเทศ ได้แก่ โรคติดต่อ ซึ่งมีทั้งโรคติดต่อนำโดยแมลง โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ โรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นต้น จากสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดยะลา ในปี พ.ศ.2555 - 2562 พบว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบการระบาดของโรคตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากฝนที่ตกลงมาทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคได้เป็นอย่างดี การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพควรต้องเตรียมพร้อมควบคุมกำจัดยุงลายก่อนจะถึงช่วงฤดูกาลการระบาดของโรค เพื่อลดจำนวนประชากรของยุงลายในพื้นที่ ส่วนการติดต่อของโรคไข้มาลาเรีย มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค การระบาดของโรคมาลาเรียเกิดขึ้นได้ในบริเวณแถบชายแดน หรือบริเวณที่เป็นป่าเขา โดยมียุงก้นปล้องที่มีเชื้อมาลาเรียในต่อมน้ำลายกัดและปล่อยเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดคน ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติที่พบได้มากที่สุด

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของพื้นที่อำเภอกรงปินังในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 พบผู้ป่วยจำนวน 131 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 436.๖๗ ต่อแสนประชากร เป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเอะ จำนวน 51 ราย อัตราป่วยเท่ากับ ๑๓๗.๖๓ ต่อแสนประชากร ปี 2558 – 2562 มีจำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 0, 13,7 ,10 และ 21 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0, 264.34, 142.39,203.33 และ 427.01 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต และสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียของพื้นที่อำเภอกรงปินัง ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 พบผู้ป่วยจำนวน 432 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 1378.๘ ต่อแสนประชากร เป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเอะ จำนวน 172 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 1932.๒๙ ต่อแสนประชากร ปี2558 – 2562 มีจำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 4, 25, 22, 26 และ95 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 83.02, 518.80,466.62,528.68 และ 1931.71 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต และมีแนวโน้มการระบาดของโรคที่สูงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปี

การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and rapid response Team: SRRT) ในเรื่องของการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ เป็นกลไกหนึ่งที่ในการจัดการกับปัญหาการเกิดโรค ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือภัยคุกคามสุขภาพมีผลกระทบทางสุขภาพการเจ็บป่วย และเสียชีวิต สามารถรู้เหตุการณ์ของโรคได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน

ดังนั้น ชมรมควบคุมโรคเข้มแข็งตำบลสะเอะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอะ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลสะเอะ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือของโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาลาเรียก่อนฤดูกาลระบาด เพื่อลดอัตราป่วย และการค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและลดความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ต่อการเป็นโรคติดต่อ ต่อไป

**1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

๑. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ตำบลสะเอะ

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของทีมเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลสะเอะและสร้างเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค

**2. วิธีดำเนินการ**

๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

๒. ชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะทำงาน

๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. เจ้าหน้าที่รพ.สต. ร่วมกับอสม.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบแต่ละหมู่ ออกพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนนอนกางมุ้ง และการกำจัด ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย และยุงก้นปล่อง ในหมู่บ้านและตามร้านค้า

๕. ให้สุขศึกษา ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคไข้มาลาเรียในโรงเรียนและมัสยิดทุกวันศุกร์

๖. ดำเนินการพ่นหมอกควันในสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน มัสยิด อบต. รพ.สต. จำนวน ๑๔ แห่ง แห่งละ 2 ครั้ง

๗. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทีม SRRT ตำบลร่วมกับทีมอสม. เกี่ยวกับการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สวบสวน ควบคุมโรค ในชุมชน

๘. ติดตามประเมินผลและสรุปผลโครงการ

**3. ระยะเวลาดำเนินการ**

๑ มกราคม 25๖3 – 3๐ กันยายน 25๖3

**4. สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

**5. งบประมาณ**

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลสะเอะ ปีงบ 2563 งบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสะเอะ จำนวน 39,675 บาท (เงินสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

5.1 กิจกรรมรณรงค์และพ่นหมอกควันในสถานที่ราชการ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนและมัสยิด

5.1.1 ให้สุขศึกษา จัดบอร์ดรณรงค์และพ่นหมอกควันในองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ จำนวน 1 แห่ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอะ จำนวน 1 แห่ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลสะเอะ จำนวน 4 แห่ง ,โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ปอเนาะ จำนวน 2 แห่งและมัสยิดในตำบลสะเอะ จำนวน 11 แห่ง และพ่นหมอกควันในกรณีเกิดโรคไข้เลือดออก/โรคไข้มาลาเรีย จำนวน ๑๔ แห่ง

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใช้พ่นหมอกควัน เป็นเงิน 10,675 บาท

- ค่าตอบแทนพ่นหมอกควัน 22 แห่ง x 2 ครั้ง x 300 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท

- จัดซื้อโลชั่น 200 ขวด x60บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

รวมเป็นเงิน 35,875 บาท

5.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทีม SRRT ตำบลสะเอะร่วมกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุข เกี่ยวกับการป้องและควบคุมโรคในชุมชน

- ค่าอาหารกลางวัน ๒0 คนx 50 บาทx 1มื้อ เป็นเงิน ๑,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒0 คนx25บาทx2มื้อ เป็นเงิน ๑,000 บาท

- ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาทx6 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800 บาท

รวมเป็นเงิน 3,800 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 39,675 บาท (เงินสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

**หมายเหตุ** เงินทุกหมวดค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

**6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

6.๑. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลงร้อยละ ๒๐ จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี

6.๒. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้โรคไข้มาลาเรียลงร้อยละ ๓๐ จากปีที่ผ่านมา

6.๓. ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักการเฝ้าระวังเหตุการณ์SRRT เครือข่ายระดับตำบล และมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมดำเนินการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สอบสวน ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ........ชมรมควบคุมโรคเข้มแข็งตำบลสะเอะ.......................

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน

อื่น [ข้อ 7(2)]

7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................

7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................

7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................

7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................

7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................

7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอโครงการ

(.....นายรุสมัน มูเลง......)

ตำแหน่ง ..ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขม.5 ตำบลสะเอะ..

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....นายยัสรูลดีน กานา......)

ตำแหน่ง ..ประธานชมรมควบคุมโรคเข้มแข็งตำบลสะเอะ

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....นายอาซัน สือนิล......)

ตำแหน่ง ..ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะเอะ

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

ที่ พิเศษ/2563 ชมรมควบคุมโรคเข้มแข็งตำบลสะเอะ

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

๙๕๐๐๐

20 กรกฎาคม ๒๕๖3

เรื่อง ขอนำส่งแบบเสนอโครงการ ประจำปี 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลงฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลสะเอะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนงานประจำปี ๒๕63 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลสะเอะมีสุขภาพดี ปราศจากโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย

ในการนี้ ทางชมรมควบคุมโรคเข้มแข็งตำบลสะเอะ จึงขอนำส่งแบบเสนอโครงการ ตามเอกสารเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายยัสรูลดีน กานา

ประธานชมรมควบคุมโรคเข้มแข็งตำบลสะเอะ