**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย**

|  |  |
| --- | --- |
| รหัสโครงการ | ๖4-L๘๔๐๔-๒-05 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการรักสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่ 5,6,7,8,9ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |
| ชื่อกองทุน | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย |
|  | 🞏สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ข้อ ๗(๑))🞏สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์ประชาชน/หน่วยงานอื่น (ข้อ ๗(๒))🞏สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ข้อ ๗(๓))🞏สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุน ฯ (ข้อ ๗(๕))🞏สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (ข้อ๗(๕)) |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ | 🞏หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.🞏หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)🞏หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.🞏หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช้หน่วยงานสาธารณสุข เช่นโรงเรียน กองการศึกษาฯ🞏กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5คน) | อถล.โซนที่ 2 หมู่ 5,6,7,8,91. นายจำนงค์ ศิริคุณ2. นางสาวเสาวนีย์ ชะโณวรรณ3. นายทิพย์ สุขโณ4. นางนริศาโสพิกุล5. นางสาวสุมลรัตน์ จันทะผล |
| วันอนุมัติ |  |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตั้งแต่ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564ถึง วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 |
| งบประมาณ | 23,954 บาท |

**หลักการและเหตุผล**

 การมีสุขภาพดี เป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติซึ่งหากประเทศชาติใดประชาชนมีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีความเจริญมั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการปกครองเทคโนโลยีและความเป็นผู้นำของโลกการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจึงมีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในด้านต่างๆความเจ็บป่วยของประชาชนในปัจจุบันแบ่งออกเป็นป่วยด้วยโรคติดต่อ และป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งโรคติดต่อที่สำคัญและเป็นปัญหาในพื้นที่ตำบลน้ำน้อย หมู่ที่ ๕,6,7,8,9 ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินหายใจวัณโรคเป็นต้นส่วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่ โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุอุบัติภัย เป็นต้น

โรคติดต่อ มีปัจจัยองค์ประกอบของการเกิดโรค ประกอบด้วยบุคคลเชื้อโรค พาหนะนำโรค และสิ่งแวดล้อมซึ่งในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ไม่ให้เอื้อต่อการเกิดโรค คือบุคคล ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เชื้อโรคต้องไม่มีหรือมีจำนวนน้อย พาหนะนำโรคไม่มีหรือมีน้อยและที่สำคัญคือสิ่งแวดล้อม ต้องถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคลต้องสะอาดถูกสุขลักษณะจึงจะทำให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และการปรับปรุงควบคุมหรือรักษาสภาพแวดล้อม ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชนทำได้ปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลแต่ละหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านใดชุมชนใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการป้องกันโรคติดต่อต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทุกหลังคาเรือน ทุกภาคส่วนจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน

 ดั้งนั้น อถล.น้ำน้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องปัญหาขยะ ซึ่งส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อชุมชน จึงจัดโครงการ รักสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่บ้านสวยงาม ปลอดภัย ปลอดโรคขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านในที่พักอาศัยของตนเองให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและรักษาให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ซึ่งถ้าหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสะอาดแล้วโรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนก็จะลดลงได้เป็นอย่างมากส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้มีภาวะเศรษฐกิจที่ดีต่อไปได้

**วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**

 2.1 ประชุมแกนนำ อถล. เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

 2.2 จัดทำโครงการขออนุมัติการใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย

 2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - เทศบาลตำบลน้ำน้อย

 - รพ.สต.ท่าจีน

 - ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน อถล.

 - ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 2.4 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำให้ความรู้แก่สมาชิก อถล. เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้ ปลอดภัย ปลอดโรค

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. สมาชิก อถล. ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้ปลอดภัย ปลอดโรค

 2. สมาชิก อถล. ทุกคนมีความตระหนักรู้จักการสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ดี ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์สัตว์ พาหะนำโรคต่างฯ

 3. สมาชิก อถล. ทุกคนตระหนักรู้รักษาและดูแลสภาพแวดล้อมสาธารณรอบชุมชน

**เป้าหมายวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

**วัตถุประสงค์โดยตรง**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| 1.เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อถล.เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้ปลอดภัย ปลอดโรค | 1.สมาชิก อถล. ร้อยละ80 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ให้ปลอดภัย ปลอดโรค |
| 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้มีความตระหนักและร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเองร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ | 2.สมาชิก อถล. ร้อยละ80มีความรู้มีความตระหนักและร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเองร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ |
| 3.เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน | 3.สมาชิก อถล. ร้อยละ80มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน |
| 4.เพื่อสร้างสถานที่สาธารณประโยชน์ได้รับการดูแลความสะอาด ความปลอดภัย | 4.สมาชิก อถล. ทุกคนได้ตระหนักถึงความสะอาดและปลอดภัย |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่นประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ | งบประมาณ | ระบุเวลา |
| 1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำให้ความรู้แก่ สมาชิก อถล.เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้ปลอดภัย ปลอดโรค จำนวน 30 คน (ผู้เข้าฝึกอบรม 30 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ผู้สังเกตการณ์ ประธาน แขกรับเชิญ 20 คน | ค่าวิทยากร 500 บ. X 2 คน x 3 ชม. = 3,000 บค่าอาหารว่าง 2 มื้อ @ 25 บ x 30 คน = 1,500 บค่าอาหารกลางวัน 60 บ.x 30 คน = 1,800 บค่าวัสดุ =7,554 บ - ค่าทำป้ายไวนิลขนาด 8 ตรม. x 120 = 960 บ - ค่าแฟ้มสอด 15 บ x 30คน = 450 บ - ค่าปากกา 8 บ x 30 คน = 240 บ - ค่าสมุด 20 บ x 30 คน = 600 บ - ค่าจอบ 2 เล่ม พร้อมด้าม เล่มละ 350 = 700 บ - กระบะกวนปูน 1 ลูก ลูกละ = 1,200 บ - ค่ารำละเอียด 30 บ x 30 กิโลกรัม = 900 บ- ค่ารำหยาบ 30 บ x 20 กิโลกรัม = 600 บ - ค่าปุ๋ยคอก 50 บ x 10 กระสอบ = 500บ - ค่าแกลบเผา 30 บ x 10 กระสอบ = 300 บ - ค่าหัวเชื้อ EM 100 บ x 1แกลอน = 100 บ - ค่ากากน้ำตาล 30 บ x 30 กิโลกรัม = 900 บ - ค่าเหล้าขาว 100 บ x 1 ขวด = 100 บ - ค่าน้ำส้มสายชู 20 บ x 2ขวด = 40 บ - ค่ามะพร้าว 10 บ x 5 ลูก = 50 บ - ยูเรีย½ กก = 20 บ - ฟอสเฟส 1 ถุง = 50 บ - ยาคู้ 2 ขวด x 10 บ = 20 บ - ซีอิ๋วดำ 2 ขวด x 12 บ= 24 บค่าเครื่องบดขนาดเล็ก 1 เครื่อง 9,900 บ | วันที่.......เดือน..............ปี 63เวลา 08.00-16.30น. |
|  | **รวม 23,954 บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน...........................................................................................................................

 7.1.1หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 7.2.2สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.3.2กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.3.4กลุ่มวัยทำงาน

 7.3.5.1กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.3.5.2กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.3.6กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.3.7กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.2กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.3กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ผู้เขียนแผนงาน/โครงการกิจกรรม

 (นายจำนงค์ ศิริคุณ)

 ตำแหน่ง ประธาน อถล. หมู่ที่ 5

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำน้อย

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่.....................................................ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 ☑ **อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 23,954 บาท

 เพราะ ......ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน.......................................................................

 ........................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................

 🞎 **ไม่อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ.............................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 …………………………………………………………………………………………………………………….......................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 🞎 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 30 ตุลามคม 2564

 ลงชื่อสิบตำรวจเอก........................................................

 (ทวี จันทร์อ้น)

 ตำแหน่งปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

 นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย

 ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อย

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................................**....**