**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเยาวชนบาโงยซิแน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งบุหรี่และยาเสพติด ด้วยกระแส TO BE NUMBER ONE ปี 2564

1. **ผลการดำเนินงาน**

เพื่อสกัดกั้นผู้เสพรายใหม่ในชุมชน โดยการคัดกรองและปรับพฤติกรรม ที่เน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

รายละเอียดกิจกรรม :

1. จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง สำรวจและค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยมีคณะทำงานที่เป็นเยาวชน จำนวน ๒๐ คน

2. จัดทีมอาสาสมัครเพื่อการคัดกรอง (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ) และการบำบัดอย่างย่อในชุมชน การปรับพฤติกรรม รวมทั้งการส่งต่อไปยังสถานบำบัด โดยได้ประสานทางผู้นำชุมชน ทำการสำรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบาโงยซิแน และได้ส่งเข้าบำบัดรักษาที่.ศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านแสนสุข ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี...... จำนวน ...๓.....คน โดยได้รับงบจากผู้ใจดีบริจาคในการดำเนินงาน

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสมรรถนะแห่งตน/ทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุ /ทักษะการจัดการความเครียดและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยการจัดสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ชุมชนบาโงยซิแน จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน คือ

- ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ชุมชนบาโงยซิแน ในโรงเรียนซีเยาะ จำนวน ๑๐๐ คน อบรม ๑ วัน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ และถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในโรงเรียน และชุมชน โดยมีเป้าหมายในการอบรม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนซีเยาะ มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ 10๗.๐๐

- ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ชุมชนบาโงยซิแน ในโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนะ จำนวน ๑๐๐ คน อบรม ๑ วัน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ และถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในโรงเรียน และชุมชน โดยมีเป้าหมายในการอบรม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ 100.๐๐

โดยมีหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ นโยบายและสถานการณ์ยาเสพติด, โทษและพิษภัยของบุหรี่, กิจกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE, ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด สมองติดยา ตัวกระตุ้นภายนอกและภายใน และการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด, ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะแห่งตน/ทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุ /ทักษะการจัดการความเครียดและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น, บทบาทแกนนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบุหรี่ และยาเสพติด, พฤติกรรมวัยรุ่น การจัดการและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์,

และได้มีการทดสอบเรื่องความรู้ก่อนและหลังการอบรม ในเรื่อง ยาเสพติด บุหรี่ จำนวน 10 ข้อ

**ตารางที่ 1** แสดงความรู้ก่อน และหลังการอบรม ของผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนซีเยาะ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงคะแนนที่ได้ | ก่อนการอบรม  จำนวน (N=10๗) | หลังการอบรม  จำนวน (N=10๗) | ก่อนอบรม  ร้อยละ | หลังอบรม  ร้อยละ |
| - ต่ำกว่า 5 (ต่ำ)  - ๕-๗ คะแนน (ปานกลาง)  - ๘-๑๐ คะแนน (ดี) | 7  23  77 | 3  18  86 | 6.54  21.50  71.96 | 2.80  16.82  80.37 |

จากตารางพบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในความรู้เรื่อง ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และอยู่ในระดับดี โดยมีผลคะแนนร้อยละ 80.๓๗ และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจมาก และอยากให้มีกิจกรรมบ่อยๆ

**ตารางที่ ๒** แสดงความรู้ก่อน และหลังการอบรม ของผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงคะแนนที่ได้ | ก่อนการอบรม  จำนวน (N=10๐) | หลังการอบรม  จำนวน (N=10๐) | ก่อนอบรม  ร้อยละ | หลังอบรม  ร้อยละ |
| - ต่ำกว่า 5 (ต่ำ)  - ๕-๗ คะแนน (ปานกลาง)  - ๘-๑๐ คะแนน (ดี) | 5  21  74 | 3  15  82 | 5.00  21.00  74.00 | 3.00  15.00  82.00 |

จากตารางพบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในความรู้เรื่อง ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และอยู่ในระดับดี โดยมีผลคะแนนร้อยละ 8๒.๐๐ และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจมาก และอยากให้มีกิจกรรมบ่อยๆ

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าแห่งตน/การใช้เวลาว่าง/การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยการไปนำเสนอผลการดำเนินงานของกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภูมิภาคที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๔ และได้ผ่านให้ไปนำเสนอที่ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลญาสิริวัฒนาพรรณาวดี รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นต้นแบบเงิน ประเภทชุมชนภูมิภาค
2. จัดทำสื่อความรู้แผ่นพับ ในเรื่อง บุหรี่ และโทษภัยยาเสพติด จำนวน 1,500 ชุดและลงให้ความรู้ และแจกแผ่นพับแก่เยาวชนทุกหมู่ ในตำบลบาโงยซิแน
3. จัดทำไวนิลความรู้ และประชาสัมพันธ์ ในเรื่องบุหรี่ และโทษภัยยาเสพติด ขนาด 0.8 x 1 เมตร จำนวน ๔๐ ชุด และไปติดตั้งที่แหล่งผู้คนที่รวมกลุ่ม คือ ร้านชำ, ร้านอาหาร, มัสยิด, ที่ทำการหมู่บ้าน
4. จัดทำนิทรรศการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE บริเวณชมรมงาน TO BE NUMBER ONE และได้มีการออกบูทให้ความรู้แก่เยาวชน และมีการนำเสนอข้อมูลสรุปการปฏิบัติงาน ให้แก่เยาวชน ผู้ร่วมงาน และได้มีคณะกรรมการจากส่วนกลาง ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ลงประเมินและตรวจเยี่ยมชมรม เพื่อเข้าสู่ชุมชนดีเด่นต้นแบบเงิน ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ มีภาคีเครือข่ายจาก ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกูแบรายอ, ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา, หน่วยญาลันนันบารูที่ 19, ชมรมหมอพื้นบ้าน,ชมรม อสม.ต.บาโงยซิแน, กลุ่มสตรี ต.บาโงยซิแน ได้ร่วมกิจกรรม และร่วมจัดบูท แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๒ ครั้ง
5. รณรงค์ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ให้สุขศึกษา เรื่องการป้องกันยาเสพติด และโรคCOVID- 19 ในชุมชน ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ –๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐ หลัง จำนวนแผ่นพับ ๑,๕๐๐ ชุด
6. การส่งเสริมให้เยาวชนออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงในการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการเล่นกีฬาฟุตบอลในเยาวชนชายเล่นวอลเล่ย์บอลในเยาวชนหญิง ณ สนามโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน และการออกกำลังกายแอร์โรบิค ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแนในตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน
7. ได้สนับสนุนกิจกรรม ชมรม TO BENUMBER ONE ในสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน โรงเรียนบ้านซีเย๊าะ และโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โดยการให้ความรู้ และร่วมเป็นเครือข่ายในโรงเรียน สถานประกอบการต่างพื้นที่ คือ บริษัทกัฟล์ ยะลา, โรงเรียนผดุงประชา, โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ยะลาและชุมชน คือ ชุมชนกูแบรายอ ชุมชนเมืองเก่าท่าสาป
8. มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบาโงยซิแน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบาโงยซิแน โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน โรงเรียนสุขสวัสด์วิทยา เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ให้รู้จักการป้องกันตนเองให้ถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ให้รู้จักการป้องกันตนเองให้ถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจำนวน๓ ครั้ง
9. สรุปถอดบทเรียน

1) งานรณรงค์แจกสื่อแผ่นพับและให้สุขศึกษา

1.1 สิ่งที่น้องๆได้รับ

* น้องๆได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และได้เปิดมุมมองใหม่ๆ
* ได้เห็นสภาพชุมชน และความเป็นอยู่ของประชาชน
* ทำให้น้องๆมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น

1.2 ปัญหาที่พบเจอ

* ส่วนใหญ่เยาวชน ไม่ค่อยอยู่บ้าน จึงให้ความรู้ไม่ตรงเป้า
* ต้องหาโอกาสไปหา ตอนหัวค่ำ ทำให้แกนนำหลายคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้

1.3 วิธีการแก้ปัญหา

* เพิ่มการให้ความรู้ ทางโซเชี่ยวมิเดีย เช่น ตั้งเป็นไลน์กลุ่ม ตั้งเพจ และออกประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
* ควรมีการอธิบายแก่ผู้ปกครองให้ทราบว่าถึงการดูแลลูกอย่างใกล้ชิด

2) โครงการเยาวชนบาโงยซิแน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งบุหรี่และยาเสพติด ด้วยกระแส TO BE NUMBER ONE

2.1 สิ่งที่น้องๆได้รับ

* น้องๆได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยยาเสพติด โรคภัยของบุหรี่ และการปฏิเสธ
* ได้รู้ในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด
* สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้และเผยแพร่ต่อให้กลุ่มเพื่อนและรุ่นน้อง

2.2 ปัญหาที่พบเจอ

* เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ
* เด็กๆ มักชอบการเล่นกิจกรรม มากกว่า การให้ความรู้

2.3 วิธีการแก้ปัญหา

* ควรมีการบริหารเวลาให้เป็นระบบมากกกว่านี้
* ควรมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน
* เน้นการแบ่งกลุ่ม โดยเน้นการเล่นกิจกรรม เสริมความรู้

3) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 19

3.1 สิ่งที่น้องๆได้รับ

* น้องๆมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำได้อย่างถูกต้อง
* สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อครอบครัว และคนในชุมชน

3.2 ปัญหาที่พบเจอ

* น้องๆไม่ค่อยให้ความร่วมมือในบางกิจกรรม
* สถานที่ไม่ค่อยอำนวยในความสะดวก

3.3 วิธีการแก้ปัญหา

* ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมนันทนการ เพื่อกระตุ้นให้น้องๆมีความตั้งใจในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
* ควรมีการจัดหาสถานที่ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

4)กิจกรรมรณรงค์แจกใบความรู้( แผ่นพับ )ในชุมชน

4.1 สิ่งที่ได้รับ

* ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด
* ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.2ปัญหาที่พบเจอ

* การแจกใบความรู้มีความล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย
* ภายในความรู้มีข้อมูลไม่เพียงพอ

4.3วิธีการแก้ปัญหา

* ควรมีการศึกษาสภาพอากาศก่อนที่จะแจกใบความรู้
* เพิ่มความรู้และภาพประกอบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และให้ความรู้ผ่านระบบอิเลคโทรนิค เช่น ไลน์กลุ่ม เพจชมรม

5) ต้อนรับคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบาโงยซิแน

5.1 สิ่งที่ได้รับ

* ทีมงานได้เรียนรู้ความผิดพลาด และสิ่งที่ต้องปรับแก้
* ทำให้ทีมงานมีความเป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้น

5.2ปัญหาที่พบเจอ

* การวางแผนงานยังไม่รัดกุมมากเพียงพอ
* สถานที่ไม่อำนวย เนื่องจาก สถานการณ์โควิท 19 ในพื้นที่

5.3วิธีการแก้ปัญหา

* ควรมีการประชุมวางแผนหลายๆครั้ง และร่วมระดมความคิดเห็น

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

1. อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ ร้อยละ1๔.๕๐ (เป้าหมาย ร้อยละ 1๕)
2. อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองที่บ้านของตนเองลดลงเหลือ ร้อยละ ๒๙.๖๑ (เป้าหมายร้อยละ ๓๐)
3. จำนวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ (คน) ๑๑๕ คน (เป้าหมาย ลดลงเหลือ ๑๐๐ คน)
4. จำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น การเกิดอาชญากรรม การเกิดลักเล็กขโมยน้อยลดลงเหลือ (เป้าหมาย ๒ ครั้ง) ผลงาน ไม่มีเหตุการณ์ในปี ๒๕๖๔
5. จำนวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน ลดลงเหลือ (เป้าหมายร้อยละ ๕๐) ผลงาน ร้อยละ 5๓.๖0
6. เยาวชนมีความรู้ในเรื่องยาเสพติด และการป้องกันยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนซีเยาะ ในระดับดี ร้อยละ 8๐.๓๗ นักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ในระดับดี ร้อยละ 8๒.๐๐ (เกณฑ์ ในระดับดี ร้อยละ 80 โดยประเมินจากแบบทดสอบก่อน และหลังอบรม)
7. เยาวชน ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด จำนวน ๓ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 1๕๐ คือ การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันยาเสพติด บุหรี่ และ จัดนิทรรศการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
8. มีการจัดนิทรรศการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
9. เกิดแกนนำเยาวชนในการรณรงค์เรื่องบุหรี่และยาเสพติด จำนวน ๒๐๗ คน

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

🗹 บรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ..................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน ๒๐๗ คน (เป้าหมาย ๒๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 10๓.50

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน ๒๐๐ คน (เป้าหมาย ๒๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 100

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 120,000 บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ - บาท คิดเป็นร้อยละ 0

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎 ไม่มี

🗹 มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

ในช่วงเดือนถือศีลอด คือ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 256๔ จะมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดอบรม และรณรงค์ จึงต้องจัดหลังเดือนถือศีลอด และ ในช่วงปี ๒๕๖๔ เกิดการระบาดของโรคโควิท ๑๙ มีผู้ป่วยในพื้นที่ ๑,๐๕๙ ราย ทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องขอขยายเวลาในการดำเนินงานอีก ๑ ปี

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

จะเน้นการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสายของ อบต.บาโงยซิแน และแกนนำ TO BE NUMBER ONE จะให้ความรู้ถึงบ้าน และขอขยายเวลาดำเนินการถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

( นายอัฟฟันดี วาเด็ง)

ตำแหน่ง ประธาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต.บาโงยซิแน

วันที่-เดือน-พ.ศ. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕