**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

**ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางหอม**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **64-L8404-3-01** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการเรียนรู้ลองเล่นเป็นพลังสดใส |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย |
|  | สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาลหน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯกลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางหอม |
| **วันอนุมัติ** | **14 ตุลาคม 2563** |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3ถึง วันที่ ๓1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 |
| **งบประมาณ** | จำนวน 157,100บาท |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางหอม มีความประสงค์จะจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในปีงบประมาณ 2564 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย นั้นเนื่องจากส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการใช้ชีวิตโดยจะเป็นการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางหอม จึงเห็นความสำคัญในการที่จะจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กได้มีเครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการหลากหลายมีสีสันดึงดูดใจให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น พัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมพัฒนาการ การสร้างวินัย และการจัดกิจกรรมและส่งเสริมที่เหมาะสมกับวัยเด็ก 2 – 5 ปี |
| **๒. วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)** 1. ขั้นตอนวางแผน -ร่วมประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ - ประสานดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2. จัดโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย3. ขั้นตอนการดำเนินงาน1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาการเด็ก 2 ขวบครึ่ง – 5 เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของพัฒนาการเด็กโดย -การแสดงนิทรรศการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยความร่วมมือของหน่วยงานได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และภาคประชาชน - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยวิทยากร กำหนดเนื้อหา ดังนี้ - พัฒนาการตามวัยเด็ก 2 -5 ปี จำนวน 2 ชั่วโมง - การกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 1 ชั่วโมง - การฝึกวินัยง่ายๆให้กับเด็กได้อย่างไร จำนวน 1 ชั่วโมง - การคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น จำนวน 1 ชั่วโมง - การเลี้ยงลูกอย่างไรที่ส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย จำนวน 1 ชั่วโมง - ผู้ปกครองสอบถามข้อสงสัย สิ่งที่ต้องการทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตรหลาน กับวิทยากร2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการไว้ประจำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางหอม3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำน้อย |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาการ การสร้างวินัย การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เด็ก 2 ขวบ – 5 ขวบ
2. เด็ก 2 ขวบ – 5 ขวบ มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัย ตามเกณฑ์
 |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| วัตถุประสงค์๑. เพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยการเสริมแรงจากสิ่งเร้าที่เด็กมีความชื่นชอบเพื่อได้มีกิจกรรมร่วมปฏิสัมพันธ์กลุ่ม | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**๑. เด็กได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย |
| 2.พัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ การสร้างวินัย การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมที่เหมาะสมกับวัย เด็ก 2 ขวบ – 5 ปี | ๒. ผู้ปกครอง 80 คน มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน |
| ๓. เพื่อให้เด็ก 2 – 5 ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม | 3. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยก่อให้เกิดความสุขกับกิจกรรมกลุ่ม |

**กิจกรรม(ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)ออกแบบกิจกรรมให้ละเอียดจะทำอะไร กับใคร จำนวนเท่าไหร่ เมื่อไร่ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ รายการอะไรบ้าง อธิบายอย่างละเอียด**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1.อบรมเชิงปฎิบัติการ 1.1อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 80 คน -ครู คณะกรรมการ ศพด. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 20 คน | ค่าตอบแทนวิทยากร (500 บาท x 1 คนx 4 ชม.) = 2,000บาทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 100คน x 1มื้อ) = 2,500 บาทค่าทำป้ายไวนิล 1.00\* 2.00 เมตร = 300 บาทค่าแฟ้มสอด (100ชิ้น x 10บาท)= 1,000 บาทค่าปากกา (100 ด้าม x 8 บาท)= 800บาทค่ากระดาษ A4 ( 4 รีม \*125 บาท =500 บาท **รวม =** 7,1**00 บาท** | 1 พฤศจิกายน ๒๕๖3 – พฤษภาคม๒๕๖4 |
| 2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ | เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่-เครื่องเล่นปีนป่าย หลังคาบราวนี่ 150,000 บาท | 1 พฤศจิกายน ๒๕๖3 – พฤษภาคม๒๕๖4 |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน..............................................................................................................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 7.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

 7.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 7.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................................

 ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางวิศรุตา สุวรรณบัณฑิต)

ตำแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางหอม

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำน้อย

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 ☑ **อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวนบาท

 เพราะ ......ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน.......................................................................

 ........................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................

 🞎 **ไม่อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ.............................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 …………………………………………………………………………………………………………………….......................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 🞎 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 30 มิถุนายน 2564

ลงชื่อ....................................................................

 (นายธงชัย เส้งนนท์)

 ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย

 ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อย

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................................

**กำหนดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและ**

**การเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2563**

**วันอบรมเชิงปฏิบัติการ**

เวลา 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ใน

 เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

เวลา 09.00 – 10.30 น. เทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยเด็ก 0 – 5 ปี และการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ตามแบบประเมิน DSPM

 ด้วยเครื่องเล่นชนิดต่าง ๆ โดย วิทยากรด้านสาธารณสุข

เวลา 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 11.30 น. เรื่องการฝึกวินัยง่ายๆให้กับเด็กได้อย่างไร

เรื่องคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น การเลี้ยงลูกอย่างไรที่ส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย

เวลา 11.30 – 12.00 น. ซักถามข้อคิดเห็น/เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและมอบผลการตรวจพัฒนาการสมวัยของนักเรียนทุกคนแก่ผู้ปกครอง

**ระยะการใช้เครื่องเล่นของภาคเรียนปีการศึกษา 2563**

 กำหนดห้วงเวลาให้เด็กได้เข้าเล่นเครื่องเล่นตามตารางการใช้ห้องเครื่องเล่นทั้งปีการศึกษา โดยมีการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกลงในสมุดบันทึกการเล่น

**ระยะการประเมินพัฒนาการ การประเมินพัฒนาการด้วยระบบ Kidiary school**

**เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ สำหรับเด็กปฐมวัย**

**ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางหอม ประจำปีการศึกษา 2563**



**ขนาด กว้าง280 \* ยาว 300 \* สูง 240 ซม**