**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **64-L1504-3-04** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ** |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 6(1)]🗌 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 6(2)]☑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 6(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 6(4)]🗌 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 6(5)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.🗌 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.☑ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ🗌 กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร ...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียน…กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1……………………………………………………………………2……………………………………………………………………3……………………………………………………………………4……………………………………………………………………5…………………………………………………………………… |
| **วันอนุมัติ** | 15 ธันวาคม 2563 |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564 |
| **งบประมาณ** | จำนวน 14,805.- บาท |
|  |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** สุขภาพในช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพในร่างกาย เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิต เด็กจึงควรได้เลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัย ปัจจุบันเด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อยลง เด็กบางส่วนจึงมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งที่พบมากในวัยเด็กอีกทั้งฟันผุในฟันน้ำนมมีการลุกลามถึงโพรงประสาทฟันได้อย่างรวดเร็วกว่าฟันแท้ เนื่องจากความหนาของเคลือบฟันและเนื้อฟันน้อยกว่าฟันแท้ และฟันผุในระยะเริ่มแรกสามารถลุกลามได้ในเวลา 6-12 เดือน การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดฟันผุในวัยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากป้องกันฟันผุและยับยั้งการเกิดฟันผุในระยะเริ่มแรกของเด็ก |
| **วิธีดำเนินการ** 1. จัดทำโครงการเสนอประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ เพื่อขออนุมัติโครงการ 2. ประสานงานวิทยากรด้านทันตสาธารณสุขเพื่อดำเนินโครงการ 3. ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก 3.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากแก่ครูและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียน 3.2 กิจกรรมด้านการดูแลฟันให้ถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญในด้านทันตสาธารณะสุข 3.3 กิจกรรมด้านการส่งเสริมวิธีการนำเสนอขั้นตอนการแปรงฟัน การดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและสร้างสำนึกให้กับเด็ก 3.4 ฝึกทักษะผู้ปกครองในการทำความสะอาดโดยการใช้ผ้าชุปน้ำสะอาดหรือฝึกแปรงฟันให้เด็กเมื่อมีฟันขึ้นใหม่ในช่องปากหลายซี่เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกจากตัวฟัน 3.5 ฝึกตรวจช่องปากเด็ก โดยดูฟันให้ทั่วทุกซี่ ทั้งด้านในและด้านนอกตรวจหาฟันผุในระยะแรก ซึ่งจะพบเป็นรอยขาวขุ่นบนตัวฟัน การผุในระยะนี้สามารถรักษาเพื่อป้องกันการลุกลามจนเป็นรูผุได้ 3.6 กิจกรรมฝึกเด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 3.7 กิจกรรมประกวดฟันสวย 3.8 มอบใบประกาศนียบัตร 4. ประสานทันตสาธารณะสุขทาฟูออไรด์วานิชแก่เด็กและตรวจติดตามทุกๆ 6 เดือน 5. มอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1. นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียนมีสุขภาพฟันที่ดีมีความแข็งแรงคงทน 2. ผู้ปกครอง ครู มีความรู้และทักษะในการดูแลเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากและการให้โภชนาการที่ถูกต้องสำหรับเด็กตามวัย 3. เพื่อลดปัญหาสุขภาพฟันในเด็กเล็ก |
| **วัตถุประสงค์** 1. เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก 2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี 3. เพื่อให้ครู มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี |
| **เป้าหมาย**1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียน จำนวน 30 คน |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ | **14,805 บาท** |  |
|  1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับ ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียน | - ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ช.ม. x 600 บาท = 3,600 บาท- ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 30 คน = 1,500 บาท- ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับผู้ปกครอง)80 บาท x 1 มื้อ x 30 คน = 2,400 บาท- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด1x3ม.x150 บาท = 450 บาท- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม เอกสารการอบรม แฟ้มใส่เอกสาร สมุดบันทึกการแปรงฟัน 30 ชุด x 60 บาท = 1,800 บาท- ค่าอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 30 ชุด x 101 บาท = 3,030 บาท- ค่าโมเดลการสอนการแปรงฟันแบบ เรซิ่น 1ชุด = 1,950 บาท - ค่าจัดทำเกียรติบัตร หนูน้อยฟันสวย (จากการตรวจฟัน) 3 ใบ x 25 บาท = 75 บาท**เป็นเงิน 14,805 บาท** |  |

**8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**8.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ***(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 6)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียน*”*

 8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 8.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 8.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 ☑ 8.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 🗌 8.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 6)**

 8.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 6(1)]

 🗌 8.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 6(2)]

 8.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 6(3)]

 8.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 6(4)]

 ☑ 8.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 6(5)]

**8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 8.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 ☑ 8.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.......30 คน...................

 8.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

 ☑ 8.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน..........30 คน...................

 8.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 8.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 8.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 8.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน..................

 8.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 6(4)]

**8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 8.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 8.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 8.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 8.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 8.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 8.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................

 ☑ 8.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 8.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 8.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

 8.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 ☑ 8.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 🗌 8.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................

 🗌 8.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 8.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🗌 8.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

 8.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 8.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 8.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 🗌 8.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................

 ☑ 8.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 8.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 8.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 8.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 8.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 8.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 🗌 8.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................

 🗌 8.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 8.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🗌 8.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 8.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 8.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 🗌 8.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

 🗌 8.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 8.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🗌 8.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 8.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 8.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 8.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 🗌 8.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................

 🗌 8.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 8.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🗌 8.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 8.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 8.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 🗌 8.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................

 🗌 8.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 8.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 8.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 8.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🗌 8.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 8.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 🗌 8.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................

 🗌 8.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 6(4)]

 8.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................

 ลงชื่อ......................................................ผู้เขียนโครงการ/กิจกรรม

 (นางขวัญใจ เกลี้ยงสงค์)

 ตำแหน่ง ครู

 3 ธันวาคม 2563

 ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

 (นางวรรณา โคแหละ)

 ตำแหน่ง ครู คศ.2

 3 ธันวาคม 2563

 ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม

 (นายสยมภู รักษ์สังข์)

 ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

 3 ธันวาคม 2563

**กำหนดการอบรม**

**โครงการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก**

**ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองปะเหลียน**

**..................................................**

**เวลา**

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 น. – 12.00 น. ประโยชน์และการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากในเด็ก

 - ความสำคัญของฟันน้ำนม

 - ลักษณะของฟันผุ

 - ผลเสียของฟันผุ

 - การป้องกันโรคฟันผุ

 - รอบรู้เรื่องนมแม่กับฟันน้ำนม

 - การป้องกัน การดูแลและรักษาสุขภาพฟัน

12.00 น . - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 16.00 น. ฝึกทักษะผู้ปกครองทำความสะอาดฟัน โดยใช้ผ้าหรือแปรงสีฟัน

 ฝึกปฏิบัติการตรวจฟันลูกอย่างถูกวิธี

 กิจกรรมฝึกเด็กแปรงฟัน

16.15 น. ปิดการอบรม

…………………………………………………………………………………………………………………………………

**หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น.และ 14.30 น.**