**ส่วนที่ 3** : แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

**ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ “การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

**1.ผลการดำเนินงาน**

1.1ดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัย ชนิดกล่อง ๆ ละ 50 ชิ้น จำนวน 30 กล่อง รวม 1,500 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 4 อัน

1.2 ดำเนินการส่งมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด ซึ่งปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563-4 มกราคม 2564 โดยส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 อัน

1.3 ตั้งจุดคัดกรอง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด โดยส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการคัดกรองเจ้าหน้าที่ ประชาชน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด รวม 206 ราย

1.4 เมื่อครบกำหนดดำเนินการตามโครงการ (31 มกราคม 2564) มีหน้ากากอนามัยคงเหลือบางส่วน จึงได้นำมาจัดวางสำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ณ จุดคัดกรอง บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ซึ่งยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล

1.5 ไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลนาโหนดแต่อย่างใด

**2.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

🗹 บรรลุวัตถุประสงค์

🞏 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะ .................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.......206..........คน

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณได้รับอนุมัติทั้งหมด...........18,850..............บาท

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง....................11,400..............บาท คิดเป็นร้อยละ 60.47

งบประมาณคงเหลือส่งคืนกองทุน.........7,450...............บาท คิดเป็นร้อยละ 39.53

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย)

**4.ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🗹ไม่มี

/ 🞏 มี…

-2-

🞏 มี

ปัญหา อุปสรรค (ระบุ).............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)...........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........วิภาดา เต็มยอด...........ผู้รายงาน

(.. นางวิภาดา เต็มยอด....)

ตำแหน่ง...หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

วัน เดือน ปี ......20 พฤษภาคม 2564............

**รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายแบบรายงาน**

**............................**

1.ค่าหน้ากากอนามัย ชนิดกล่องละ 50 ชิ้น เป็นเงิน 5,400 บาท

2.ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นเงิน 6,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท

ภาพถ่ายกิจกรรม







