1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

*ควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา*

**ชื่อโครงการโครงการ พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประจำปีงบประมาณ 2564**

**ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการเลขากองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ยะรม**

ชื่อกลุ่มคน (5 คน)

พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

**แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล**

3. สถานการณ์

|  | **สถานการณ์ปัญหา** | **ขนาด** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)** | 60.00 |
| **2** | **จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ**  **ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)** | 37.00 |
| **3** | **จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)** | 60.00 |

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

* *บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง****เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด***
* ***ตัวชี้วัด****ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์*

|  | **วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ขนาด** | **เป้าหมาย 1 ปี** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน** *ตัวชี้วัดความสำเร็จ :*  มีจำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ โครงการด้านสุขภาพ(คน) | 38.00 | 20.00 |
| 2 | **เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล** *ตัวชี้วัดความสำเร็จ :*  จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน) | 60.00 | 30.00 |
| 3 | **เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่รายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ** *ตัวชี้วัดความสำเร็จ :*  จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ) | 60.00 | 30.00 |

5. กลุ่มเป้าหมาย

| **กลุ่มเป้าหมาย** | **จำนวน(คน)** |
| --- | --- |
| **กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย** |  |
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน |  |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน |  |
| กลุ่มวัยทำงาน | 150 |
| กลุ่มผู้สูงอายุ |  |
| **กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ** |  |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด |  |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง |  |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ |  |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง |  |
| สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 38 |

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563

กำหนดเสร็จ  30 กันยายน 2564

7. วิธีการดำเนินงาน

* ***กิจกรรม****แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน*
* ***งบประมาณ****ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด*

[assistantวิธีการสำคัญของแผนงาน](https://localfund.happynetwork.org/project/proposal/62556/info.howto)

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

ที่ปรึกษาครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม

**ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษาครั้งที่ 1**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษา จำนวน

20 คน ๆละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆละ 25 บาท x 1 มื้อเป็นเงิน 500 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* สรุปผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
* สรุปและรายงานเงินไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ ปีที่ผ่านมา (2563)
* อนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ
* อนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

8,500 บาท

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษา

ครั้งที่ 2

ชื่อกิจกรรม

**ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษา จำนวน

20 คน ๆละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆละ 25 บาท x 1 มื้อเป็นเงิน 500 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* มีการรายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาสที่ 1
* มีการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
* ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ เพื่อหาโอกาสพัฒนา

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

8,500 บาท

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษา

ครั้งที่ 3

ชื่อกิจกรรม

**ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษา จำนวน

20 คน ๆละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน ๆละ 25 บาท x 1 มื้อเป็นเงิน 500 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* ได้รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ไตรมาสที่ 2
* มีการปรับแผนการเงินประจำปีงบประมาณ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

8,500 บาท

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษา

ครั้งที่ 4

ชื่อกิจกรรม

**ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษา ครั้งที่ 4**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ปรึกษา จำนวน 20 คน ๆละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 21 คน ๆละ 25 บาท x 1 มื้อเป็นเงิน 500 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* ได้รายงานการเงิน/ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ไตรมาสที่ 3

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

8,500 บาท

กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม

**ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 1**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.ยะรม จำนวน 10 คน ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 10 คน ๆละ 25 บาท x 1 มื้อเป็นเงิน 250 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* ได้รายงานการเงิน
* อนุมัตโครงการ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

3,250 บาท

กิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 2

ชื่อกิจกรรม

**ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 2**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.ยะรม จำนวน 10 คน ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 10 คน ๆละ 25 บาท x 1 มื้อเป็นเงิน 250 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* ได้รายงานการเงิน
* อนุมัตโครงการ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

3,250 บาท

กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม

**ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 1**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ยะรม จำนวน 8 คน ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* เตรียมเอกสาร กลั่นกรองโรงการ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

2,400 บาท

กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 2

ชื่อกิจกรรม

**ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 2**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ยะรม จำนวน 8 คน ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* เตรียมเอกสาร กลั่นกรองโรงการ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

2,400 บาท

กิจกรรมที่ 9 ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 3

ชื่อกิจกรรม

**ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 3**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ยะรม จำนวน 8 คน ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* เตรียมเอกสาร กลั่นกรองโรงการ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

2,400 บาท

กิจกรรมที่ 10 ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 4

ชื่อกิจกรรม

**ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ครั้งที่ 4**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ยะรม จำนวน 8 คน ๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* เตรียมเอกสาร กลั่นกรองโรงการ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

2,400 บาท

กิจกรรมที่ 12 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงกองทุนฯ

ชื่อกิจกรรม

**ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงกองทุนฯ**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงกองทุนฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ได้พัฒนาระบบจากการแนะนำจากพี่เลี้ยง

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

3,000 บาท

กิจกรรมที่ 13 ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ไปราชการรวมถึงค่าลงทะเบียนของคณะกรรมการกองทุนฯ, คณะคณะอนุกรรมการกองทุนฯ, คณะทำงานกองทุนฯ

ชื่อกิจกรรม

**ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ไปราชการรวมถึงค่าลงทะเบียนของคณะกรรมการกองทุนฯ, คณะคณะอนุกรรมการกองทุนฯ, คณะทำงานกองทุนฯ**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

 ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

7,500 บาท

กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมประชาคมและการทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2565

(5 สิงหาคม 2564 )

ชื่อกิจกรรม

**กิจกรรมประชาคมและการทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2565 (5 สิงหาคม 2564 )**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

อาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม 60 คน x 60 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท

ค่าวัสดุประกอบการอบรม (กระเป๋า ,สมุด,ปากกา) 60 คน x 65 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท

ค่าเอกสารประกอบการอบรม 60 คน x 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

ไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขนาด 1.5 x 3 x 1 ผืน เป็นเงิน 1,200 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

18,300 บาท

กิจกรรมที่ 15  กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์

ชื่อกิจกรรม

**กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงาน**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

อุปกรณ์วัสดุสำนักงานในการใช้ในงานกองทุน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

มีอุปกรณ์เพียงพอ

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

12,600 บาท

กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้รับทุนประจำปี 2564

ชื่อกิจกรรม

**กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้รับทุนประจำปี 256**4

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

* อาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม 50 คน x 60 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 3,000 บาท
* อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน 2,500 บาท
* ค่าวัสดุประกอบการอบรม (กระเป๋า ,สมุด,ปากกา) 50 คน x 150 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
* คู่มือเอกสารประกอบการอบรม 50 คน x 150 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
* ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 วันเป็นเงิน 3,600 บาท
* ไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5 x 3 x 1 ผืน เป็นเงิน 1,200 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

25,300 บาท

กิจกรรมที่ 17 ประชุม“ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรผู้รับทุน”

ชื่อกิจกรรม

**ประชุม“ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรผู้รับทุน”**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

ชี้แจงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ (หน่วยรับทุน)

ติดตามการดำเนินกองทุนสุขภาพตำบล

สรุปผลการดำเนินงานผ่านโปรแกรมเว็ปไซต์กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้

ถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2564

* อาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม 60 คน x 60 บาทเป็นเงิน 3,600 บาท
* อาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท
* ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

ถึง

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

10,200 บาท

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 127**,000.00** บาท

**หมายเหตุ :**

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

*ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?*

1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  
2. ประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล  
3. การดำเนินงานกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เขียนโครงการ

..............................

(นางสาวซีเย๊าะ บือนา)

ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

ผู้อนุมัติโครงการ

............................

(นายวิโรจน์ จงอุรุดี)

รองประธานกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารตำบลยะรม